Анализ исполнения муниципальных, ведомственных целевых программ

МО «Парабельский район» за 2022 год

В 2022 году в Парабельском районе принято к финансированию 11 муниципальных программ. Общий объем финансирования из районного бюджета составил 394 435 574,93руб. Наибольший объем денежных средств направлен на решение задач:

- развитие системы образования;

- развитие культуры и туризма;

- развитие муниципального управления;

- развитие в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Парабельского района». Куратор программы – отдел образования Администрации Парабельского района. Исполнение программы – 98,4%. Финансирование программы составило 576 667 021,52 руб., из которых средства районного бюджета 191 225 319,95 руб, областного бюджета 359 417 293,81 рублей и федерального бюджета 26 024 407,76 рублей.

В программу входят девять подпрограмм, направленные на развитие дошкольного образования, развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования, на развитие системы воспитания и дополнительного образования, на создание безопасных условий образовательного процесса, на развитие инфраструктуры системы образования, реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций, создание условий кадрового обеспечения образовательных организаций.

Основные мероприятия профинансированы в полном объеме. Основная часть показателей программы выполнена на 100%.

Программа рекомендована к финансированию в 2023 году.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Парабельского района". Куратор программы – отдел культуры Администрации Парабельского района. Исполнение программы – 99,62%. Финансирование программы составило 112 901 447,90 руб., из которых средства районного бюджета 76 758 128,80 руб.

В программу входят пять подпрограмм, направленные на создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры. В рамках программы были профинансированы Музей боевой и трудовой славы, Краеведческий музей, Картинная галерея, межпоселенческая библиотека. Основные показатели программы выполнены на 100%.

Кроме того, в рамках программы были привлечены средства федерального бюджета в размере 251 896,08 руб. и 35 891 422,21 рублей из средств областного бюджета.

Программа рекомендована к финансированию в 2023 году.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения Парабельского района».

Куратор программы – заместитель Главы Парабельского района по социальным вопросам.

Исполнение программы – 94,36%. Финансирование программы составило 4 660 500руб., из которых средства районного бюджета 1 254 700 тыс. руб.

В программу входят две Подпрограммы, направленные на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом, на развитие спортивной инфраструктуры. Среднее выполнение основных показателей программы 90,1%.

Программа рекомендована к финансированию в 2023 году.

Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в Парабельском районе". Куратор программы – заместитель Главы Парабельского района по социальным вопросам.

Исполнение программы – 99,96%. Финансирование программы составило 362 948,88 руб., из которых средства районного бюджета 130 000 руб.

В программу входят две подпрограммы, направленные на создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития молодежи. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». Показатели подпрограммы "Полезная инициатива" выполнены на 95,0%.

Программа рекомендована к финансированию в 2023 году.

Муниципальная программа "Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Парабельском районе".

Куратор программы – заместитель Главы Парабельского района по социальным вопросам.

Исполнение программы – 95,2%. Финансирование программы составило  2 904 000 руб., из которых средства районного бюджета 2 604 000 руб.

В программу входят три Подпрограммы, направленные на развитие доступной медицины и оказание помощи ветеранам ВОВ, нуждающихся граждан.

Основные мероприятия профинансированы в полном объеме. Основные показатели программы выполнены на 98,3%.

Программа рекомендована к финансированию в 2023 году.

Муниципальная программа «Поддержка отраслей экономики в Парабельском районе». Куратор программы – экономический отдел Администрации Парабельского района. Финансовые средства освоены на 99,91%. Финансирование программы составило 3 489 306,66 руб., из которых средства районного бюджета 1 834 766,66 руб.

В программу входят три Подпрограммы, направленные на сохранение и развитие малых форм хозяйствования, фармацевтической деятельности и обеспечивающая подпрограмма.

Основные мероприятия профинансированы в полном объеме. Показатели программы выполнены на 100%.

Программа рекомендована к финансированию в 2023 году.

Муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательства и занятости в Парабельском районе».

Куратор программы - экономический отдел Администрации Парабельского района. Исполнение программы – 88%. Финансирование программы составило 3 123 592,54 руб., из которых средства районного бюджета 1 232 486,24.руб.

В программу входят две Подпрограммы, направленные на развитие малого среднего предпринимательства и содействие занятости населения Парабельского района. В рамках программы проведено 6 мероприятий.

Основные мероприятия профинансированы в полном объеме. Показатели программы выполнены на 100%.

Программа рекомендована к финансированию в 2022 году.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства».

Куратор программы – заместитель Главы Парабельского района по ЖКХ, строительству, промышленности, транспорту и связи.

Исполнение программы – 83,61 Финансирование программы составило 66 792 564,83 руб., из которых средства районного бюджета 38 855 913,79 руб.

В программу входят шесть Подпрограмм, направленные на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, газификация Парабельского района, сохранение и развитие автомобильных дорог, создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.

Основные мероприятия профинансированы в полном объеме. Среднее выполнение показателей по  программе - 75,8%.

Программа рекомендована к финансированию в 2023 году.

Муниципальная программа «Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района".

Куратор программы - экономический отдел Администрации Парабельского района. Исполнение программы – 96,05%. Финансирование программы составило 14 123 057 руб.

В программу входят четыре Подпрограммы, направленные на финансовую поддержку пассажирских перевозок, поддержка авиасообщения, финансовую поддержку завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района, организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями. Показатели программы выполнены на 100%.

Программа рекомендована к финансированию в 2023 году.

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Парабельском районе".

Куратор программы - экономический отдел Администрации Парабельского района. Исполнение программы – 97,02%. Финансирование программы составило 86 740 826,74 руб., из которых средства районного бюджета 67 093 199,49 тыс. руб.

В программу входят пять Подпрограммы, направленные на развитие информационного общества, развитие муниципальной службы, эффективное управление муниципальными финансами, повышение эффективности управления муниципальным имуществом. Показатели программы выполнены на 100%.

Программа рекомендована к финансированию в 2023 году.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района».

Куратор программы - заместитель Главы Парабельского района по вопросам безопасности и правовому обеспечению. Исполнение программы – 61,53%. Финансирование по программе составило 265 000 руб.

В программу входят три Подпрограммы, направленные на профилактику и противодействие террористической и экстремистской деятельности, профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения на территории Парабельского района. Большинство основных показателей программы выполнены на 100%.

Программа рекомендована к финансированию в 2023 году.

Руководитель экономического отдела                                                                            Н.В. Ципуштанова

Исполнитель

Н.В. Ципуштанова 2 13 47