АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

- распоряжение

(в редакции от 27.09.2023г №262а)

28.03.2023г.											                №  85а

Об утверждении сводного отчета по исполнению

муниципальных программ Парабельского района за 2022 год

На основании Постановления Администрации Парабельского района от 29.04.2015г. №341а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Парабельского района, их формирования и реализации, а также проведения и критерии оценки эффективности их реализации»,

С Ч И Т А Ю   Н Е О Б Х О Д И М Ы М:

1. Утвердить сводный отчет по исполнению муниципальных программ Парабельского района за 2022 год согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением возложить на Первого заместителя Главы района Е.А. Рязанову.

Глава района											       А.Л. Карлов

Н.В. Ципуштанова  2 13 47

Рассылка:

Администрация - 2

Экономический отдел -1

Бухгалтерия - 1

Райфо-1

Е.А. Рязанова-1

Приложение №1 к Распоряжению

Администрации Парабельского района

от 28.03.2023г. № 85а

| Сводный отчет за 2022 год по исполнению муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № | Наименование муниципальной программы/мероприятия | Объем финансирования мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Итого за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБ, тыс. руб. |  | ОБ, тыс. руб. |  | ФБ, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | % факт-го значения от план-го |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие системы образования Парабельского района" | 191225,31995 | 188949,26102 | 359417,29381 | 353100,45254 | 26024,40776 | 25621,18771 | 576667,022152 | 567670,90127 | 98,4 |
| 1.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 54845,43560 | 54845,35280 | 46296,10000 | 46296,09996 | 0,00000 | 0,00000 | 101141,53560 | 101141,45276 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение доступного качественного дошкольного образования" | 54845,43560 | 54845,35280 | 46296,10000 | 46296,09996 | 0,00000 | 0,00000 | 101141,53560 | 101141,45276 | 100,0 |
|  | Мероприятие №1 Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений для создания условий по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 54845,43560 | 54845,35280 |  |  |  |  | 54845,43560 | 54845,35280 | 100,00 |
|  | Мероприятие №2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |  |  | 39138,20000 | 39138,20000 |  |  | 39138,20000 | 39138,20000 | 100,0 |
|  | Мероприятие №5 Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  | 7157,90000 | 7157,89996 |  |  | 7157,90000 | 7157,89996 | 100,0 |
| 1.2. | Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования" | 53651,38105 | 53527,98986 | 268979,39941 | 268254,96422 | 23736,64046 | 23333,42041 | 346367,42092 | 345116,37449 | 99,6 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение доступного качественного начального, общего, основного общего, среднего общего образования" | 50800,76305 | 50721,30634 | 265738,35200 | 265688,95681 | 16873,90000 | 16470,67995 | 333413,01505 | 332880,94310 | 99,8 |
|  | Мероприятие №1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования для организации образовательного процесса | 50800,76305 | 50721,30634 |  |  |  |  | 50800,76305 | 50721,30634 | 99,8 |
|  | Мероприятие №2 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставлений бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультативные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |  |  | 490,50000 | 490,50000 |  |  | 490,50000 | 490,50000 | 100,0 |
|  | Мероприятие №3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |  |  | 257320,60000 | 257320,60000 |  |  | 257320,60000 | 257320,60000 | 100,0 |
|  | Мероприятие № 4 Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |  |  | 697,00000 | 686,28800 |  |  | 697,00000 | 686,28800 | 98,5 |
|  | Мероприятие №5 Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |  | 293,75200 | 276,91605 |  |  | 293,75200 | 276,91605 | 94,3 |
|  | Мероприятие №6 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  | 16873,90000 | 16470,67995 | 16873,90000 | 16470,67995 | 97,6 |
|  | Мероприятие № Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  | 6936,50000 | 6914,65276 |  |  | 6936,50000 | 6914,65276 | 99,7 |
|  | Основное мероприятие "Оказание поддержки обучающихся из малообеспеченных семей" | 2850,61800 | 2806,68352 | 1853,50000 | 1178,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 4704,11800 | 3985,14352 | 179,96448 |
|  | Мероприятие №1 Оказание поддержки обучающихся из малообеспеченных семей | 1115,61800 | 1115,61800 |  |  |  |  | 1115,61800 | 1115,61800 | 100,0 |
|  | Мероприятие №2 Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования | 1735,00000 | 1691,06552 | 1853,50000 | 1178,46000 |  |  | 3588,50000 | 2869,52552 | 80,0 |
|  | Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" | 0,00000 | 0,00000 | 1296,08000 | 1296,08000 | 6356,22000 | 6356,22000 | 7652,30000 | 7652,30000 | 100,0 |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  | 949,78000 | 949,78000 | 6356,22000 | 6356,22000 | 7306,00000 | 7306,00000 | 100,0 |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в части дополнительных ассигнований в связи с индексацией расходов |  |  | 346,30000 | 346,30000 |  |  | 346,30000 | 346,30000 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие "Региональный проект Цифровая образовательная среда" | 0,00000 | 0,00000 | 75,80000 | 75,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 75,80000 | 75,80000 | 100,0 |
|  | Мероприятие №1 Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |  |  | 75,80000 | 75,80000 |  |  | 75,80000 | 75,80000 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" |  |  | 15,66741 | 15,66741 | 506,52046 | 506,52046 | 522,18787 | 522,18787 | 100,0 |
| 1.3. | Подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования" | 32975,02700 | 32865,75340 | 5362,56400 | 5310,24511 | 0,00000 | 0,00000 | 38337,59100 | 38175,99851 | 99,579 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение доступного качественного дополнительного образования, развитие системы воспитания детей" | 32457,31355 | 32348,03995 | 5362,56400 | 5310,24511 | 0,00000 | 0,00000 | 37819,87755 | 37658,28506 | 99,573 |
|  | Мероприятие №1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования для создания условий для получения качественного дополнительного образования | 32457,31355 | 32348,03995 |  |  |  |  | 32457,31355 | 32348,03995 | 99,66 |
|  | Мероприятие №2 Стимулирование выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |  |  | 653,86400 | 653,86400 |  |  | 653,86400 | 653,86400 | 100,00 |
|  | Мероприятие №4 Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменение в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в Томской области |  |  | 4708,70000 | 4656,38111 |  |  | 4708,70000 | 4656,38111 | 98,89 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | 517,71345 | 517,71345 |  |  |  |  | 517,71345 | 517,71345 | 100,00 |
| 1.4. | Подпрограмма "Создание доступных для всех категорий и безопасных условий образовательного процесса" | 427,33500 | 427,33500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 427,33500 | 427,33500 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Создание безопасных условий образовательного процесса" | 427,33500 | 427,33500 |  |  |  |  | 427,33500 | 427,33500 | 100,0 |
| 1.5. | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы образования" | 14764,22304 | 14628,10416 | 4683,28770 | 3447,64896 | 930,80230 | 930,80230 | 20378,31304 | 19006,55542 | 93,3 |
|  | Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях" | 14764,22304 | 14628,10416 | 4654,50000 | 3418,86126 | 0,00000 | 0,00000 | 19418,72304 | 18046,96542 | 92,9 |
|  | Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях | 14629,37080 | 14494,48880 |  |  |  |  | 14629,37080 | 14494,48880 | 99,1 |
|  | Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) (Капитальный ремонт МБОУ "Новосельцевская СШ", по адресу: Томская обл., Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Лесная, д.1) |  |  | 3472,11018 | 2236,47144 |  |  | 3472,11018 | 2236,47144 | 64,4 |
|  | Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области (Капитальный ремонт МБОУ "Новосельцевская СШ", по адресу: Томская обл., Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Лесная, д.1) | 131,37665 | 131,37665 | 1182,38982 | 1182,38982 |  |  | 1313,76647 | 1313,76647 | 100,0 |
|  | Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) | 3,47559 | 2,23871 |  |  |  |  | 3,47559 | 2,23871 | 64,4 |
|  | Основное мероприятие Региональный проект "Современная школа" | 0,00000 | 0,00000 | 28,78770 | 28,78770 | 930,80230 | 930,80230 | 959,59000 | 959,59000 | 100,0 |
|  | Мероприятие №1 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  | 28,78770 | 28,78770 | 930,80230 | 930,80230 | 959,59000 | 959,59000 | 100,0 |
| 1.6. | Подпрограмма "Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" | 0,00000 | 0,00000 | 23640,70770 | 19354,04733 | 826,70000 | 826,70000 | 24467,40770 | 20180,74733 | 82,5 |
|  | Основное мероприятие "Защита интересов законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа недееспособных граждан" | 0,00000 | 0,00000 | 23640,70770 | 19354,04733 | 826,70000 | 826,70000 | 24467,40770 | 20180,74733 | 82,5 |
|  | Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) по опекой (попечительством), в приемных семьях |  |  | 604,91600 | 604,91600 |  |  | 604,91600 | 604,91600 | 100,0 |
|  | Мероприятие №2 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приёмной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | 2402,40000 | 1878,30003 |  |  | 2402,40000 | 1878,30003 | 78,2 |
|  | Мероприятие №3 Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |  |  | 18626,40000 | 14863,83960 |  |  | 18626,40000 | 14863,83960 | 79,8 |
|  | Мероприятие №4 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  | 1883,46223 | 1883,46223 |  |  | 1883,46223 | 1883,46223 | 100,0 |
|  | Мероприятие №5 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений ФБ, софинансирование ОБ к ФБ |  |  | 123,52947 | 123,52947 | 826,70000 | 826,70000 | 950,22947 | 950,22947 | 100,0 |
| 1.7. | Подпрограмма "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций Парабельского района" | 2043,44159 | 2042,34159 | 6271,73500 | 6271,73500 | 530,26500 | 530,26500 | 8845,44159 | 8844,34159 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время" | 525,50000 | 524,40000 | 1661,90000 | 1661,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 2187,40000 | 2186,30000 | 99,9 |
|  | Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время | 525,50000 | 524,40000 | 1661,90000 | 1661,90000 |  |  | 2187,40000 | 2186,30000 | 99,9 |
|  | Основное мероприятие "Организация трудоустройства несовершеннолетних детей" | 1337,38333 | 1337,38333 |  |  |  |  | 1337,38333 | 1337,38333 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие "Осуществление диагностического обследования детей и разработка рекомендаций по организации их образовательных маршрутов" | 180,55826 | 180,55826 |  |  |  |  | 180,55826 | 180,55826 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием" |  |  | 4530,60000 | 4530,60000 |  |  | 4530,60000 | 4530,60000 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в частности организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях" |  |  | 79,23500 | 79,23500 | 530,26500 | 530,26500 | 609,50000 | 609,50000 | 100,0 |
| 1.8. | Подпрограмма "Создание условий кадрового обеспечения образовательных организаций" | 627,73200 | 439,92400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 627,73200 | 439,92400 | 70,1 |
|  | Основное мероприятие "Создание условий для привлечения специалистов" | 627,73200 | 439,92400 |  |  |  |  | 627,73200 | 439,92400 | 70,1 |
| 1.9. | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 31890,74467 | 30172,46021 | 4183,50000 | 4165,71196 | 0,00000 | 0,00000 | 36074,24467 | 34338,17217 | 95,19 |
|  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 29096,82976 | 27384,00641 |  |  |  |  | 29096,82976 | 27384,00641 | 94,1 |
|  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2793,91491 | 2788,45380 |  |  |  |  | 2793,91491 | 2788,45380 | 99,8 |
|  | Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |  |  | 215,80000 | 215,80000 |  |  | 215,80000 | 215,80000 | 100,0 |
|  | Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |  |  | 3949,80000 | 3932,35099 |  |  | 3949,80000 | 3932,35099 | 99,6 |
|  | Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  | 17,90000 | 17,56097 |  |  | 17,90000 | 17,56097 | 98,1 |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Парабельского района" | 76758,12880 | 76342,45088 | 35891,42221 | 35883,09977 | 251,89608 | 251,89608 | 112901,44709 | 112477,44673 | 99,62 |
| 2.1. | Подпрограмма "Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района" | 57333,84730 | 57112,34078 | 32243,60285 | 32235,28041 | 151,89608 | 151,89608 | 89729,34623 | 89499,51727 | 99,74 |
|  | Основное мероприятие "Создание условий для предоставление населению библиотечных услуг" | 19142,76601 | 19142,76601 | 15,22585 | 15,22585 | 101,89608 | 101,89608 | 19259,88794 | 19259,88794 | 100,00 |
|  | Мероприятие 1 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | 18370,40000 | 18370,40000 |  |  |  |  | 18370,40000 | 18370,40000 | 100,00 |
|  | Мероприятие 2 "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели" (льготный проезд) | 84,18170 | 84,18170 |  |  |  |  | 84,18170 | 84,18170 | 100,00 |
|  | Мероприятие 4 "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели" (имущество) | 12,05600 | 12,05600 |  |  |  |  | 12,05600 | 12,05600 | 100,00 |
|  | Мероприятие 9 "Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры" | 6,16431 | 6,16431 | 15,22585 | 15,22585 | 101,89608 | 101,89608 | 123,28624 | 123,28624 | 100,00 |
|  | Мероприятие "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (ПСД) | 171,01000 | 171,01000 |  |  |  |  | 171,01000 | 171,01000 | 100,00 |
|  | Мероприятие "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 498,95400 | 498,95400 |  |  |  |  | 498,95400 | 498,95400 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУК "РДК" | 30879,43200 | 30824,33900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30879,43200 | 30824,33900 | 99,82 |
|  | Мероприятие 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 29818,70000 | 29818,70000 |  |  |  |  | 29818,70000 | 29818,70000 | 100,00 |
|  | Мероприятие 2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (льготный проезд) | 151,20000 | 96,10700 |  |  |  |  | 151,20000 | 96,10700 | 63,56 |
|  | Мероприятие Субсидии на обучение по теплоснабжению | 22,80000 | 22,80000 |  |  |  |  | 22,80000 | 22,80000 | 100,00 |
|  | Мероприятие Субсидии на укрепление материально-технической базы | 182,21600 | 182,21600 |  |  |  |  | 182,21600 | 182,21600 | 100,00 |
|  | Мероприятие 3 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (оптоволокно) | 33,60000 | 33,60000 |  |  |  |  | 33,60000 | 33,60000 | 100,00 |
|  | Мероприятие Субсидии на монтаж, замену, ремонт пожарной сигнализации | 152,50000 | 152,50000 |  |  |  |  | 152,50000 | 152,50000 | 100,00 |
|  | Мероприятие 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (имущество) | 518,41600 | 518,41600 |  |  |  |  | 518,41600 | 518,41600 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУК "Муниципальный музей" | 6241,61360 | 6076,13900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6241,61360 | 6076,13900 | 97,35 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 5742,80000 | 5742,80000 |  |  |  |  | 5742,80000 | 5742,80000 | 100,00 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (льготный проезд) | 164,80660 | 0,00000 |  |  |  |  | 164,80660 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Краеведческий музей | 115,00000 | 115,00000 |  |  |  |  | 115,00000 | 115,00000 | 100,00 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (имущество) | 71,00700 | 71,00700 |  |  |  |  | 71,00700 | 71,00700 | 100,00 |
|  | Субсидия на иные цели (Этюды севера) | 148,00000 | 147,33200 |  |  |  |  | 148,00000 | 147,33200 | 99,55 |
|  | Основное мероприятие "Музей боевой и трудовой славы" | 216,20000 | 216,20000 |  |  |  |  | 216,20000 | 216,20000 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Картинная галерея" | 500,00000 | 500,00000 |  |  |  |  | 500,00000 | 500,00000 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Парабельского района" | 253,83569 | 253,83569 | 32220,90000 | 32212,57756 | 0,00000 | 0,00000 | 32474,73569 | 32466,41325 | 99,97 |
|  | Мероприятие "Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)" |  |  | 993,10000 | 984,77756 |  |  | 993,10000 | 984,77756 | 99,16 |
|  | Мероприятие "Достижение целевых показателей по плану мероприятий "дорожной карте" "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры" |  |  | 31227,80000 | 31227,80000 |  |  | 31227,80000 | 31227,80000 | 100,00 |
|  | Мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий" | 253,83569 | 253,83569 |  |  |  |  | 253,83569 | 253,83569 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Создание условий для сохранения и развития КМНС на территории Парабельского района" | 100,00000 | 99,06108 |  |  |  |  | 100,00000 | 99,06108 | 99,06 |
|  | Основное мероприятие "Государственная поддержка сельских учреждений культуры МБУК РДК" |  |  | 7,47700 | 7,47700 | 50,00000 | 50,00000 | 57,47700 | 57,47700 | 100,00 |
| 2.2. | Подпрограмма "Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района" | 10342,61700 | 10230,34500 | 2644,68400 | 2644,68400 | 0,00000 | 0,00000 | 12987,30100 | 12875,02900 | 99,14 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение доступного качественного дополнительного образования, развитие системы воспитания детей" | 10342,61700 | 10230,34500 | 2644,68400 | 2644,68400 | 0,00000 | 0,00000 | 12987,30100 | 12875,02900 | 99,14 |
|  | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности МБУДО "ДШИ им. Заволокиных"" | 9845,40000 | 9845,40000 |  |  |  |  | 9845,40000 | 9845,40000 | 100,00 |
|  | Мероприятие 2 "Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области" |  |  | 404,53600 | 404,53600 |  |  | 404,53600 | 404,53600 | 100,00 |
|  | Мероприятие 3 Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |  |  | 2208,90000 | 2208,90000 |  |  | 2208,90000 | 2208,90000 | 100,00 |
|  | Мероприятие 4 "Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций" |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Мероприятие "Стимулирующие выплаты молодым специалистам" |  |  | 31,24800 | 31,24800 |  |  | 31,24800 | 31,24800 | 100,00 |
|  | Мероприятие 5 "Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (Льготный проезд)" | 200,00000 | 87,72800 |  |  |  |  | 200,00000 | 87,72800 | 43,86 |
|  | Мероприятие 6 "Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели" (Имущество) | 17,21700 | 17,21700 |  |  |  |  | 17,21700 | 17,21700 | 100,00 |
|  | Мероприятие "Субсидии на методическую литературу" | 30,00000 | 30,00000 |  |  |  |  | 30,00000 | 30,00000 | 100,00 |
|  | Мероприятие "Субсидии на ПСД" | 250,00000 | 250,00000 |  |  |  |  | 250,00000 | 250,00000 | 100,00 |
| 2.3. | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры учреждений культуры" | 1089,99380 | 1089,99380 | 14,93536 | 14,93536 | 100,00000 | 100,00000 | 1204,92916 | 1204,92916 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов и строительства учреждений культуры" | 1089,99380 | 1089,99380 | 14,93536 | 14,93536 | 100,00000 | 100,00000 | 1204,92916 | 1204,92916 | 100,00 |
|  | Мероприятие 1 "Капитальный ремонт МБУК "Межпоселенческая библиотека" | 1089,99380 | 1089,99380 |  |  |  |  | 1089,99380 | 1089,99380 | 100,00 |
|  | Мероприятие 2 "На государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры МБУК РДК" |  |  | 14,93536 | 14,93536 | 100,00000 | 100,00000 | 114,93536 | 114,93536 | 100,00 |
| 2.4. | Подпрограмма "Развитие туристской деятельности в Парабельском районе" | 1556,85900 | 1556,85900 | 988,20000 | 988,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 2545,05900 | 2545,05900 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Создание районного туристско-рекреационного комплекса" | 1556,85900 | 1556,85900 | 988,20000 | 988,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 2545,05900 | 2545,05900 | 100,00 |
|  | Мероприятие 1 "Проведение мероприятия музея под открытым небом селькупской культуры "Чумэл Чвэч" | 1447,05900 | 1447,05900 |  |  |  |  | 1447,05900 | 1447,05900 | 100,00 |
|  | Мероприятие 2 "Реализация проектов, по итогам проведения конкурса для развития туризма МБУК Муниципальный музей" | 109,80000 | 109,80000 | 988,20000 | 988,20000 |  |  | 1098,00000 | 1098,00000 | 100,00 |
| 2.5. | Подпрограмма Обеспечивающая подпрограмма | 6434,81170 | 6352,91230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6434,81170 | 6352,91230 | 98,73 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | 4392,40000 | 4312,95199 |  |  |  |  | 4392,40000 | 4312,95199 | 98,19 |
|  | Основное мероприятие "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" | 2042,41170 | 2039,96031 |  |  |  |  | 2042,41170 | 2039,96031 | 99,88 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения Парабельского района" | 1254,70000 | 991,62590 | 3405,80000 | 3405,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 4660,50000 | 4397,42590 | 94,36 |
| 3.1. | Подпрограмма "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом" | 1224,70000 | 961,62590 | 3105,80000 | 3105,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 4330,50000 | 4067,42590 | 93,93 |
|  | Основное мероприятие "Проведение спортивно-массовых мероприятий" | 765,70000 | 757,62590 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 765,70000 | 757,62590 | 98,95 |
|  | Мероприятие "Проведение спортивно-массовых мероприятий" | 724,70000 | 721,42890 |  |  |  |  | 724,70000 | 721,42890 | 99,55 |
|  | Мероприятие "Награждение спортсменов по итогам зимних и летних сельских областных спортивных игр" | 41,00000 | 36,19700 |  |  |  |  | 41,00000 | 36,19700 | 88,29 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение участия сборной команды района в областных мероприятиях" | 290,00000 | 35,00000 | 186,60000 | 186,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 476,60000 | 221,60000 | 46,50 |
|  | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" | 17,00000 | 17,00000 | 186,60000 | 186,60000 |  |  | 203,60000 | 203,60000 | 100,00 |
|  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 273,00000 | 18,00000 |  |  |  |  | 273,00000 | 18,00000 | 6,59 |
|  | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 169,00000 | 169,00000 | 2919,20000 | 2919,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 3088,20000 | 3088,20000 | 100,00 |
|  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 169,00000 | 169,00000 | 2919,20000 | 2919,20000 |  |  | 3088,20000 | 3088,20000 | 100,00 |
| 3.2. | Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" | 30,00000 | 30,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 330,00000 | 330,00000 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов и строительства объектов для занятий спортом" |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 30,00000 | 30,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 330,00000 | 330,00000 | 100,00 |
|  | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 30,00000 | 30,00000 | 300,00000 | 300,00000 |  |  | 330,00000 | 330,00000 | 100,00 |
| 4 | Муниципальная программа "Реализация молодежной политики на территории Парабельского района" | 130,00000 | 129,85942 | 232,94888 | 232,94888 | 0,00000 | 0,00000 | 362,94888 | 362,80830 | 99,96 |
| 4.1. | Подпрограмма "Полезная инициатива" | 130,00000 | 129,85942 | 232,94888 | 232,94888 | 0,00000 | 0,00000 | 362,94888 | 362,80830 | 99,96 |
|  | Основное мероприятие "Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития молодежи" | 100,00000 | 99,86230 |  |  |  |  | 100,00000 | 99,86230 | 99,86 |
|  | Мероприятие "Поддержка общественно-полезных инициатив молодых граждан" |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни, развитие детского и молодежного туризма" | 30,00000 | 29,99712 | 232,94888 | 232,94888 | 0,00000 | 0,00000 | 262,94888 | 262,94600 | 100,00 |
|  | Мероприятие "Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма" | 30,00000 | 29,99712 | 232,94888 | 232,94888 |  |  | 262,94888 | 262,94600 | 100,00 |
| 4.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | "Мероприятие" Оказание молодым семьям Парабельского района государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального строительства |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 5 | Муниципальная программа "Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Парабельском районе" | 2604,00000 | 2510,03600 | 300,00000 | 255,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2904,00000 | 2765,03600 | 95,2 |
| 5.1. | Подпрограмма "Доступная медицина" | 694,00000 | 645,03600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 694,00000 | 645,03600 | 92,94 |
|  | Основное мероприятие "Выплата компенсации оплату найма жилья специалистам ОГБУЗ "Парабельская РБ" и МУП "Центральная районная Аптека №26" | 580,00000 | 531,03600 |  |  |  |  | 580,00000 | 531,03600 | 91,56 |
|  | Основное мероприятие "Создание условий для проведения осмотров населения" | 114,00000 | 114,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 114,00000 | 114,00000 | 100,00 |
|  | Обеспечение работы на территории района ежегодного социального проекта "Плавучая поликлиника" | 114,00000 | 114,00000 |  |  |  |  | 114,00000 | 114,00000 | 100,00 |
| 5.2. | Подпрограмма "Забота" | 1410,00000 | 1365,00000 | 300,00000 | 255,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1710,00000 | 1620,00000 | 94,74 |
|  | Основное мероприятие "Совершенствование досуговой деятельности населения через организацию работы "социальных комнат" |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Оказание помощи и компенсация затрат на поддержку участников ВОВ 1941-1945 годов, тружеников тыла и вдов участников" | 540,00000 | 495,00000 | 300,00000 | 255,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 840,00000 | 750,00000 | 89,29 |
|  | Поддержка ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов ветеранов ВОВ | 240,00000 | 240,00000 |  |  |  |  | 240,00000 | 240,00000 | 100,00 |
|  | Ремонт жилья ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов ветеранов ВОВ | 300,00000 | 255,00000 | 300,00000 | 255,00000 |  |  | 600,00000 | 510,00000 | 85,00 |
|  | Основное мероприятие "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Парабельского района, реализующих мероприятия по работе с людьми старшего поколения" | 870,00000 | 870,00000 |  |  |  |  | 870,00000 | 870,00000 | 100,00 |
| 5.3. | Подпрограмма "Доступная среда" | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Создание доступности объектов и услуг для МГН, инвалидов" |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Парабельского района, реализующих мероприятия для детей-инвалидов" | 500,00000 | 500,00000 |  |  |  |  | 500,00000 | 500,00000 | 100,00 |
| 6 | Муниципальная программа "Поддержка отраслей экономики в Парабельском районе" | 1834,76666 | 1831,54436 | 1654,54000 | 1654,53999 | 0,00000 | 0,00000 | 3489,30666 | 3486,08435 | 99,91 |
| 6.1. | Подпрограмма "Сохранение и развитие малых форм хозяйствования" | 734,76666 | 731,54436 | 1213,50000 | 1213,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 1948,26666 | 1945,04436 | 99,83 |
|  | Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для устойчивого развития личных подсобных хозяйств" | 604,76666 | 601,54436 | 1213,50000 | 1213,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 1818,26666 | 1815,04436 | 99,82 |
|  | Мероприятие №1 Содействие в обеспечении грубыми кормами (сеном) ЛПХ района путем компенсаций части затрат владельцев ЛПХ на вывозку сена | 586,65780 | 583,43550 |  |  |  |  | 586,65780 | 583,43550 | 99,45 |
|  | Мероприятие №2 Субсидирование расходов по воде, используемой ЛПХ для поения скота | 18,10886 | 18,10886 |  |  |  |  | 18,10886 | 18,10886 | 100,00 |
|  | Мероприятие №3 Субсидирование расходов на содержание коров |  |  | 628,26600 | 628,26600 |  |  | 628,26600 | 628,26600 | 100,00 |
|  | Мероприятие №4 Финансирование искусственного осеменения коров в ЛПХ и КФХ |  |  | 294,50000 | 294,50000 |  |  | 294,50000 | 294,50000 | 100,00 |
|  | Мероприятие №5 Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации |  |  | 290,73400 | 290,73400 |  |  | 290,73400 | 290,73400 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Создание мотивов организации своего дела у экономически активного населения, побуждение к инициативному использованию своего потенциала" | 130,00000 | 130,00000 |  |  |  |  | 130,00000 | 130,00000 | 100,00 |
|  | Мероприятие №1 Организация сельскохозяйственной сезонной ярмарки | 130,00000 | 130,00000 |  |  |  |  | 130,00000 | 130,00000 | 100,00 |
|  | Мероприятие №2 Организация ежегодного конкурса и премирование лучших сельскохозяйственных товаропроизводителей МФХ |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Мероприятие №1 Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 6.2. | Подпрограмма "Сохранение и развитие фармацевтической деятельности" | 1100,00000 | 1100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1100,00000 | 1100,00000 | 100,00 |
|  | Мероприятие №1 Предоставление субсидии на покрытие убытков при аптечном изготовлении лекарственных форм | 1100,00000 | 1100,00000 |  |  |  |  | 1100,00000 | 1100,00000 | 100,00 |
| 6.3. | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00000 | 0,00000 | 441,04000 | 441,03999 | 0,00000 | 0,00000 | 441,04000 | 441,03999 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Целевое и в полном объеме использование бюджетных ассигнований по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления" | 0,00000 | 0,00000 | 441,04000 | 441,03999 | 0,00000 | 0,00000 | 441,04000 | 441,03999 | 100,00 |
|  | Мероприятие №1 "Освоение субвенции на осуществление полномочий |  |  | 441,04000 | 441,03999 |  |  | 441,04000 | 441,03999 | 100,00 |
| 7 | Муниципальная программа "Содействие развитию предпринимательства и занятости в Парабельском районе" | 1232,48624 | 1212,72981 | 1891,10630 | 1536,03620 | 0,00000 | 0,00000 | 3123,59254 | 2748,76601 | 88,00 |
| 7.1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе" | 325,23334 | 306,54544 | 1891,10630 | 1536,03620 | 0,00000 | 0,00000 | 2216,33964 | 1842,58164 | 83,14 |
|  | Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в Парабельском районе" | 325,23334 | 306,54544 | 1891,10630 | 1536,03620 | 0,00000 | 0,00000 | 2216,33964 | 1842,58164 | 83,14 |
|  | Мероприятие "Организация конкурса по поддержке стартующего бизнеса" | 76,00000 | 57,31210 | 1444,00000 | 1088,92990 |  |  | 1520,00000 | 1146,24200 | 75,41 |
|  | Мероприятие "Предоставление субсидии на компенсацию стоимости электроэнергии, вырабатываемой дизельной электростанцией" | 50,00000 | 50,00000 | 42,90656 | 42,90656 |  |  | 92,90656 | 92,90656 | 100,00 |
|  | Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 74,23334 | 74,23334 | 296,93333 | 296,93333 |  |  | 371,16667 | 371,16667 | 100,00 |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на осуществление компенсации части затрат, связанных с производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий» | 125,00000 | 125,00000 | 107,26641 | 107,26641 |  |  | 232,26641 | 232,26641 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Проведение семинаров, конференций, круглых столов |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Проведение ежегодного Дня предпринимателя в районе |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Организация ежегодных конкурсов инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Субсидирование затрат на приобретение орудий лова, холодильного оборудования |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7.2. | Подпрограмма "Содействие занятости населения Парабельского района" | 907,25290 | 906,18437 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 907,25290 | 906,18437 | 99,88 |
|  | Основное мероприятие "Организация оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые" | 430,00000 | 430,00000 |  |  |  |  | 430,00000 | 430,00000 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Организация летнего трудоустройства несовершеннолетних детей" | 477,25290 | 476,18437 |  |  |  |  | 477,25290 | 476,18437 | 99,78 |
| 8 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства" | 38855,91679 | 27907,12749 | 27936,64804 | 27936,64804 | 0,00000 | 0,00000 | 66792,56483 | 55843,77553 | 83,61 |
| 8.1. | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Перечисление социальных выплат |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 8.2. | Подпрограмма "Газификация Парабельского района" | 2182,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2182,80000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития" | 2182,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2182,80000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Госэкспертиза ПСД "Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской обл. (закольцовка газопровода высокого давления) | 2182,80000 | 0,00000 |  |  |  |  | 2182,80000 | 0,00000 | 0,00 |
| 8.3. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 8.4. | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на территории Парабельского района" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства общественных пространств Парабельского района" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Повышение уровня благоустройства общественных пространств Парабельского района: Обустройство общественных пространств Парабельского района |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 8.5. | Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района" | 13411,51179 | 13355,52249 | 27936,64804 | 27936,64804 | 0,00000 | 0,00000 | 41348,15983 | 41292,17053 | 99,86 |
|  | Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Парабельского района" | 9253,00000 | 9253,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9253,00000 | 9253,00000 | 100,00 |
|  | Содержание и ремонт автомобильных дорог Парабельского района | 9253,00000 | 9253,00000 |  |  |  |  | 9253,00000 | 9253,00000 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов" | 4158,51179 | 4102,52249 | 27936,64804 | 27936,64804 | 0,00000 | 0,00000 | 32095,15983 | 32039,17053 | 99,83 |
|  | Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов | 3658,50000 | 3658,50000 |  |  |  |  | 3658,50000 | 3658,50000 | 100,00 |
|  | Капитальный ремонт и (или) и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 27936,64804 | 27936,64804 |  |  | 27936,64804 | 27936,64804 | 100,00 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений | 500,01179 | 444,02249 |  |  |  |  | 500,01179 | 444,02249 | 88,80 |
| 8.6. | Подпрограмма "Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов" | 23261,60500 | 14551,60500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23261,60500 | 14551,60500 | 62,56 |
|  | Основное мероприятие "Создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО" | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 100,00 |
|  | Переданные полномочия исполнительным органом местного самоуправления сельских поселений по вопросам участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Парабельского района | 200,00000 | 200,00000 |  |  |  |  | 200,00000 | 200,00000 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Парабельского района | 14351,60500 | 14351,60500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14351,60500 | 14351,60500 | 100,00 |
|  | Реализация плана мероприятий, указанных в п.1 ст.16.6, п1 ст.75.1 и п.1 ст.78.2 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" | 8710,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8710,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 9 | Муниципальная программа "Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района" | 13182,05700 | 12902,64950 | 941,00000 | 663,20200 | 0,00000 | 0,00000 | 14123,05700 | 13565,85150 | 96,05 |
| 9.1. | Подпрограмма "Финансовая поддержка пассажирских перевозок" | 11935,45700 | 11935,45650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11935,45700 | 11935,45650 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение регулярного пассажирского автобусного сообщения" | 9338,81050 | 9338,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9338,81050 | 9338,81000 | 100,00 |
|  | Предоставление субсидий на поддержку транспортного обслуживания населения на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования | 9338,81050 | 9338,81000 |  |  |  |  | 9338,81050 | 9338,81000 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение регулярных водных речных пассажирских перевозок" | 2596,64650 | 2596,64650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2596,64650 | 2596,64650 | 100,00 |
|  | Предоставление субсидий на поддержку транспортного обслуживания населения на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки водным речным транспортом общего пользования | 2596,64650 | 2596,64650 |  |  |  |  | 2596,64650 | 2596,64650 | 100,00 |
| 9.2. | Подпрограмма "Финансовая поддержка авиасообщения с Нарымским сельским поселением" | 946,60000 | 667,19300 | 941,00000 | 663,20200 | 0,00000 | 0,00000 | 1887,60000 | 1330,39500 | 70,48 |
|  | Основное мероприятие "Финансирование авиаперелетов" | 946,60000 | 667,19300 | 941,00000 | 663,20200 | 0,00000 | 0,00000 | 946,60000 | 667,19300 | 70,48 |
| 9.3. | Подпрограмма "Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района" | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района" | 300,00000 | 300,00000 |  |  |  |  | 300,00000 | 300,00000 | 100,00 |
| 9.4. | Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Парабельском районе" | 67093,19949 | 64507,24194 | 19225,84761 | 19225,84761 | 421,77964 | 421,77964 | 86740,82674 | 84154,86919 | 97,02 |
| 10.1. | Подпрограмма "Развитие информационного общества" | 5213,17500 | 5173,37580 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5213,17500 | 5173,37580 | 99,24 |
|  | Основное мероприятие "Информирование населения муниципального образования "Парабельский район" о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования" | 5213,17500 | 5173,37580 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5213,17500 | 5173,37580 | 99,24 |
|  | Сопровождение и поддержка сайта Администрации Парабельского района, размещение на официальном сайте Администрации Парабельского района | 5213,17500 | 5173,37580 |  |  |  |  | 5213,17500 | 5173,37580 | 99,24 |
| 10.2. | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" | 677,82500 | 480,52600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 677,82500 | 480,52600 | 70,89 |
|  | Диспансеризация муниципальных служащих | 414,00000 | 219,85100 |  |  |  |  | 414,00000 | 219,85100 | 53,10 |
|  | Основное мероприятие "Направление муниципальных служащих на профессиональную переподготовку, повышение квалификации" | 102,90000 | 99,75000 |  |  |  |  | 102,90000 | 99,75000 | 96,94 |
|  | Основное мероприятие "Обучение студентов на должности муниципальной службы" | 160,92500 | 160,92500 |  |  |  |  | 160,92500 | 160,92500 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Организация и проведение профессиональных конкурсов "Лучший муниципальный служащий" органов местного самоуправления Парабельского района, приуроченного ко Дню местного самоуправления" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 10.3. | Подпрограмма "Эффективное управление муниципальными финансами Парабельского района, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений" | 36090,68709 | 35686,85991 | 19121,42773 | 19121,42773 | 0,00000 | 0,00000 | 55212,11482 | 54808,28764 | 99,27 |
|  | Основное мероприятие "Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения" | 35220,68709 | 34843,13351 | 15902,70000 | 15902,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 51123,38709 | 50745,83351 | 99,26 |
|  | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки Парабельского района | 10000,00000 | 10000,00000 |  |  |  |  | 10000,00000 | 10000,00000 | 100,00 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на покрытие расчетного финансового разрыва бюджетов сельских поселений | 25220,68709 | 24843,13351 |  |  |  |  | 25220,68709 | 24843,13351 | 98,50 |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |  |  | 15902,70000 | 15902,70000 |  |  | 15902,70000 | 15902,70000 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области" | 870,00000 | 843,72640 | 3218,72773 | 3218,72773 | 0,00000 | 0,00000 | 4088,72773 | 4062,45413 | 99,36 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Заводское сельское поселение "До обустройство детско-юношеской спортивной площадки по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нельмач, ул. Сибирская, 5в") | 48,30000 | 48,30000 | 174,40604 | 174,40604 |  |  | 222,70604 | 222,70604 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Нарымское сельское поселение "Обустройство спортивно-игровой площадки по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Шпалозавод, ул. Центральная") | 57,50000 | 57,50000 | 155,00316 | 155,00316 |  |  | 212,50316 | 212,50316 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Нарымское сельское поселение "Обустройство территории вертолетной площадки в с. Нарым по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым") | 321,40000 | 321,40000 | 920,07539 | 920,07539 |  |  | 1241,47539 | 1241,47539 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Нарымское сельское поселение "Установка светодиодного освещения на улицах д. Луговское по адресу: Томская область, Парабельский район, д. Луговское") | 73,40000 | 73,40000 | 198,99000 | 198,99000 |  |  | 272,39000 | 272,39000 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Новосельцевское сельское поселение "Обустройство мест (площадок) накопления ТКО в д. Перемитино Парабельского района Томской области") | 69,42640 | 69,42640 | 61,09766 | 61,09766 |  |  | 130,52406 | 130,52406 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Новосельцевское сельское поселение "Обустройство ограждения Памятника воинам ВОВ 1941-1945 гг. и установка скамеек по адресу: Томская область, Парабельский район, д. Малое Нестерово, ул. Трудовая, 24б") | 62,90000 | 62,90000 | 170,39507 | 170,39507 |  |  | 233,29507 | 233,29507 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Парабельское сельское поселение "Благоустройство кладбища «Сухушинское» (1 этап)") |  |  | 478,78560 | 478,78560 |  |  | 478,78560 | 478,78560 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Парабельское сельское поселение "Благоустройство кладбища «Толмачевское» (1 этап)") |  |  | 483,34720 | 483,34720 |  |  | 483,34720 | 483,34720 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Старицинское сельское поселение "Ограждение детской площадки в д. Тарск") | 69,20000 | 69,20000 | 189,31900 | 189,31900 |  |  | 258,51900 | 258,51900 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Старицинское сельское поселение "Благоустройство уличной сцены в с. Старица") | 141,60000 | 141,60000 | 387,30861 | 387,30861 |  |  | 528,90861 | 528,90861 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (РБ) | 26,27360 | 0,00000 |  |  |  |  | 26,27360 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом муниципального образования "Парабельский район" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Своевременное исполнение обязательство обслуживанию муниципального долга |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 10.4. | Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Парабельского района" | 12079,82040 | 11041,45353 | 104,41988 | 104,41988 | 421,77964 | 421,77964 | 12606,01992 | 11567,65305 | 91,8 |
|  | Основное мероприятие "Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе земельных участков" | 426,15083 | 135,08913 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 426,15083 | 135,08913 | 31,70 |
|  | Основное мероприятие "Формирование земельных участков для привлечения инвестиций для интенсивного экономического развития и инвестиционной привлекательности района, в том числе выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" | 67,30517 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67,30517 | 0,00000 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Парабельского района" | 6,54400 | 6,54400 | 104,41988 | 104,41988 | 421,77964 | 421,77964 | 532,74352 | 532,74352 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Подготовка и реализация бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципального недвижимого имущества в муниципальную собственность" | 11579,82040 | 10899,82040 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11579,82040 | 10899,82040 | 94,13 |
|  | Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 5270,23600 | 5270,23600 |  |  |  |  | 5270,23600 | 5270,23600 | 100,00 |
|  | Проведение капитальных ремонтов муниципального недвижимого имущества | 5099,58440 | 4631,58440 |  |  |  |  | 5099,58440 | 4631,58440 | 90,82 |
|  | Капитальное строительство объектов муниципального недвижимого имущества | 1210,00000 | 998,00000 |  |  |  |  | 1210,00000 | 998,00000 | 82,48 |
|  | Основное мероприятие "Проведение текущих ремонтов муниципального недвижимого имущества" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 10.5. | Обеспечивающая подпрограмма | 13031,69200 | 12125,02670 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13031,69200 | 12125,02670 | 93,04 |
|  | Сопровождение казначейского исполнения бюджета | 500,00000 | 363,09051 |  |  |  |  | 500,00000 | 363,09051 | 72,62 |
|  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 12531,69200 | 11761,93619 |  |  |  |  | 12531,69200 | 11761,93619 | 93,86 |
| 11 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района" | 265,00000 | 163,04130 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 265,00000 | 163,04130 | 61,53 |
| 11.1. | Подпрограмма "Профилактика и противодействие террористической и экстремистской деятельности на территории Парабельского района" | 60,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60,00000 | 30,00000 | 50,0 |
|  | Основное мероприятие "Мероприятия общей направленности" | 50,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 30,00000 | 60,0 |
|  | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения службы ЕДДС | 30,00000 | 30,00000 |  |  |  |  | 30,00000 | 0,00000 | 0,0 |
|  | Организация технического оснащения средствами фото-видео фиксации по местам массового пребывания и потенциальным объектам террористических посягательств района | 20,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 20,00000 | 0,00000 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие "Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории муниципального образования "Парабельский район" | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,0 |
|  | Подготовка и опубликование материалов в СМИ района, направленных на информирование населения о безопасном поведении при возникновении угроз террористического характера | 10,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 10,00000 | 0,00000 | 0,0 |
| 11.2. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Парабельского района" | 185,00000 | 123,04130 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 185,00000 | 123,04130 | 66,5 |
|  | Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в масштабах Парабельского муниципального района" | 150,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 100,00000 | 66,7 |
|  | Организация проведения рейдовых мероприятий по охране общественного порядка и предупреждения административных правонарушений | 10,00000 | 10,00000 |  |  |  |  | 10,00000 | 10,00000 | 100,0 |
|  | Стимулирование работодателей по рабочим местам для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам | 50,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 50,00000 | 0,00000 | 0,0 |
|  | Выявление и уничтожение очагов дикорастущих наркосодержащих растений | 90,00000 | 90,00000 |  |  |  |  | 90,00000 | 90,00000 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие "Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции" | 15,00000 | 8,40944 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 8,40944 | 56,1 |
|  | Основное мероприятие "Совершенствование института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений" | 20,00000 | 14,63186 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 14,63186 | 73,2 |
| 11.3. | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения на территории Парабельского района" | 20,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 10,00000 | 50,00 |
|  | Основное мероприятие "Формирование правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах района" | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00 |
|  | ИТОГО: | 394435,57493 | 377447,56762 | 450896,60685 | 443893,57503 | 26698,08348 | 26294,86343 | 872030,26526 | 847636,00608 | 97,20 |

| Выполнение показателей муниципальных целевых программ за 2022 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы/показателя | ед. измерения | план | факт | % исполнения показателя |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие системы образования Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворённости населения Парабельского района качеством предоставляемых услуг (на основе анкетирования родителей (законных представителей)) | % | 85,0 | 85,0 | 100,0 |
|  | Функционирование образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |  |  |  |  |
|  | Доля детей охваченная дошкольным образованием в возрасте 1,5 - 7 лет | % | 80,0 | 82,5 | 103,1 |
|  | Доля детей охваченная дошкольным образованием в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет | % | 10,0 | 14,2 | 142,0 |
|  | Доля образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования соответствующих ФГОС ДО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
|  | Отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
|  | Доля численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля педагогов, аттестованных на первую квалификационную категорию от общего числа педагогов, реализующих программу дошкольного образования (с нарастающим итогом) | % | 37,0 | 37,0 | 100,0 |
|  | Доля педагогов, прошедших курсы ПК по теме "ФГОС ДО" (с нарастающим итогом) | % | 83,0 | 83,0 | 100,0 |
|  | Доля воспитанников в образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях муниципального уровня, от количества воспитанников, посещающих организации дошкольного образования | % | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования" |  |  |  |  |
|  | Охват детей школьного возраста, проживающих на территории Парабельского района, образовательными услугами. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (далее ЕГЭ), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Уровень удовлетворённости населения Парабельского района качеством предоставляемых услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | % | 74,0 | 74,0 | 100,0 |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с ФГОС | % | 96,0 | 95,0 | 99,0 |
|  | Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам | % | 66,0 | 67,0 | 101,5 |
|  | Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательными программами, в общей численности детей Парабельского района от 7- 18 лет | % | 95,0 | 100,0 | 105,3 |
|  | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основную общеобразовательную программу среднего общего образования, сдавших единый государственный экзамен и получивших аттестаты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования, сдавших единый государственный экзамен и получивших аттестаты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, охваченных услугой "Электронный дневник" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам дистанционно | % | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
|  | Обеспеченность образовательных организаций кадрами для 100% реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в общеобразовательные учреждения специальным школьным автотранспортом в общей численности школьников, нуждающихся в подвозе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования" |  |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | % | 77,0 | 77,0 | 100,0 |
|  | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях муниципального уровня, от их общего количества | % | 81,0 | 81,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных программами дополнительного образования детей от их общего количества (330 чел.) | % | 51,0 | 51,0 | 100,0 |
|  | Доля детей в образовательных организациях, занятых физической культурой и спортом от их общего количества | % | 62,0 | 62,0 | 100,0 |
|  | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности от их общего количества | % | 22,0 | 22,0 | 100,0 |
|  | Количество педагогов, прошедших курсы ПК. Из них по теме: "Образовательная робототехника и электроника в ОО" | чел. | 1 | 1,0 | 100,0 |
|  | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях муниципального уровня, от их общего количества | % | 81,0 | 81,0 | 100,0 |
|  | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях регионального и федерального уровней, от их общего количества | % | 17,0 | 17,0 | 100,0 |
|  | Количество муниципальных мероприятий гражданско-патриотической направленности | ед. | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес школьников, участников мероприятий гражданско-патриотической направленности и социально-значимых проектов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 4 "Создание доступных для всех категорий населения и безопасных условий образовательного процесса" |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных организаций, обеспечивающих в полном объеме доступность объектов и услуг, от общего количества образовательных организаций | % | 33,0 | 27,0 | 81,8 |
|  | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям всех видов безопасности, от общего количества образовательных организаций | % | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Доля детей, имеющих трудности в обучении и воспитании в силу психофизических особенностей, которым оказано психолого-медико-педагогическое обследование, от общего количества таких детей | % | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
|  | Доля детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, для которых созданы адекватные условия обучения и развития в соответствии с рекомендациями, данными ПМПК | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес введенных с 01.07.2016г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения на них после 01.07.2016г. Капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, на которых произведены капитальный ремонт, реконструкция, модернизация | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к получению услуг, предоставление услуг в дистанционном виде, предоставление услуг, когда это возможно, услуг по месту жительства инвалида от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалида | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес объектов, имеющих Паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляется услуги | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля работников организаций, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами от общего количества работников образовательных организаций | % | 22,0 | 25,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника от общего количества предоставляемых услуг | % | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес объектов, на которых обеспечено наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля педагогических работников дошкольных и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных и общеобразовательных организаций | % | 8,0 | 10,0 | 125,0 |
|  | Для детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | % | 18,5 | 19,0 | 102,7 |
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1.5 до 7 лет, охваченным дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | % | 34,0 | 35,0 | 100,0 |
|  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес объектов образовательных организаций, в которых обеспечен вывод дублирующего сигнала о пожаре в пожарную часть | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес объектов общеобразовательных организаций, на которых осуществляется образовательный процесс, оснащенных пропускной системой (турникет) | % | 54,5 | 54,5 | 100,0 |
|  | Удельный вес образовательных организаций, оборудованных системой видеонаблюдения в полном объеме соответствии требованиями безопасности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес образовательных организаций, имеющих ограждение по периметру всей территории, соответствующее по всем параметрам требованиям безопасности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес образовательных организаций, имеющих достаточное освещение территории в соответствии с требованиями безопасности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля выпускников-инвалидов 9-11 классов, охваченных профориентированной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 5 "Развитие инфраструктуры системы образования" |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных организаций, организация образовательного процесса в которых полностью соответствует современным требованиям | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования | % | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
|  | Обучающихся по общеобразовательным программам основного общего образования | % | 27,0 | 27,0 | 100,0 |
|  | Обучающихся по общеобразовательным программам среднего общего образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля образовательных организаций, организация образовательного процесса в которых полностью соответствует требованиям ФГОС | % | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 6 "Развитие полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" |  |  |  |  |
|  | Обеспечение семейного жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 7 "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Доля детей, имеющих первую и вторую группу здоровья | % | 76,5 | 76,5 | 100,0 |
|  | Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости от их общего количества | % | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
|  | Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении | чел. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля обучающихся школ охваченных горячим питанием, % (в том числе): | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 1-4 классы |  | 42,0 | 42,0 | 100,0 |
|  | 5-9 классы |  | 51,0 | 51,0 | 100,0 |
|  | 10-11 классы |  | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 8 "Создание условий кадрового обеспечения образовательных организаций" |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных организаций, полностью укомплектованных педагогическим и административно-управленческим персоналом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля педагогических работников системы образования, имеющих квалификационную категорию | % | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
|  | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (переподготовку) в объеме не менее 80 часов в течение трех лет | % | 64,0 | 64,0 | 100,0 |
|  | Более 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования РФ, из них не менее 5 % учителей общеобразовательных организаций РФ, повысили уровень профессионального мастерства в формах непрерывного образования | % | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
|  | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  | Доля педагогических работников Томской области, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 9 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |
|  | Достижение установленных показателей исполнения задач программы | % | 97,0 | 97,0 | 100,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 100,7 |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворённости населения Парабельского района качеством предоставляемых услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Функционирование учреждений культуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма 1 "Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Количество клубных формирований | ед. | 70 | 81 | 115,7 |
|  | Число участников в клубных формированиях | чел. | 980 | 1131 | 115,4 |
|  | Число платных мероприятий | ед. | 420 | 959 | 228,3 |
|  | Посещения платных мероприятий | чел. | 30 500 | 29792 | 97,7 |
|  | Число зарегистрированных пользователей библиотек | чел. | 4 300 | 5 028 | 116,9 |
|  | Количество посещений библиотек | ед. | 50 600 | 98 890 | 195,4 |
|  | Объем электронного каталога | ед. | 50 100 | 57 521 | 114,8 |
|  | Число предметов основного фонда музейных учреждений, которые экспонировались | ед. | 3 750 | 4 691 | 125,1 |
|  | Посещаемость музейных учреждений | чел. | 5800 | 11 910 | 205,3 |
|  | Подпрограмма 2 "Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных образовательными программами от численности детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет | % | 5,7 | 5,7 |  |
|  | Количество обучающихся | чел. | 120 | 120 | 100,0 |
|  | Число педагогических работников | чел. | 11 | 12 | 109,1 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры учреждений культуры» |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных учреждений к общему количеству учреждений культуры | % | 75 | 84,3 | 112,4 |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие туристской деятельности на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Изготовление рекламной продукции | ед | 2 | 4 | 200,0 |
|  | Увеличение объема туристического потока в музей "Чумэл чвэч" и на фестиваль "Этюды Севера" | чел. | 3 500,0 | 3 500 | 100,0 |
|  | Увеличение количества экскурсий и посетителей в МБУК "Муниципальный музей" | ед/чел | 196/2100 | 382/2654 | 160,0 |
|  | Подпрограмма обеспечивающая |  |  |  |  |
|  | Освоение ассигнований | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 131,5 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % | 29,0 | 39,1 | 134,9 |
|  | Подготовка спортсменов массовых спортивных разрядов, от числа воспитанников ДЮСШ | % | 25,0 | 17,0 | 68,0 |
|  | Количество проводимых мероприятий | шт. | 230,0 | 198,0 | 86,1 |
|  | Обеспечение спортсооружениями на количество населения | % | 78,8 | 80,8 | 102,6 |
|  | Количество населения, принимающего участие в спортивных мероприятиях | % | 25,0 | 5,3 | 21,0 |
|  | Подпрограмма 1 "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом" |  |  |  |  |
|  | Доля населения систематически занимающихся ФК и спортом | % | 36,0 | 39,1 | 108,7 |
|  | Количество занимающихся | чел. | 4213,0 | 4482,0 | 106,4 |
|  | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | % | 75,00 | 71,88 | 95,8 |
|  | Доля граждан среднего возраста (женщины:30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | % | 27,00 | 21,93 | 81,2 |
|  | Доля граждан старшего возраста (женщины:55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | % | 13,50 | 10,05 | 74,4 |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие спортивной инфраструктуры" |  |  |  |  |
|  | Количество новых спортивных площадок | шт. | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из пропускной способности объектов спорта | % | 78,80 | 80,84 | 102,6 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: | % |  |  | 90,1 |
| 4 | Муниципальная программа "Реализация молодежной политики на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Полезная инициатива" |  |  |  |  |
|  | Удельный вес молодежи - участников молодежных социальных проектов и мероприятий | % | 72,0 | 50,0 | 69,4 |
|  | Количество мероприятий, направленных на развитие потенциала молодежи | ед. | 22,0 | 4,0 | 18,2 |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей в сводном списке участников подпрограммы | % | 13,0 | 25,0 | 192,3 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 95,0 |
| 5 | Муниципальная программа "Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Парабельском районе" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Доступная медицина" |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом (кол-во врачей на 10 тыс. населения) | ед. | 36,00 | 33,60 | 93,3 |
|  | Положительная динамика оценки уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | % | 100,00 | 80,00 | 80,0 |
|  | Количество совершеннолетних граждан, охваченных медицинским обследованием в рамках "плавучей поликлиники" | % | 14,00 | 15,00 | 107,1 |
|  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | % | 22,00 | 20,00 | 90,9 |
|  | Подпрограмма "Доступная среда" |  |  |  |  |
|  | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов | % | 46,00 | 40,00 | 87,0 |
|  | Количество охваченных детей-инвалидов | ед. | 50,00 | 65,00 | 130,0 |
|  | Подпрограмма "Забота" |  |  |  |  |
|  | Количество охваченных людей старшего поколения от их общего количества | % | 70,00 | 70,00 | 100,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: | % |  |  | 98,3 |
| 6 | Муниципальная программа "Поддержка отраслей экономики в Парабельском районе" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие малых форм хозяйствования" |  |  |  |  |
|  | Субъекты МФХ | ед | 4201 | 4 201 | 100,0 |
|  | Поголовье сельскохозяйственных животных | ед | 4908 | 4 509 | 91,9 |
|  | Количество получателей субсидий | ед. | 250 | 250 | 100,0 |
|  | Количество КФХ | ед. | 1 | 0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие фармацевтической деятельности" |  |  |  |  |
|  | Количество лекарственных форм: |  |  |  |  |
|  | растворы | шт. | 3150 | 950 | 30,2 |
|  | порошки | шт. | 1310 | 2 010 | 153,4 |
|  | мази | шт. | 190 | 60 | 31,6 |
|  | глазные капли | шт. | 140 | 300 | 214,3 |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая" |  |  |  |  |
|  | Освоение субвенции на осуществление полномочий | % | 100 | 100,0 | 100,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: | % |  |  | 102,4 |
| 7 | Муниципальная программа "Содействие развитию предпринимательства и занятости в Парабельском районе" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе" |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 138,0 | 223,0 | 161,6 |
|  | Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении | % | 1,7 | 1,8 | 94,4 |
|  | Количество субъектов предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 5,0 | 6,0 | 120,0 |
|  | Количество проведенных конкурсов | ед. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
|  | Количество семинаров, конференций, круглых столов | ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  | Количество субъектов предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 5,0 | 6,0 | 120,0 |
|  | Подпрограмма 2 "Содействие занятости населения Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Численность зарегистрированных безработных граждан | % | 129,0 | 132,0 | 97,7 |
|  | Количество трудоустроенных человек | чел. | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
|  | Количество трудоустроенных несовершеннолетних детей в летний период | чел. | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 110,4 |
| 8 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства" |  |  |  |  |
|  | Оснащение МКД энергосберегающим оборудованием | % | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
|  | Сокращение объемов потребления энергоресурсов | % | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" |  |  |  |  |
|  | Количество выданных свидетельств | ед. | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 "Газификация Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Уровень газификации Парабельского района | % | 31,0 | 31,0 | 100,0 |
|  | Уровень благоустройства | % | 81,0 | 81,0 | 100,0 |
|  | Степень загрузки сетей | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективностина территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме | % | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 4 "Формирование современной городской среды на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом | % | 18,6 | 18,6 | 100,0 |
|  | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных пространств, нарастающим итогом | % | 91,0 | 91,0 | 100,0 |
|  | Количество благоустроенных в течении года общественных пространств |  | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | % | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 6 "Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов" |  |  |  |  |
|  | Оборудование полигона средствами измерения массы ТКО; разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с ТКО | ед | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Создание объектов в сфере обращения с ТКО | ед | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 75,8 |
| 9 | Муниципальная программа "Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Финансовая поддержка пассажирских перевозок" |  |  |  |  |
|  | Количество внутрирайонных автобусных маршрутов | ед. | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
|  | Количество внутрирайонных водных речных маршрутов | ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 "Финансовая поддержка авиасообщения с Нарымским сельским поселением" |  |  |  |  |
|  | Количество авиарейсов в год | ед. | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 3 "Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости | ед. | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 4 "Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов | ед | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 80,0 |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Парабельском районе" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества" |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности жителей Парабельского района качеством предоставления муниципальных услуг | % | 90,0 | 57,0 | 63,3 |
|  | Доля жителей муниципального образования "Парабельского район", использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
|  | Удовлетворенность населения информированностью о деятельности органов местного самоуправления о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования | % | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы" |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение | ед. | 9,0 | 4,0 | 44,4 |
|  | Количество студентов, обучающихся для нужд МО "Парабельский район" | ед. | 2,0 | 1,0 | 50,0 |
|  | Организация и проведение профессиональных конкурсов "Лучший муниципальный служащий" органов местного самоуправления Парабельского района, приуроченного ко Дню местного самоуправления | ед. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Диспансеризация муниципальных служащих | % | 69,0 | 60,0 | 87,0 |
|  | Подпрограмма 3 "Эффективное управление муниципальными финансами Парабельского района, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений" |  |  |  |  |
|  | Рейтинг Парабельского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами (степень качества) | степень | не ниже II | I | 100,000 |
|  | Разница между дефицитом бюджета поселения и остатком средств на счете на начало текущего года (отсутствие дефицита бюджета поселения, превышающего остаток средств на счете на начало текущего года) | тыс.руб. | > 0 | Заводское с/п - 231,0 Нарымское с/п - 281,9 Новосельцевское с/п - 43,4 Парабельское с/п - 2 768,5 Старицинское с/п - 442,4 | 100,000 |
|  | Доля расходов бюджета МО "Парабельский район", формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета района | % | не менее 80 | 84,400 | 105,400 |
|  | Отклонение фактически полученных налоговых и неналоговых доходов сельских поселений от прогнозируемых при расчете финансовой помощи | % | не более 5 | Заводское с/п - 26 Нарымское с/п - 28,7 Новосельцевское с/п - 6,3 Парабельское с/п - 13,9 Старицинское с/п - 20,4 |  |
|  | Численность населения Парабельского района. Вовлеченного в обсуждение бюджетных решений | чел. | 245 | 955 | 389,8 |
|  | Количество заявок, подданных для участия от сельских поселений | ед | не менее 5 | 14,000 | 280,000 |
|  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета Мо "Парабельский район", за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 3 | 0,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 4 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Число зарегистрированных объектов недвижимого имущества | ед. | 15,0 | 73,0 | 486,7 |
|  | Выдел земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | ед. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых требуется проведение комплексных кадастровых работ | ед | 830,0 | 832,0 | 100,2 |
|  | Количество приобретенных объектов недвижимости | ед | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество капитальных ремонтов муниципального недвижимого имущества | ед | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 117,0 |
| 11 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Профилактика и противодействие террористической и экстремистской деятельности на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Количество совершенных террористических актов | ед. | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Количество публикаций в СМИ | ед. | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Количество рейдов | ед. | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  | Количество рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы | ед. | 1,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Площадь уничтоженных посевов дикорастущих наркосодержащих растений | га. | 2,0 | 2,5 | 125,0 |
|  | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Снижение количества лиц пострадавших и погибших в результате ДТП | % | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество участников ЮИД | чел. | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 75,0 |

Заместитель Главы района –

Управляющий Делами 															А.А. Костарев