Анализ исполнения муниципальных, ведомственных целевых программ

МО «Парабельский район» за 2023 год

В 2023 году в Парабельском районе принято к финансированию 11 муниципальных программ. Общий объем финансирования из районного бюджета составил 466 927 418,67 рублей. Наибольший объем денежных средств направлен на решение задач:

- развитие системы образования;

- развитие культуры и туризма;

- развитие муниципального управления;

- развитие в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Парабельского района». Куратор программы – отдел образования Администрации Парабельского района. Исполнение программы – 99,3%. Финансирование программы составило 655 613 402,18  рублей, из которых средства районного бюджета составили 215 852 705,44 рублей, областного бюджета 406 134 192,76 рублей и федерального бюджета 33 626 503,98 рублей.

В программу входят девять подпрограмм, направленные на развитие дошкольного образования, развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования, на развитие системы воспитания и дополнительного образования, на создание безопасных условий образовательного процесса, на развитие инфраструктуры системы образования, реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций, создание условий кадрового обеспечения образовательных организаций.

Основные мероприятия профинансированы в полном объеме. Основная часть показателей программы выполнена на 100%.

Программа рекомендована к финансированию в 2024 году.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Парабельского района". Куратор программы – отдел культуры Администрации Парабельского района. Исполнение программы – 98,6%. Финансирование программы составило 166 576 266, 94 рублей, из которых средства районного бюджета составили 85 160 857,0 рублей.

В программу входят пять подпрограмм, направленные на создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры. В рамках программы были профинансированы Музей боевой и трудовой славы, Краеведческий музей, Картинная галерея, межпоселенческая библиотека. Основные показатели программы выполнены на 100%.

Кроме того, в рамках программы были привлечены средства федерального бюджета в размере 22 200 622,30 рублей и 59 214 787,64 рублей из средств областного бюджета.

Программа рекомендована к финансированию в 2024 году.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения Парабельского района».

Куратор программы – заместитель Главы Парабельского района по социальной политике и туризму.

Исполнение программы – 99,8%. Финансирование программы составило 5 223 400,0 рублей, из которых средства районного бюджета 1 613 700,0  рублей.

В программу входят две Подпрограммы, направленные на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом, на развитие спортивной инфраструктуры. Среднее выполнение основных показателей программы 72,4%.

Программа рекомендована к финансированию в 2024 году.

Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в Парабельском районе". Куратор программы – заместитель Главы Парабельского района по социальной политике и туризму.

Исполнение программы – 93,5%. Финансирование программы составило 540 359,13 рублей, из которых средства районного бюджета 240 609,13 рублей.

В программу входят две подпрограммы, направленные на создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития молодежи. Финансировалась подпрограмма "Полезная инициатива", показатели которой выполнены на 93,52%.

Программа рекомендована к финансированию в 2024 году.

Муниципальная программа "Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Парабельском районе".

Куратор программы – заместитель Главы Парабельского района по социальной политике и туризму.

Исполнение программы – 94,7%. Финансирование программы составило 3 070 000,0 рублей, из которых средства районного бюджета 2 820 000,0 рублей.

В программу входят три Подпрограммы, направленные на развитие доступной медицины и оказание помощи ветеранам ВОВ, нуждающихся граждан.

Основные мероприятия профинансированы в полном объеме. Основные показатели программы выполнены на 93,52%.

Программа рекомендована к финансированию в 2024 году.

Муниципальная программа «Поддержка отраслей экономики в Парабельском районе». Куратор программы – экономический отдел Администрации Парабельского района. Финансовые средства освоены на 92,5%. Финансирование программы составило 3 950 853,0 рублей, из которых средства районного бюджета 1 960 000,0 рублей.

В программу входят три Подпрограммы, направленные на сохранение и развитие малых форм хозяйствования, фармацевтической деятельности и обеспечивающая подпрограмма.

Основные мероприятия профинансированы в полном объеме. Основные показатели программы выполнены на 100%.

Программа рекомендована к финансированию в 2024 году.

Муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательства и занятости в Парабельском районе».

Куратор программы - экономический отдел Администрации Парабельского района. Исполнение программы – 98,6%. Финансирование программы составило 2 551 634,18 рублей, из которых средства районного бюджета 1 531 000,0 рублей.

В программу входят две Подпрограммы, направленные на развитие малого среднего предпринимательства и содействие занятости населения Парабельского района.

Основные мероприятия профинансированы в полном объеме. Основные показатели программы выполнены на 100%.

Программа рекомендована к финансированию в 2024 году.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства».

Куратор программы – заместитель Главы Парабельского района по ЖКХ, строительству, промышленности, транспорту и связи.

Исполнение программы – 55,2%. Финансирование программы составило 118 761 672,87 рублей, из которых средства районного бюджета 69 820 972,71 рублей.

В программу входят шесть Подпрограмм, направленные на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, газификация Парабельского района, сохранение и развитие автомобильных дорог, создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.

Основные мероприятия профинансированы в полном объеме. Среднее выполнение показателей по  программе – 53,8%.

Программа рекомендована к финансированию в 2024 году.

Муниципальная программа «Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района".

Куратор программы - экономический отдел Администрации Парабельского района. Исполнение программы – 99,2%. Финансирование программы составило 29 989 861,29 рублей.

В программу входят четыре Подпрограммы, направленные на финансовую поддержку пассажирских перевозок, поддержка авиасообщения, финансовую поддержку завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района, организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями. Показатели программы выполнены на 100%.

Программа рекомендована к финансированию в 2024 году.

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Парабельском районе".

Куратор программы - отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Парабельского района. Исполнение программы – 97,7%. Финансирование программы составило 85 276 406,41 рублей, из которых средства районного бюджета 62 388 713,10 рублей.

В программу входят пять Подпрограммы, направленные на развитие информационного общества, развитие муниципальной службы, эффективное управление муниципальными финансами, повышение эффективности управления муниципальным имуществом. Показатели программы выполнены на 100%.

Программа рекомендована к финансированию в 2024 году.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района».

Куратор программы – отдел по безопасности и административному взаимодействию Парабельского района по вопросам безопасности и правовому обеспечению. Исполнение программы – 78,9%. Финансирование по программе составило 490 000 рублей.

В программу входят три Подпрограммы, направленные на профилактику и противодействие террористической и экстремистской деятельности, профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения на территории Парабельского района. Показатели программы выполнены на 75%.

Программа рекомендована к финансированию в 2024 году.

Руководитель экономического отдела                                                                            Н.В. Ципуштанова

Исполнитель:

Екатерина Александровна Ерш  2 13 57