АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

- распоряжение

22.03.2024 г.											                №74а

Об утверждении сводного отчета по исполнению

муниципальных программ Парабельского района за 2023 год

На основании Постановления Администрации Парабельского района от 29.04.2015г. №341а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Парабельского района, их формирования и реализации, а также проведения и критерии оценки эффективности их реализации»,

С Ч И Т А Ю   Н Е О Б Х О Д И М Ы М:

1. Утвердить сводный отчет по исполнению муниципальных программ Парабельского района за 2023 год согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района по экономической политике и управлению муниципальным имуществом А.А. Бут.

Глава района											    Е.А. Рязанова

Е.А. Ерш  2 13 57

Рассылка:

Администрация - 2

Экономический отдел -1

Бухгалтерия - 1

Финансовый отдел-1

А.А. Бут-1

Приложение №1 к Распоряжению

Администрации Парабельского района

от 22.03.2023г. № 74а

Сводный отчет за 2023 год по исполнению муниципальных целевых программ

| № | Наименование муниципальной программы/мероприятия | Объем финансирования мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Итого за 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБ, тыс.руб. |  | ОБ, тыс.руб. |  | ФБ, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | % факт-го значения от план-го |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие системы образования Парабельского района" | 215852,70544 | 214154,99553 | 406134,19276 | 403243,70152 | 33626,50398 | 33321,73810 | 655613,40218 | 650720,43515 | 99,25 |
| 1.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 60384,67319 | 60384,67269 | 53609,0 | 53609,0 |  |  | 113993,67319 | 113993,67269 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение доступного качественного дошкольного образования" | 60384,67319 | 60384,67269 | 53609,0 | 53609,0 |  |  | 113993,67319 | 113993,67269 | 100,00 |
|  | Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений для создания условий по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 59715,44279 | 59715,44229 |  |  |  |  | 59715,44279 | 59715,44229 | 100,00 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализаци прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |  |  | 40889,9 | 40889,9 |  |  | 40889,9 | 40889,9 | 100,00 |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях, если в них созданы соответствующий консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольног образования в форме семейного образования |  |  | 490,8 | 490,8 |  |  | 490,8 | 490,8 | 100,00 |
|  | Компенсация недополученных доходов, связанных с содержанием (присмотром и уходом) детей, родители которых частично или полностью освобождены от взимания родительской платы на основании Постановлений Администрации Парабельского района от 28.08.2013 №653/1а «Об утверждении Положения о порядке установления размера родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования», от 28.09.2022 №518а «О мерах, реализуемых в Парабельском районе, для оказания помощи гражданам, призванным на военную службу и членам их семей | 669,23040 | 669,23040 |  |  |  |  | 669,23040 | 669,23040 | 100,00 |
|  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  | 12228,3 | 12228,3 |  |  | 12228,3 | 12228,3 | 100,00 |
| 1.2. | Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования" | 56785,98871 | 56778,11290 | 314690,04501 | 314653,33944 | 27119,23166 | 26814,46578 | 398595,26538 | 398245,91812 | 99,91 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение доступного качественного начального, общего, основного общего, среднего общего образования" | 53794,77361 | 53786,89780 | 311764,06800 | 311727,36279 | 17055,1 | 16750,34576 | 382613,94161 | 382264,60635 | 99,91 |
|  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования для организации образовательного процесса | 53794,77361 | 53786,89780 |  |  |  |  | 53794,77361 | 53786,89780 | 99,99 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализаци прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |  |  | 277321,5 | 277321,5 |  |  | 277321,5 | 277321,5 | 100,00 |
|  | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |  |  | 770,0 | 770,0 |  |  | 770,0 | 770,0 | 100,00 |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |  | 326,16800 | 289,46279 |  |  | 326,16800 | 289,46279 | 88,75 |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  |  |  |  | 17055,1 | 16750,34576 | 17055,1 | 16750,34576 | 98,21 |
|  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  | 33025,1 | 33025,1 |  |  | 33025,1 | 33025,1 | 100,00 |
|  | Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | 321,3 | 321,3 |  |  |  |  | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Оказание поддержки обучающихся из малообеспеченных семей" | 2991,21510 | 2991,21510 |  |  | 1945,4 | 1945,4 | 4936,61510 | 4936,61510 | 100,00 |
|  | Оказание поддержки обучающихся из малообеспеченных семей | 1256,21510 | 1256,21510 |  |  |  |  | 1256,21510 | 1256,21510 | 100,00 |
|  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования | 1735,0 | 1735,0 |  |  | 1945,4 | 1945,4 | 3680,4 | 3680,4 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" |  |  | 977,00001 | 977,00001 | 6538,38466 | 6538,38466 | 7515,38467 | 7515,38467 | 100,00 |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  | 977,00001 | 977,00001 | 6538,38466 | 6538,38466 | 7515,38467 | 7515,38467 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Региональный проект Цифровая образовательная среда" |  |  | 1900,1 | 1900,1 |  |  | 1900,1 | 1900,1 | 100,00 |
|  | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |  |  | 1900,1 | 1900,1 |  |  | 1900,1 | 1900,1 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" |  |  | 48,877 | 48,87664 | 1580,347 | 1580,33536 | 1629,2240 | 1629,212 | 100,00 |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  | 48,877 | 48,87664 | 1580,347 | 1580,33536 | 1629,2240 | 1629,2120 | 100,00 |
| 1.3. | Подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования" | 35629,61439 | 35189,10439 | 8181,895 | 8181,895 |  |  | 43811,50939 | 43370,99939 | 98,995 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение доступного качественного дополнительного образования, развитие системы воспитания детей" | 35629,61439 | 35189,10439 | 8181,895 | 8181,895 |  |  | 43811,50939 | 43370,99939 | 98,995 |
|  | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования для создания условий для получения качественного дополнительного образования | 35629,61439 | 35189,10439 |  |  |  |  | 35629,61439 | 35189,10439 | 98,76 |
|  | Стимулирование выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |  |  | 523,195 | 523,195 |  |  | 523,195 | 523,195 | 100,00 |
|  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменение в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в Томской области |  |  | 7658,7 | 7658,7 |  |  | 7658,7 | 7658,7 | 100,00 |
| 1.4. | Подпрограмма "Создание доступных для всех категорий и безопасных условий образовательного процесса" | 3354,303 | 3354,303 |  |  |  |  | 3354,303 | 3354,303 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Создание безопасных условий образовательного процесса" | 3354,303 | 3354,303 |  |  |  |  | 3354,303 | 3354,303 | 100,00 |
|  | Создание безопасных условий образовательного процесса | 3354,303 | 3354,303 |  |  |  |  | 3354,303 | 3354,303 | 100,00 |
| 1.5. | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы образования" | 23306,39505 | 22599,59505 | 569,02475 | 569,02475 | 5633,27232 | 5633,27232 | 29508,69212 | 28801,89212 | 97,60 |
|  | Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях" | 21797,95525 | 21091,15525 | 394,8 | 394,8 |  |  | 22192,75525 | 21485,95525 | 96,82 |
|  | Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях | 21534,75525 | 20827,95525 |  |  |  |  | 21534,75525 | 20827,95525 | 96,72 |
|  | Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области | 263,2 | 263,2 | 394,8 | 394,8 |  |  | 658,0 | 658,0 | 100,00 |
|  | Региональный проект "Современная школа" |  |  | 52,78203 | 52,78203 | 1706,62437 | 1706,62437 | 1759,40640 | 1759,40640 | 100,00 |
|  | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |  |  | 52,78203 | 52,78203 | 1706,62437 | 1706,62437 | 1759,40640 | 1759,40640 | 100,00 |
|  | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |  |  | 121,44272 | 121,44272 | 3926,64795 | 3926,64795 | 4048,09067 | 4048,09067 | 100,00 |
|  | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся |  |  | 121,44272 | 121,44272 | 3926,64795 | 3926,64795 | 4048,09067 | 4048,09067 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Приобретение оборудования и автотранспорта для развития и укрепления материально-технического обеспечения образовательных организаций" | 1508,43980 | 1508,43980 |  |  |  |  | 1508,43980 | 1508,43980 | 100,00 |
|  | Приобретение оборудования и автотранспорта для развития и укрепления материально-технического обеспечения образовательных организаций | 1508,43980 | 1508,43980 |  |  |  |  | 1508,43980 | 1508,43980 | 100,00 |
| 1.6. | Подпрограмма "Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" |  |  | 18816,728 | 16387,93833 | 874,0 | 874,0 | 19690,728 | 17261,93833 | 87,67 |
|  | Основное мероприятие "Защита интересов законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа недееспособных граждан" |  |  | 18816,728 | 16387,93833 | 874,0 | 874,0 | 19690,728 | 17261,93833 | 87,67 |
|  | Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) по опекой (попечительством), в приемных семьях |  |  | 220,428 | 219,696 |  |  | 220,428 | 219,696 | 99,67 |
|  | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемнй семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | 2293,2 | 1559,06488 |  |  | 2293,2 | 1559,06488 | 67,99 |
|  | Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |  |  | 15362,6 | 13813,17745 |  |  | 15362,6 | 13813,17745 | 89,91 |
|  | Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |  |  | 144,5 | 0,0 |  |  | 144,5 | 0,0 | 0,00 |
|  | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, посредством предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  | 796,0 | 796,0 | 874,0 | 874,0 | 1670,0 | 1670,0 | 100,00 |
| 1.7. | Подпрограмма "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций Парабельского района" | 2950,07899 | 2592,06759 | 5706,60000 | 5705,67200 |  |  | 8656,67899 | 8297,73959 | 95,85 |
|  | Основное мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время" | 925,5 | 925,44370 | 1945,6 | 1945,6 |  |  | 2871,1 | 2871,04370 | 100,00 |
|  | Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время | 925,5 | 925,44370 | 1945,6 | 1945,6 |  |  | 2871,1 | 2871,04370 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Организация трудоустройства несовершеннолетних детей" | 1836,89539 | 1478,94029 |  |  |  |  | 1836,89539 | 1478,94029 | 80,51 |
|  | Организация трудоустройства несовершеннолетних детей | 1836,89539 | 1478,94029 |  |  |  |  | 1836,89539 | 1478,94029 | 80,51 |
|  | Основное мероприятие "Осуществление диагностического обследования детей и разработка рекомендаций по организации их образовательных маршрутов" | 187,68360 | 187,68360 |  |  |  |  | 187,68360 | 187,68360 | 100,00 |
|  | Осуществление диагностического обследования детей и разработка рекомендаций по организации их образовательных маршрутов | 187,68360 | 187,68360 |  |  |  |  | 187,68360 | 187,68360 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием" |  |  | 3761,0 | 3760,072 |  |  | 3761,0 | 3760,072 | 99,98 |
|  | Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в частности организации бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях" |  |  | 3761,0 | 3760,072 |  |  | 3761,0 | 3760,072 | 99,98 |
| 1.8. | Подпрограмма "Создание условий кадрового обеспечения образовательных организаций" | 714,38500 | 639,03900 |  |  |  |  | 714,385 | 639,039 | 89,45 |
|  | Основное мероприятие "Создание условий для привлечения специалистов" | 714,38500 | 639,03900 |  |  |  |  | 714,385 | 639,039 | 89,45 |
|  | Создание условий для привлечения специалистов | 714,38500 | 639,03900 |  |  |  |  | 714,385 | 639,039 | 89,5 |
| 1.9. | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 32727,26711 | 32618,10091 | 4560,90 | 4136,832 |  |  | 37288,16711 | 36754,93291 | 98,57 |
|  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 29788,30893 | 29686,85036 |  |  |  |  | 29788,30893 | 29686,85036 | 99,66 |
|  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов месного самоуправления | 2938,95818 | 2931,25055 |  |  |  |  | 2938,95818 | 2931,25055 | 99,74 |
|  | Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |  |  | 359,0 | 352,0 |  |  | 359,0 | 352,0 | 98,05 |
|  | Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |  |  | 4182,7 | 3765,632 |  |  | 4182,7 | 3765,632 | 90,03 |
|  | Предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  | 19,2 | 19,2 |  |  | 19,2 | 19,2 | 100,00 |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Парабельского района" | 85160,85700 | 84853,54296 | 59135,36564 | 58857,68797 | 22280,0443 | 20489,00710 | 166576,26694 | 164200,23803 | 98,57 |
| 2.1. | Подпрограмма "Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района" | 60098,45415 | 59910,66780 | 48851,19761 | 48841,14619 | 191,42230 | 191,42230 | 109141,07406 | 108943,23629 | 99,82 |
|  | Основное мероприятие "Создание условий для предоставление населению библиотечных услуг" | 19445,928 | 19427,19375 | 13,66080 | 13,66080 | 91,42230 | 91,42230 | 19551,01110 | 19532,27685 | 99,90 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 18584,6 | 18584,6 |  |  |  |  | 18584,6 | 18584,6 | 100,00 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (льготный презд) | 183,0 | 183,0 |  |  |  |  | 183,0 | 183,0 | 100,00 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 244,46931 | 244,46931 |  |  |  |  | 244,46931 | 244,46931 | 100,00 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (имущество) | 9,028 | 9,028 |  |  |  |  | 9,028 | 9,028 | 100,00 |
|  | Субсидия на обучение по гос. закупкам | 24,00 | 18,10 |  |  |  |  | 24,0 | 18,1 | 75,42 |
|  | Субсидия на приобретение ОС | 6,30 | 6,13 |  |  |  |  | 6,3 | 6,13 | 97,30 |
|  | Субсидия на приобретение пандусов | 156,0 | 156,0 |  |  |  |  | 156,0 | 156,0 | 100,00 |
|  | Субсидия на проведение текущего ремонта | 54,0 | 53,28675 |  |  |  |  | 54,0 | 53,28675 | 98,68 |
|  | Субсидия на монтаж пожарной сигнализации | 125,0 | 113,04900 |  |  |  |  | 125,0 | 113,05 | 90,44 |
|  | Субсидия на комплектование книжных фондов | 5,53069 | 5,53069 | 13,66080 | 13,66080 | 91,42230 | 91,42230 | 110,61379 | 110,61379 | 100,00 |
|  | Субсидия на подключение оптоволокна | 54,0 | 54,0 |  |  |  |  | 54,0 | 54,0 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУК "РДК" | 33005,84715 | 32866,82839 |  |  |  |  | 33005,84715 | 32866,82839 | 99,58 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 29947,8 | 29947,8 |  |  |  |  | 29947,8 | 29947,8 | 100,0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (льготный проезд) | 474,93220 | 474,88639 |  |  |  |  | 474,93220 | 474,88639 | 99,99 |
|  | Субсидии на приобретение ГСМ | 51,90 | 51,90 |  |  |  |  | 51,90 | 51,90 | 100,00 |
|  | Субсидии на поставку тепловой энергии | 1037,20 | 1037,20 |  |  |  |  | 1037,20 | 1037,20 | 100,00 |
|  | Субсидия на подключение оптоволоконного интернета | 18,00 | 6,36 |  |  |  |  | 18,0 | 6,36 | 35,33 |
|  | Субсидия на приобретение тахографа, стекло лобовое, ремонт кондиционера | 80,00 | 80,00 |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 100,00 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (имущество) | 479,185 | 479,185 |  |  |  |  | 479,185 | 479,185 | 100,00 |
|  | Субсидия на оформление межевых работ | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 | 100,00 |
|  | Субсидия на тех. Обслуживание автомобиля | 100,02995 | 100,0 |  |  |  |  | 100,02995 | 100,0 | 99,97 |
|  | Субсидия на аренду гаража | 132,0 | 82,367 |  |  |  |  | 132,0 | 82,367 | 62,40 |
|  | Субсидия на приобретение ОС | 41,8 | 41,13 |  |  |  |  | 41,8 | 41,13 | 98,40 |
|  | Субсидия на приобретение мобильных пандусов | 328,0 | 251,0 |  |  |  |  | 328,0 | 251,0 | 76,52 |
|  | Субсидия на приобретение и замену электрического котла | 245,0 | 245,0 |  |  |  |  | 245,0 | 245,0 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУК "Муниципальный музей" | 6354,08334 | 6354,08334 |  |  |  |  | 6354,08334 | 6354,08334 | 100,00 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 5996,5 | 5996,5 |  |  |  |  | 5996,5 | 5996,5 | 100,00 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (льготный презд) | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  | 95,0 | 95,0 | 100,00 |
|  | Субсидия на имущество | 65,47900 | 65,47900 |  |  |  |  | 65,47900 | 65,47900 | 100,00 |
|  | Субсидия на аттестацию рабочих мест | 11,0 | 11,0 |  |  |  |  | 11,0 | 11,0 | 100,00 |
|  | Субсидия комплексное мероприятие Краеведческий музей | 113,10434 | 113,10434 |  |  |  |  | 113,10434 | 113,10434 | 100,00 |
|  | Субсидия на установку интеллектуальных счетчиков газа | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 100,00 |
|  | Субсидия на приобретение сувенирной продукции | 38,0 | 38,0 |  |  |  |  | 38,0 | 38,0 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Музей боевой и трудовой славы" | 199,76320 | 199,76320 |  |  |  |  | 199,76320 | 199,76320 | 100,00 |
|  | Музей боевой славы | 119,76320 | 119,76320 |  |  |  |  | 119,76320 | 119,76320 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Картинная галерея" | 411,13246 | 383,14800 |  |  |  |  | 411,13246 | 383,1480 | 93,19 |
|  | Картинная галерея | 411,13246 | 383,14800 |  |  |  |  | 411,13246 | 383,1480 | 93,19 |
|  | Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Парабельского района" |  |  | 48822,6 | 48812,54858 |  |  | 48822,6 | 48812,54858 | 99,98 |
|  | Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |  |  | 1096,4 | 1086,34858 |  |  | 1096,4 | 1086,34858 | 99,08 |
|  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий "дорожной карте" "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |  |  | 47726,2 | 47726,2 |  |  | 47726,2 | 47726,2 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий" | 581,7 | 581,7 |  |  |  |  | 581,7 | 581,7 | 100,00 |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий | 581,7 | 581,7 |  |  |  |  | 581,7 | 581,7 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Создание условий для сохранения и развития КМНС на территории Парабельского района" | 100,0 | 97,95112 |  |  |  |  | 100,0 | 97,95112 | 97,95 |
|  | Создание условий для сохранения и развития КМНС на территории Парабельского района | 100,0 | 97,95112 |  |  |  |  | 100,0 | 97,95112 | 97,95 |
|  | Основное мероприятие Региональный проект "Творческие люди" |  |  | 14,93681 | 14,93681 | 100,0 | 100,0 | 114,93681 | 114,93681 | 100,00 |
|  | Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры |  |  | 14,93681 | 14,93681 | 100,0 | 100,0 | 114,93681 | 114,93681 | 100,00 |
| 2.2. | Подпрограмма "Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района" | 10261,408 | 10261,058 | 4381,637 | 4381,637 |  |  | 14643,0448 | 14642,695 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение доступного качественного дополнительного образования, развитие системы воспитания детей" | 10261,408 | 10261,058 | 4381,637 | 4381,637 |  |  | 14643,045 | 14642,695 | 100,00 |
|  | Обеспечение деятельности МБУДО "ДШИ им. Заволокиных" | 10156,475 | 10156,475 |  |  |  |  | 10156,475 | 10156,475 | 100,00 |
|  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |  |  | 332,205 | 332,205 |  |  | 332,205 | 332,205 | 100,00 |
|  | Достижение целевых показателей "Дорожная карта" |  |  | 4028,6 | 4028,6 |  |  | 4028,6 | 4028,6 | 100,00 |
|  | Стимулирующие выплаты молодым специалистам |  |  | 20,832 | 20,832 |  |  | 20,832 | 20,832 | 100,00 |
|  | Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (Льготный проезд) | 47,26780 | 47,26780 |  |  |  |  | 47,26780 | 47,26780 | 100,00 |
|  | Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (Имущество) | 15,665 | 15,665 |  |  |  |  | 15,665 | 15,665 | 100,00 |
|  | Субсидия на участие в рейтинговых конкурсах | 30,0 | 29,65020 |  |  |  |  | 30,0 | 29,65020 | 98,83 |
|  | Субсидия на обучение по госзакупкам | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 | 100,00 |
| 2.3. | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры учреждений культуры" | 7112,57005 | 7004,21915 | 5288,73103 | 5021,10478 | 22009,20000 | 20218,16280 | 34410,50108 | 32243,48673 | 93,70 |
|  | Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов и строительства учреждений культуры" | 1401,0 | 1401,0 |  |  |  |  | 1401,0 | 1401,0 | 100,00 |
|  | Субсидия на капетальный и текущий ремонт учреждений культуры | 1401,0 | 1401,0 |  |  |  |  | 1401,0 | 1401,0 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Приобретение оборудования и автотранспорта для развития и укрепления материально-технического обеспечения организаций культуры" | 4380,1 | 4380,09980 |  |  |  |  | 4380,1 | 4380,09980 | 100,00 |
|  | Субсидия на укрепление материально-технической базы" | 4380,1 | 4380,09980 |  |  |  |  | 4380,1 | 4380,09980 | 100,00 |
|  | Региональный проект "Культурная среда" | 1331,47005 | 1223,11935 | 5288,73103 | 5021,10478 | 22009,20000 | 20218,16280 | 28629,40108 | 26462,38693 | 92,43 |
|  | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 1331,47005 | 1223,11935 | 3288,73103 | 3021,10478 | 22009,20000 | 20218,16280 | 26629,40108 | 24462,38693 | 91,86 |
|  | Создание модельных муниципальных библиотек |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 100,00 |
| 2.4. | Подпрограмма "Развитие туристской деятельности в Парабельском районе" | 939,0 | 939,0 | 613,8 | 613,8 |  |  | 1552,8 | 1552,8 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Создание районного туристско-рекреационного комплекса" | 939,0 | 939,0 | 613,8 | 613,8 |  |  | 1552,8 | 1552,8 | 100,00 |
|  | Субсидия на создание условий для развития туристической деятельности | 870,8 | 870,8 |  |  |  |  | 870,8 | 870,8 | 100,00 |
|  | Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области | 68,2 | 68,2 | 613,8 | 613,8 |  |  | 682,0 | 682,0 | 100,00 |
| 2.5. | Подпрограмма Обеспечивающая подпрограмма | 6749,425 | 6738,59801 |  |  | 79,422 | 79,422 | 6828,84700 | 6818,02001 | 99,84 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | 4595,41869 | 4584,72119 |  |  |  |  | 4595,41869 | 4584,72119 | 99,77 |
|  | Основное мероприятие "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" | 2154,00631 | 2153,87682 |  |  | 79,422 | 79,422 | 2233,42831 | 2233,29882 | 99,99 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения Парабельского района" | 1613,7 | 1600,77874 | 3609,7 | 3609,7 |  |  | 5223,4 | 5210,47874 | 99,75 |
| 3.1. | Подпрограмма "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом" | 1342,3 | 1329,37874 | 3309,7 | 3309,7 |  |  | 4652,0 | 4639,07874 | 99,72 |
|  | Основное мероприятие "Проведение спортивно-массовых мероприятий" | 1015,6 | 1002,67874 |  |  |  |  | 1015,6 | 1002,67874 | 98,73 |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий (Приобретение спортивного инвентаря, проведение спортивно-массовых мероприятий) | 1015,6 | 1002,67874 |  |  |  |  | 1015,6 | 1002,67874 | 98,73 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение участия сборной команды района в областных мероприятиях" | 17,0 | 17,0 | 146,1 | 146,1 |  |  | 163,1 | 163,1 | 100,00 |
|  | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" | 17,0 | 17,0 | 146,1 | 146,1 |  |  | 163,1 | 163,1 | 100,00 |
|  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 100,00 |
|  | Региональный проект "Спорт- норма жизни" | 289,7 | 289,7 | 3163,6 | 3163,6 |  |  | 3453,3 | 3453,3 | 100,00 |
|  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 289,7 | 289,7 | 3163,6 | 3163,6 |  |  | 3453,3 | 3453,3 | 100,00 |
| 3.2. | Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" | 271,4 | 271,4 | 300,0 | 300,0 |  |  | 571,4 | 571,4 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов и строительства объектов для занятий спортом" | 241,4 | 241,4 |  |  |  |  | 241,4 | 241,4 | 100,00 |
|  | Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в с. Парабель | 241,4 | 241,4 |  |  |  |  | 241,4 | 241,4 | 100,00 |
|  | Региональный проект "Спорт- норма жизни" | 30,0 | 30,0 | 300,0 | 300,0 |  |  | 330,0 | 330,0 | 100,00 |
|  | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 30,0 | 30,0 | 300,0 | 300,0 |  |  | 330,0 | 330,0 | 100,00 |
| 4 | Муниципальная программа "Реализация молодежной политики на территории Парабельского района" | 240,60913 | 237,42490 | 299,75000 | 267,93423 |  |  | 540,35913 | 505,35913 | 93,52 |
| 4.1. | Подпрограмма "Полезная инициатива" | 240,60913 | 237,42490 | 299,75000 | 267,93423 |  |  | 540,35913 | 505,35913 | 93,52 |
|  | Основное мероприятие "Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития молодежи" | 187,43864 | 187,43864 |  |  |  |  | 187,43864 | 187,43864 | 100,00 |
|  | Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, тволрческого развития молодежи, поддержка деятельности детских и молодежных организаций | 187,43864 | 187,43864 |  |  |  |  | 187,43864 | 187,43864 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни, развитие детского и молодежного туризма" | 30,0 | 26,81577 | 299,75000 | 267,93423 |  |  | 329,75000 | 294,75000 | 89,39 |
|  | Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма | 30,0 | 26,81577 | 299,75000 | 267,93423 |  |  | 329,75000 | 294,75000 | 89,39 |
|  | Основное мероприятие "Поддержка обществено-полезных инициатив молодых граждан" | 23,17049 | 23,17049 |  |  |  |  | 23,17049 | 23,17049 | 100,00 |
|  | Поддержка общественно-полезных инициатив молодых граждан | 23,17049 | 23,17049 |  |  |  |  | 23,17049 | 23,17049 | 100,00 |
| 4.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Оказание молодым семьям Парабельского района государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального строительства | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | Муниципальная программа "Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Парабельском районе" | 2820,0 | 2656,317 | 250,0 | 250,0 |  |  | 3070,0 | 2906,317 | 94,7 |
| 5.1. | Подпрограмма "Доступная медицина" | 603,0 | 469,317 |  |  |  |  | 603,0 | 469,317 | 77,83 |
|  | Основное мероприятие "Выплата компенсации оплату найма жилья специалистам ОГБУЗ "Парабельская РБ" | 513,0 | 379,317 |  |  |  |  | 513,0 | 379,317 | 73,94 |
|  | Выплата компенсаций на оплату найма жилья специалистам ОГБУЗ "Парабельская РБ" | 513,0 | 379,317 |  |  |  |  | 513,0 | 379,317 | 73,94 |
|  | Основное мероприятие "Создание условий для проведения осмотров населения" | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  | 90,0 | 90,0 | 100,00 |
|  | Обеспечение работы на территории района ежегодного социального проекта "Плавучая поликлиника" | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  | 90,0 | 90,0 | 100,00 |
| 5.2. | Подпрограмма "Забота" | 1687,0 | 1687,0 | 250,0 | 250,0 |  |  | 1937,0 | 1937,0 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Оказание помощи и компенсация затрат на поддержку участников ВОВ 1941-1945 годов, тружеников тыла и вдов участников" | 700,0 | 700,0 | 250,0 | 250,0 |  |  | 950,0 | 950,0 | 100,00 |
|  | Оказание помощи и компенсация затрат на поддержку участников ВОВ 1941-1945 годов, тружеников тыла и вдов участников | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 | 100,00 |
|  | Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов ветеранов ВОВ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Парабельского района, реализующих мероприятия по работе с людьми старшего поколения" | 950,0 | 950,0 |  |  |  |  | 950,0 | 950,0 | 100,00 |
|  | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Парабельского района, реализующих мероприятия по работе с людьми старшего поколения | 950,0 | 950,0 |  |  |  |  | 950,0 | 950,0 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на пропаганду основных направлений государственной социальной политики" | 37,0 | 37,0 |  |  |  |  | 37,0 | 37,0 | 100,00 |
|  | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду основных направлений государственной социальной политики | 37,0 | 37,0 |  |  |  |  | 37,0 | 37,0 | 100,00 |
| 5.3. | Подпрограмма "Доступная среда" | 530,0 | 500,0 |  |  |  |  | 530,0 | 500,0 | 94,34 |
|  | Основное мероприятие "Создание доступности объектов и услуг для МГН, инвалидов" | 30,0 | 0,0 |  |  |  |  | 30,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Создание доступности объектов и услуг для МГН, инвалидов | 30,0 | 0,0 |  |  |  |  | 30,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Парабельского района, реализующих мероприятия для детей-инвалидов" | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 100,00 |
|  | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Парабельского района, реализующих мероприятия для детей-инвалидо | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 100,00 |
| 6 | Муниципальная программа "Поддержка отраслей экономики в Парабельском районе" | 1960,0 | 1708,99311 | 1990,853 | 1944,46481 |  |  | 3950,853 | 3653,45792 | 92,47 |
| 6.1. | Подпрограмма "Сохранение и развитие малых форм хозяйствования" | 860,0 | 608,99311 | 1455,853 | 1455,853 |  |  | 2315,853 | 2064,84611 | 89,16 |
|  | Основное мероприятие "Создание благопричятных условий для устойчивого развития личных подсобных хозяйств" | 760,0 | 608,99311 | 1455,853 | 1455,853 |  |  | 2215,853 | 2064,84611 | 93,19 |
|  | Содействие в обеспечении грубыми кормами (сеном) ЛПХ района путем компенсаций части затрат владельцев ЛПХ на вывозку сена | 700,0 | 563,81250 |  |  |  |  | 700,0 | 563,81250 | 80,54 |
|  | Субсидирование расходов по воде, используемой ЛПХ для поения скота | 60,0 | 45,18061 |  |  |  |  | 60,0 | 45,18061 | 75,30 |
|  | Субсидирование расходов на содержание коров |  |  | 912,0 | 912,0 |  |  | 912,0 | 912,0 | 100,00 |
|  | Финансирование искусственного осеменения коров в ЛПХ и КФХ |  |  | 311,6 | 311,6 |  |  | 311,6 | 311,6 | 100,00 |
|  | Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации |  |  | 232,253 | 232,253 |  |  | 232,253 | 232,253 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Создание мотивов организации своего дела у экономически активного населения, побуждение к инициативному исползованию своего потециала" | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Организация сельскохозяйственной сезонной ярмарки | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2. | Подпрограмма "Сохранение и развитие фармацевтической деятельности" | 1100,0 | 1100,0 |  |  |  |  | 1100,0 | 1100,0 | 100,00 |
|  | Предоставление субсидии на покрытие убытков при аптечном изготовлении лекарственных форм | 1100,0 | 1100,0 |  |  |  |  | 1100,0 | 1100,0 | 100,00 |
| 6.3. | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  | 535,0 | 488,61181 |  |  | 535,0 | 488,61181 | 91,33 |
|  | Основное мероприятие "Целевое и в полном объеме использование бюджетных ассигнований по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления" |  |  | 535,0 | 488,61181 |  |  | 535,0 | 488,61181 | 91,33 |
|  | Освоение субвенции на осуществление полномочий |  |  | 535,0 | 488,61181 |  |  | 535,0 | 488,61181 | 91,33 |
| 7 | Муниципальная программа "Содействие развитию предпринимательства и занятости в Парабельском районе" | 1531,0 | 1495,18117 | 1020,63418 | 1020,63418 |  |  | 2551,63418 | 2515,81535 | 98,60 |
| 7.1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе" | 326,0 | 326,0 | 1020,63418 | 1020,63418 |  |  | 1346,63418 | 1346,63418 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в Парабельском районе" | 326,0 | 326,0 | 1020,63418 | 1020,63418 |  |  | 1346,63418 | 1346,63418 | 100,00 |
|  | Организация конкурса по поддержке стартующего бизнеса | 76,0 | 76,0 | 548,73418 | 548,73418 |  |  | 624,73418 | 624,73418 | 100,00 |
|  | Предоставление субсидии на компенсацию стоимости электроэнергии, вырабатываемой дизельной электростанцией | 50,0 | 50,0 | 49,11429 | 49,11429 |  |  | 99,11429 | 99,11429 | 100,00 |
|  | Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 75,0 | 75,0 | 300,0 | 300,0 |  |  | 375,0 | 375,0 | 100,00 |
|  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на осуществление компенсации части затрат, связанных с производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий» | 125,0 | 125,0 | 122,78571 | 122,78571 |  |  | 247,78571 | 247,78571 | 100,00 |
| 7.2. | Подпрограмма "Содействие занятости населения Парабельского района" | 1205,0 | 1169,18117 |  |  |  |  | 1205,00000 | 1169,18117 | 97,03 |
|  | Основное мероприятие "Организация оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые" | 550,0 | 542,13481 |  |  |  |  | 550,00000 | 542,13481 | 98,57 |
|  | Организация оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 550,0 | 542,13481 |  |  |  |  | 550,00000 | 542,13481 | 98,57 |
|  | Основное мероприятие "Организация летнего трудоустройства несовершеннолетних детей" | 655,0 | 627,04636 |  |  |  |  | 655,00000 | 627,04636 | 95,73 |
|  | Организация летнего трудоустройства несовершеннолетних детей | 655,0 | 627,04636 |  |  |  |  | 655,00000 | 627,04636 | 95,73 |
| 8 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства" | 69820,97271 | 32513,25076 | 48940,70016 | 33021,70016 |  |  | 118761,67287 | 65534,95092 | 55,18 |
| 8.1. | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты" |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Перечисление социальных выплат |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8.2. | Подпрограмма "Газификация Парабельского района" | 3693,732 | 2182,732 |  |  |  |  | 3693,732 | 2182,732 | 59,09 |
|  | Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития" | 3693,732 | 2182,732 |  |  |  |  | 3693,732 | 2182,732 | 59,09 |
|  | Мероприятие "Повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития" | 3693,732 | 2182,732 |  |  |  |  | 3693,732 | 2182,732 | 59,09 |
| 8.3. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района" | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района" | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8.4. | Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Парабельского района" | 15218,75 | 15193,44802 | 5015,20016 | 5015,20016 |  |  | 20233,95016 | 20208,64818 | 99,87 |
|  | Основное мероприятие "Сохранение и развитие ресурсоснабжающих организаций" | 11100,0 | 11100,0 |  |  |  |  | 11100,0 | 11100,0 | 100,00 |
|  | Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающими организациями в связи с оказанием коммунальных услуг | 11100,0 | 11100,0 |  |  |  |  | 11100,0 | 11100,0 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Парабельского района к безаварийному прохождению отопительного сезона" | 4118,75000 | 4093,44802 | 5015,20016 | 5015,20016 |  |  | 9133,95016 | 9108,64818 | 99,72 |
|  | Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Парабельского района к безаварийному прохождению отопительного сезона | 4118,75000 | 4093,44802 | 5015,20016 | 5015,20016 |  |  | 9133,95016 | 9108,64818 | 99,72 |
| 8.5. | Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района" | 15313,69071 | 14937,07074 | 28006,5 | 28006,5 |  |  | 43320,19071 | 42943,57074 | 99,13 |
|  | Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Парабельского района" | 12845,90062 | 12469,28065 |  |  |  |  | 12845,90062 | 12469,28065 | 97,07 |
|  | Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Парабельского района за счет акцизов | 12845,90062 | 12469,28065 |  |  |  |  | 12845,90062 | 12469,28065 | 97,07 |
|  | Основное мероприятие "Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов" | 2467,79009 | 2467,79009 | 28006,5 | 28006,5 |  |  | 30474,29009 | 30474,29009 | 100,00 |
|  | Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожнуюдеятельность в границах населенных пунктов | 1973,014 | 1973,014 |  |  |  |  | 1973,01400 | 1973,014 | 100,00 |
|  | Капитальный ремонт и (или) иремонт автомобильныхдорог общего пользования местного значения | 494,77609 | 494,77609 | 28006,5 | 28006,5 |  |  | 28501,27609 | 28501,27609 | 100,00 |
| 8.6. | Подпрограмма "Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов" | 35544,8 | 200,0 | 15919,0 | 0,0 |  |  | 51463,8 | 200,0 | 0,39 |
|  | Основное мероприятие "Сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории поселений муниципального района" | 4409,2 | 0,0 | 15919,0 | 0,0 |  |  | 20328,2 | 0,0 | 0,00 |
|  | Разработка проектной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 4409,2 | 0,0 | 15919,0 | 0,0 |  |  | 20328,2 | 0,0 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО" | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 100,00 |
|  | Переданные полномочия исполнительным органом местного самоуправления сельских поселений по вопросам участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Парабельского района | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Парабельского района | 30935,6 | 0,0 |  |  |  |  | 30935,6 | 0,0 | 0,00 |
|  | Реализация плана мероприятий, указанных в п.1 ст.16.6, п.1 ст.75.1 и п.1 ст.78.2 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" | 30935,6 | 0,0 |  |  |  |  | 30935,6 | 0,0 | 0,00 |
| 9 | Муниципальная программа "Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района" | 25048,86129 | 24813,57399 | 4941,0 | 4941,0 |  |  | 29989,86129 | 29754,57399 | 99,22 |
| 9.1. | Подпрограмма "Организация внутрирайонных пассажирских и грузовых перевозок" | 17468,75629 | 17468,75299 |  |  |  |  | 17468,75629 | 17468,75299 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение регулярного пассажирского автобусного сообщения" | 11832,25629 | 11832,25299 |  |  |  |  | 11832,25629 | 11832,25299 | 100,00 |
|  | Предоставление субсидий на поддержку транспортного обслуживания населения на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования | 3167739,29 | 3167739,29 |  |  |  |  | 3167739,29 | 3167739,29 | 100,00 |
|  | Организация регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования | 8664517,00 | 8664517,00 |  |  |  |  | 8664517,00 | 8664517,00 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение регулярных водных речных грузовых и пассажирских перевозок" | 5636,5 | 5636,5 |  |  |  |  | 5636,5 | 5636,5 | 100,00 |
|  | Организация регулярных пассажирских и грузовых перевозок водным речным транспортом общего пользования | 5636,5 | 5636,5 |  |  |  |  | 5636,5 | 5636,5 | 100,00 |
| 9.2. | Подпрограмма "Организация авиасообщения с сельскими поселениями в границах Парабельского района" | 1564,5 | 1331,616 | 941,0 | 941,0 |  |  | 2505,5 | 2272,61600 | 90,71 |
|  | Основное мероприятие "Финансирование авиаперелетов" | 1564,5 | 1331,616 | 941,0 | 941,0 |  |  | 2505,5 | 2272,61600 | 90,71 |
| 9.3. | Подпрограмма "Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района" | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района" | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 100,00 |
| 9.4. | Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями" | 5715,605 | 5713,205 | 4000,0 | 4000,0 |  |  | 9715,605 | 9713,205 | 99,98 |
|  | Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" | 5320,0 | 5317,6 |  |  |  |  | 5320,0 | 5317,6 | 99,95 |
|  | Приобретение автобуса | 3544,5 | 3544,5 |  |  |  |  | 3544,5 | 3544,5 | 100,00 |
|  | Возмещение затрат по приобретению транспортных средств, запасных частей, узлов и агрегатов для ремонта водного транспорта и автобусов н территории Парабельского района | 1775,5 | 1773,1 |  |  |  |  | 1775,5 | 1773,1 | 99,86 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения к современным услугам связи" | 395,605 | 395,605 | 4000,0 | 4000,0 |  |  | 4395,605 | 4395,605 | 100,00 |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Парабельском районе" | 62388,71310 | 60406,62856 | 22808,27131 | 22808,27131 | 79,422 | 79,422 | 85276,40641 | 83294,32187 | 97,68 |
| 10.1. | Подпрограмма "Развитие информационного общества" | 5201,701 | 5170,5 |  |  |  |  | 5201,70100 | 5170,5 | 99,40 |
|  | Основное мероприятие "Информирование населения муниципального образования "Парабельский район" о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования" | 5201,701 | 5170,5 |  |  |  |  | 5201,701 | 5170,5 | 99,40 |
|  | Сопровождение и поддержка сайта Администрации Парабельского района, размещение на официальном сайте Администрации Парабельского района | 5201,701 | 5170,5 |  |  |  |  | 5201,701 | 5170,5 | 99,40 |
| 10.2. | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" | 746,0 | 409,806 |  |  |  |  | 746,0 | 409,806 | 54,93 |
|  | Основное мероприятие "Диспансеризация муниципальных служащих" | 483,0 | 238,686 |  |  |  |  | 483,0 | 238,686 | 49,42 |
|  | Диспансеризация муниципальных служащих | 483,0 | 238,686 |  |  |  |  | 483,0 | 238,686 | 49,42 |
|  | Основное мероприятие "Направление муниципальных служащих на профессиональную переподготовку, повышение квалификации" | 113,0 | 81,35 |  |  |  |  | 113,0 | 81,35 | 71,99 |
|  | Направление муниципальных служащих на профессиональную переподготовку, повышение квалификации | 113,0 | 81,35 |  |  |  |  | 113,0 | 81,35 | 71,99 |
|  | Основное мероприятие "Обучение студентов на должности муниципальной службы" | 150,0 | 89,77 |  |  |  |  | 150,0 | 89,77 | 59,85 |
|  | Обучение студентов на должности муниципальной службы | 150,0 | 89,77 |  |  |  |  | 150,0 | 89,77 | 59,85 |
| 10.3. | Подпрограмма "Эффективное управление муниципальными финансами Парабельского района, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений" | 33513,49341 | 33432,30341 | 20143,52131 | 20143,52131 |  |  | 53657,01472 | 53575,82472 | 99,85 |
|  | Основное мероприятие "Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения" | 32581,05404 | 32499,86404 | 15838,9 | 15838,9 |  |  | 48419,95404 | 48338,76404 | 99,83 |
|  | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки Парабельского района | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 100,00 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на покрытие расчетного финансового разрыва бюджетов сельских поселений | 22581,05404 | 22499,86404 |  |  |  |  | 22581,05404 | 22499,86404 | 99,64 |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджтам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |  |  | 15838,9 | 15838,9 |  |  | 15838,90000 | 15838,90000 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области" | 932,43937 | 932,43937 | 4304,62131 | 4304,62131 |  |  | 5237,06068 | 5237,06068 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Заводское сельское поселение "Благоустройство территории кладбища д. Прокоп по адресу: Томская область, Парабельский район, д. Прокоп") | 195,36300 | 195,36300 | 894,87560 | 894,87560 |  |  | 1090,23860 | 1090,23860 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Нарымское сельское поселение "Благоустройство территории пристани в с. Нарым по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, пер. Садовый (2 этап)") | 176,72879 | 176,72879 | 789,38861 | 789,38861 |  |  | 966,11740 | 966,11740 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Нарымское сельское поселение "Обустройство территории вертолетной площадки в с. Нарым по адресу:Томская область, Парабельский район, с. Нарым") | 186,12985 | 186,12985 | 831,38002 | 831,38002 |  |  | 1017,50987 | 1017,50987 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Новосельцевское сельское поселение "Ремонт участка водопровода по улице Трудовой, д. Малое Нестерово Парабельского района Томской области") | 59,78192 | 59,78192 | 271,01137 | 271,01137 |  |  | 330,79329 | 330,79329 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Парабельское сельское поселение "Благоустройство кладбища "Толмачевское" (2 этап) по адресу: Томская область, Парабельский район, Парабельское сельское поселение, юго-восточная часть д. Заозеро") | 113,19128 | 113,19128 | 545,00955 | 545,00955 |  |  | 658,20083 | 658,20083 | 100,00 |
|  | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Парабельское сельское поселение "Благоустройство кладбища "Сухушинское" (2 этап) по адресу: Томская область, Парабельский район, д. Сухушино") | 201,24453 | 201,24453 | 972,95616 | 972,95616 |  |  | 1174,20069 | 1174,20069 | 100,00 |
| 10.4. | Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Парабельского района" | 9294,20269 | 8882,66249 | 2664,75000 | 2664,75000 |  |  | 11958,95269 | 11547,41249 | 96,6 |
|  | Основное мероприятие "Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе земельных участков" | 353,6 | 304,72306 |  |  |  |  | 353,60000 | 304,72306 | 86,18 |
|  | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе земельных участков | 353,6 | 304,72306 |  |  |  |  | 353,60000 | 304,72306 | 86,18 |
|  | Основное мероприятие "Формирование земельных участков для привлечения инвестиций для интенсивного экономического развития и инвестиционной привлекательности района, в том числе выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" | 100,0 | 50,0 |  |  |  |  | 100,0 | 50,0 | 50,00 |
|  | Выдел земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 100,0 | 50,0 |  |  |  |  | 100,0 | 50,0 | 50,00 |
|  | Основное меропричятие "Проведение комплексных работ на территории Парабельского района" | 360,25 | 360,25 | 2664,75 | 2664,75 |  |  | 3025,0 | 3025,0 | 100,00 |
|  | Выполнение кадастровых работ с целью уточнения местоположения границ земельных участков | 220,00000 | 220,00000 |  |  |  |  | 220,0 | 220,0 | 100,00 |
|  | Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки | 140,25000 | 140,25000 | 2664,75000 | 2664,75000 |  |  | 2805,0 | 2805,0 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Подготовка и реализация бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципального недвижимого имущества в муниципальную собственность" | 567,52997 | 307,77084 |  |  |  |  | 567,52997 | 307,77084 | 54,23 |
|  | Проведение капитальных ремонтов муниципального недвижимого имущества | 367,52997 | 307,77084 |  |  |  |  | 367,52997 | 307,77084 | 83,74 |
|  | Капитальное строительство объектов муниципального недвижимого имущества | 200,0 | 0,0 |  |  |  |  | 200,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Проведение текущих ремонтов муниципального недвижимого имущества" | 2312,82272 | 2306,31859 |  |  |  |  | 2312,82272 | 2306,31859 | 99,72 |
|  | Проведение текущих ремонтов муниципального недвижимого имущества | 2312,82272 | 2306,31859 |  |  |  |  | 2312,82272 | 2306,31859 | 99,72 |
|  | Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Парабельского района" | 600,0 | 553,6 |  |  |  |  | 600,0 | 553,6 | 92,27 |
|  | Разработка технического задания напроектирование реконструции объектов систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения сельских поселений Парабельского района | 600,0 | 553,6 |  |  |  |  | 600,0 | 553,6 | 92,27 |
|  | Основное мероприятие "Укрепление материальных учреждений" | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 | 100,00 |
|  | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 | 100,00 |
| 10.5. | Обеспечивающая подпрограмма | 13633,31600 | 12511,35666 |  |  | 79,42200 | 79,42200 | 13712,73800 | 12590,77866 | 91,82 |
|  | Сопровождение казначейского исполнения бюджета | 500,0 | 457,04642 |  |  |  |  | 500,0 | 457,04642 | 91,41 |
|  | Руководство и управление с фере установленных функций органов местного самоуправления | 13133,31600 | 12054,31024 |  |  | 79,42200 | 79,42200 | 13212,73800 | 12133,73224 | 91,83 |
| 11 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района" | 490,0 | 386,49801 |  |  |  |  | 490,0 | 386,49801 | 78,88 |
| 11.1. | Подпрограмма "Профилактика и противодействие террористической и экстремистской деятельности на территории Парабельского района" | 72,503 | 52,503 |  |  |  |  | 72,503 | 52,503 | 72,41 |
|  | Основное мероприятие "Мероприятия общей направленности" | 50,0 | 30,0 |  |  |  |  | 50,0 | 30,0 | 60,00 |
|  | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения службы ЕДДС | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Организация технического оснащения средствами фото-видео фиксации по местам массового пребывания и потенциальным объектам террористических посягательств района | 20,0 | 0,0 |  |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие "Защитные профилактические мероприятия на уязвимых объектах инфраструктуры муниципального образования "Парабельский район" | 12,503 | 12,503 |  |  |  |  | 12,503 | 12,503 | 100,00 |
|  | Защитные профилактические мероприятия на уязвимых объектах инфраструктуры муниципального образования "Парабельский район" | 12,503 | 12,503 |  |  |  |  | 12,503 | 12,503 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррирористической деятельности на территории муниципального образования "Парабельский район" | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 100,00 |
|  | Подготовка и опубликование материалов в СМИ района, направленных на информирование населения о безопасном поведении при возникновении угроз террористического характера | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11.2. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Парабельского района" | 397,497 | 313,99501 |  |  |  |  | 397,497 | 313,99501 | 78,99 |
|  | Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в масштабах Парабельского муниципального района" | 100,0 | 50,0 |  |  |  |  | 100,0 | 50,0 | 50,00 |
|  | Организация проведения рейдовых мероприятий по охране общественного порядка и предупреждения административных правонарушений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Стимулирование работодателей по рабочим местам для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Выявление и уничтожение очагов дикорастущих наркосодержащих растений | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции" | 261,003 | 227,50101 |  |  |  |  | 261,00300 | 227,50101 | 87,16 |
|  | Развитие, совершенствование и стимулирование казачьего общества | 159,39501 | 159,39501 |  |  |  |  | 159,39501 | 159,39501 | 100,00 |
|  | Материально-техническое оснащение деятельности граждан, оказывающих содействие в охране общественного порядка | 85,50199 | 61,5 |  |  |  |  | 85,50199 | 61,5 | 71,93 |
|  | Привлечение участников общественной правоохранительной деятельности и общественных организаций для проведения регулярных рейдов | 16,106 | 6,606 |  |  |  |  | 16,106 | 6,606 | 41,02 |
|  | Основное мероприятие "Совершенствование института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений" | 36,494 | 36,494 |  |  |  |  | 36,494 | 36,494 | 100,00 |
|  | Совершенствование системы общественной правоохранительной деятельности и стимулирование участников общественной правоохранительной деятельности | 36,494 | 36,494 |  |  |  |  | 36,494 | 36,494 | 100,00 |
| 11.3. | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения на территории Парабельского района" | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие "Формирование правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 100,00 |
|  | ИТОГО: | 466927,41867 | 424827,18473 | 549130,46705 | 529965,09418 | 55985,970,28 | 53890,1672 | 1072043,85600 | 1008682,44611 | 94,09 |

Выполнение показателей муниципальных целевых программ за 2023 год

| № | Наименование муниципальной программы/показателя | ед. измерения | план | факт | % исполнения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие системы образования Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |  |  |  |  |
|  | Доля детей охваченная дошкольным образованием в возрасте 1,5 - 7 лет | % | 83,0 | 83,0 | 100,0 |
|  | Доля детей охваченная дошкольным образованием в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет | % | 14,0 | 14,0 | 100,0 |
|  | Доля образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования соответствующих ФГОС ДО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Уровень удовлетворённости населения Парабельского района качеством предоставляемых услуг (на основе анкетирования родителей (законных представителей)) | % | 85,0 | 85,0 | 100,0 |
|  | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
|  | Отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
|  | Доля численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля педагогов, аттестованных на первую квалификационную категорию от общего числа педагогов, реализующих программу дошкольного образования (с нарастающим итогом) | % | 37,0 | 37,0 | 100,0 |
|  | Доля педагогов, прошедших курсы ПК по теме "ФГОС ДО" (с нарастающим итогом) | % | 83,0 | 83,0 | 100,0 |
|  | Доля воспитанников в образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях муниципального уровня, от количества воспитанников, посещающих организации дошкольного образования | % | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение доступного качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования" |  |  |  |  |
|  | Охват детей школьного возраста, проживающих на территории Парабельского района, образовательными услугами. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (далее ЕГЭ), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Уровень удовлетворённости населения Парабельского района качеством предоставляемых услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | % | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с ФГОС | % | 97,0 | 97,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам | % | 67,0 | 67,0 | 100,0 |
|  | Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательными программами, в общей численности детей Парабельского района от 7- 18 лет | % | 96,0 | 96,0 | 100,0 |
|  | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основную общеобразовательную программу среднего общего образования, сдавших единый государственный экзамен и получивших аттестаты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования, сдавших единый государственный экзамен и получивших аттестаты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, охваченных услугой "Электронный дневник" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам дистанционно | % | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
|  | Обеспеченность образовательных организаций кадрами для 100% реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в общеобразовательные учреждения специальным школьным автотранспортом в общей численности школьников, нуждающихся в подвозе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования" |  |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | % | 78,5 | 78,5 | 100,0 |
|  | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях муниципального уровня, от их общего количества | % | 81,0 | 81,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных программами дополнительного образования детей от их общего количества (330 чел.) | % | 52,0 | 52,0 | 100,0 |
|  | Доля детей в образовательных организациях, занятых физической культурой и спортом от их общего количества | % | 62,0 | 65,0 | 104,8 |
|  | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности от их общего количества | % | 22,0 | 24,0 | 109,1 |
|  | Количество педагогов, прошедших курсы ПК. Из них по теме: "Образовательная робототехника и электроника в ОО" | чел. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях муниципального уровня, от их общего количества | % | 82,0 | 82,0 | 100,0 |
|  | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях регионального и федерального уровней, от их общего количества | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  | Количество муниципальных мероприятий гражданско-патриотической направленности | ед. | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес школьников, участников мероприятий гражданско-патриотической направленности и социально-значимых проектов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 4 "Создание доступных для всех категорий населения и безопасных условий образовательного процесса" |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных организаций, обеспечивающих в полном объеме доступность объектов и услуг, от общего количества образовательных организаций | % | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
|  | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям всех видов безопасности, от общего количества образовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля детей, имеющих трудности в обучении и воспитании в силу психофизических особенностей, которым оказано психолого-медико-педагогическое обследование, от общего количества таких детей | % | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
|  | Доля детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, для которых созданы адекватные условия обучения и развития в соответствии с рекомендациями, данными ПМПК | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес введенных с 01.07.2016г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения на них после 01.07.2016г. Капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, на которых произведены капитальный ремонт, реконструкция, модернизация | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к получению услуг, предоставление услуг в дистанционном виде, предоставление услуг, когда это возможно, услуг по месту жительства инвалида от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалида | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес объектов, имеющих Паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляется услуги | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля работников организаций, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами от общего количества работников образовательных организаций | % | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютера от общего количества предоставляемых услуг | % | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника от общего количества предоставляемых услуг | % | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес объектов, на которых обеспечено наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля педагогических работников дошкольных и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных и общеобразовательных организаций | % | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
|  | Для детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1.5 до 7 лет, охваченным дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | % | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
|  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес объектов образовательных организаций, в которых обеспечен вывод дублирующего сигнала о пожаре в пожарную часть | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес объектов общеобразовательных организаций, на которых осуществляется образовательный процесс, оснащенных пропускной системой (турникет) | % | 54,5 | 54,5 | 100,0 |
|  | Удельный вес образовательных организаций, оборудованных системой видеонаблюдения в полном объеме соответствии требованиями безопасности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес образовательных организаций, имеющих ограждение по периметру всей территории, соответствующее по всем параметрам требованиям безопасности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес образовательных организаций, имеющих достаточное освещение территории в соответствии с требованиями безопасности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля выпускников-инвалидов 9-11 классов, охваченных профориентированной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 5 "Развитие инфраструктуры системы образования" |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных организаций, организация образовательного процесса в которых полностью соответствует современным требованиям | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования | % | 24,5 | 24,5 | 100,0 |
|  | Обучающихся по общеобразовательным программам основного общего образования | % | 27,0 | 27,0 | 100,0 |
|  | Обучающихся по общеобразовательным программам среднего общего образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля образовательных организаций, организация образовательного процесса в которых полностью соответствует требованиям ФГОС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 6 "Развитие полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" |  |  |  |  |
|  | Обеспечение семейного жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 7 "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Доля детей, имеющих первую и вторую группу здоровья | % | 76,5 | 82,2 | 107,5 |
|  | Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости от их общего количества | % | 56,0 | 56,0 | 100,0 |
|  | Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении | чел. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля обучающихся школ охваченных горячим питанием, % (в том числе): | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 1-4 классы |  | 46,0 | 42,0 | 91,3 |
|  | 5-9 классы |  | 46,0 | 70,0 | 152,2 |
|  | 10-11 классы |  | 8,0 | 70,0 | 875,0 |
|  | Подпрограмма 8 "Создание условий кадрового обеспечения образовательных организаций" |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных организаций, полностью укомплектованных педагогическим и административно-управленческим персоналом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля педагогических работников системы образования, имеющих квалификационную категорию | % | 37,0 | 37,0 | 100,0 |
|  | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (переподготовку) в объеме не менее 80 часов в течение трех лет | % | 65,0 | 65,0 | 100,0 |
|  | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 65,0 | 65,0 | 100,0 |
|  | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста | % | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  | Доля педагогических работников Томской области, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 9 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |
|  | Достижение установленных показателей исполнения задач программы | % | 97,0 | 97,0 | 100,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 110,4 |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворённости населения Парабельского района качеством предоставляемых услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
|  | Функционирование учреждений культуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере культуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 1 "Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Количество клубных формирований | ед. | 37,0 | 78,0 | 210,8 |
|  | Число участников в клубных формированиях | чел. | 760,0 | 1096,0 | 144,2 |
|  | Число платных мероприятий | ед. | 330,0 | 910,0 | 275,8 |
|  | Посещения платных мероприятий | чел. | 25792,0 | 25105,0 | 97,3 |
|  | Число зарегистрированных пользователей библиотек | чел. | 5040,0 | 5001,0 | 99,2 |
|  | Количество посещений библиотек | ед. | 50630,0 | 99932,0 | 197,4 |
|  | Объем электронного каталога | ед. | 57530,0 | 60969,0 | 106,0 |
|  | Число предметов основного фонда музейных учреждений, которые экспонировались | ед. | 4700,0 | 4492,0 | 95,6 |
|  | Посещаемость музейных учреждений | чел. | 6700,0 | 23864,0 | 356,2 |
|  | Подпрограмма 2 "Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных образовательными программами от численности детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет | % | 5,7 | 5,7 | 100,0 |
|  | Количество обучающихся | чел. | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
|  | Число педагогических работников | чел. | 12,0 | 10,0 | 83,3 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры учреждений культуры» |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных учреждений к общему количеству учреждений культуры | % | 32,0 | 87,0 | 271,9 |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие туристской деятельности на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Изготовление рекламной продукции | ед | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
|  | Увеличение объема туристического потока в музей "Чумэл чвэч" и на фестиваль "Этюды Севера" | чел. | 6500,0 | 7500,0 | 115,4 |
|  | Увеличение количества экскурсий и посетителей в МБУК "Муниципальный музей" | ед/чел | 450/2900 | 627/3800 | 93,9 |
|  | Подпрограмма обеспечивающая |  |  |  |  |
|  | Освоение ассигнований | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 150,2 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Количество проводимых мероприятий | шт. | 235,0 | 216,0 | 91,9 |
|  | Обеспечение спортсооружениями на количество населения | % | 78,8 | 81,4 | 103,3 |
|  | Количество населения, принимающего участие в спортивных мероприятиях | % | 25,0 | 5,5 | 22,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: | % |  |  | 72,4 |
| 4 | Муниципальная программа "Реализация молодежной политики на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Полезная инициатива" |  |  |  |  |
|  | Удельный вес молодежи - участников молодежных социальных проектов и мероприятий | % | 72,0 | 72,0 | 100,0 |
|  | Количество мероприятий, направленных на развитие потенциала молодежи | ед. | 22,0 | 10,0 | 45,5 |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей в сводном списке участников подпрограммы | % | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 36,4 |
| 5 | Муниципальная программа "Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Парабельском районе" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Доступная медицина" |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом (кол-во врачей на 10 тыс. населения) | ед. | 36,0 | 33,6 | 93,3 |
|  | Количество совершеннолетних граждан, охваченных медицинским обслуживанием | % | 14,0 | 15,0 | 107,1 |
|  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | % | 22,0 | 20,0 | 90,9 |
|  | Подпрограмма "Доступная среда" |  |  |  |  |
|  | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов | % | 46,0 | 40,0 | 87,0 |
|  | Количество охваченных детей-инвалидов | ед. | 55,0 | 65,0 | 118,2 |
|  | Подпрограмма "Забота" |  |  |  |  |
|  | Количество охваченных граждан, определенныхъ категорий населения | % | 75,0 | 71,0 | 94,7 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: | % |  |  | 98,5 |
| 6 | Муниципальная программа "Поддержка отраслей экономики в Парабельском районе" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие малых форм хозяйствования" |  |  |  |  |
|  | Субъекты МФХ | ед. | 4201,0 | 3674,0 | 87,5 |
|  | Поголовье сельскохозяйственных животных | ед. | 4908,0 | 4958,0 | 101,0 |
|  | Количество получателей субсидий | ед. | 250,0 | 314,0 | 125,6 |
|  | Количество КФХ | ед. | 1,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие фармацевтической деятельности" |  |  |  |  |
|  | Количество лекарственных форм: |  |  |  |  |
|  | растворы | шт. | 950,0 | 1579,0 | 166,2 |
|  | порошки | шт. | 2010,0 | 835,0 | 41,5 |
|  | мази | шт. | 60,0 | 29,0 | 48,3 |
|  | глазные капли | шт. | 300,0 | 355,0 | 118,3 |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая" |  |  |  |  |
|  | Освоение субвенции на осуществление полномочий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: | % |  |  | 98,7 |
| 7 | Муниципальная программа "Содействие развитию предпринимательства и занятости в Парабельском районе" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе" |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 138,0 | 259,0 | 187,7 |
|  | Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении | % | 1,7 | 1,5 | 113,3 |
|  | Количество субъектов предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
|  | Количество проведенных конкурсов | ед. | 5,0 | 4,0 | 80,0 |
|  | Количество семинаров, конференций, круглых столов | ед. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество субъектов предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 "Содействие занятости населения Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Численность зарегистрированных безработных граждан | % | 129,0 | 107,0 | 120,6 |
|  | Количество трудоустроенных человек | чел. | 15,0 | 13,0 | 86,7 |
|  | Количество трудоустроенных несовершеннолетних детей в летний период | чел. | 35,0 | 36,0 | 102,9 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 99,0 |
| 8 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" |  |  |  |  |
|  | Ввод (приобретение) жилья | кв.м. | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество выданных свидетельств | ед. | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 "Газификация Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Уровень газификации Парабельского района | % | 33,0 | 33,0 | 100,0 |
|  | Уровень благоустройства | % | 83,0 | 83,0 | 100,0 |
|  | Степень загрузки сетей | % | 82,0 | 82,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме | % | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
|  | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 4 "Формирование современной городской среды на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных пространств, нарастающим итогом | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество благоустроенных в течении года общественных пространств |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | % | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения введенных в эксплуатацию после строительства | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 6 "Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов" |  |  |  |  |
|  | Оборудование полигона средствами измерения массы ТКО | ед | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с ТКО | ед | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  | Создание объектов в сфере обращения с ТКО | ед | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Переданные полномочия исполнительным органом местного самоуправления сельских поселений по вопросам участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Парабельского района | ед | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
|  | Регулярная очистка территории муниципального района от отходов, не отнесенных к категории твердых коммунальных отходов | % | 70,0 | 80,0 | 114,3 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 53,8 |
| 9 | Муниципальная программа "Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Финансовая поддержка пассажирских перевозок" |  |  |  |  |
|  | Количество внутрирайонных автобусных маршрутов | ед. | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
|  | Количество внутрирайонных водных речных маршрутов | ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 "Финансовая поддержка авиасообщения с Нарымским сельским поселением" |  |  |  |  |
|  | Количество авиарейсов в год | ед. | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 3 "Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости | ед. | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 4 "Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов | ед | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 80,0 |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Парабельском районе" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества" |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности жителей Парабельского района качеством предоставления муниципальных услуг | % | 90,0 | 56,0 | 62,2 |
|  | Доля жителей муниципального образования "Парабельского район", использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
|  | Удовлетворенность населения информированностью о деятельности органов местного самоуправления о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования | % | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы" |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение | ед. | 9,0 | 7,0 | 77,8 |
|  | Количество студентов, обучающихся для нужд МО "Парабельский район" | ед. | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация и проведение профессиональных конкурсов "Лучший муниципальный служащий" органов местного самоуправления Парабельского района, приуроченного ко Дню местного самоуправления | ед. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Диспансеризация муниципальных служащих | % | 69,0 | 60,0 | 87,0 |
|  | Подпрограмма 3 "Эффективное управление муниципальными финансами Парабельского района, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений" |  |  |  |  |
|  | Рейтинг Парабельского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами (степень качества) | степень | не ниже II | I | 100,0 |
|  | Разница между дефицитом бюджета поселения и остатком средств на счете на начало текущего года (отсутствие дефицита бюджета поселения, превышающего остаток средств на счете на начало текущего года) | тыс.руб. | > 0 | Заводское с/п - 108,1 Нарымское с/п - 429,3 Новосельцевское с/п - 165,3 Парабельское с/п - 5 654,4 Старицинское с/п - 466,8 | 100,0 |
|  | Доля расходов бюджета МО "Парабельский район", формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета района | % | не менее 80 | 88,700 | 110,9 |
|  | Ранжирование уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений до и после получения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, порядковый номер | % | Место, занимаемое сельскими поселениями по уровню расчетной бюджетной обеспеченности по шкале от "максимального" до и после авравнивания должно быть одинаковым | Заводское с/п - до 3, после 3 Нарымское с/п - до 5, после 5 Новосельцевское с/п - до 2, после 2 Парабельское с/п - до 1, после 1 Старицинское с/п - до 4, после 4 | 100,0 |
|  | Отклонение фактически полученных налоговых и неналоговых доходов сельских поселений от прогнозируемых при расчете финансовой помощи | % | не более 5 | Заводское с/п - 11,4% Нарымское с/п - 21,5% Новосельцевское с/п - 17,2% Парабельское с/п - 25,5% Старицинское с/п - 8,8% | 100,0 |
|  | Численность населения Парабельского района, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений | чел. | 245 | 721 | 294,3 |
|  | Количество заявок, подданных для участия от сельских поселений | ед | не менее 5 | 11,0 | 220,0 |
|  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета МО "Парабельский район", за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 3 | 0,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 4 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Число зарегистрированных объектов недвижимого имущества | ед. | 15,0 | 25,0 | 166,7 |
|  | Выдел земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | ед. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 101,1 |
| 11 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Профилактика и противодействие террористической и экстремистской деятельности на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Количество совершенных террористических актов | ед. | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Количество публикаций в СМИ | ед. | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Количество рейдов | ед. | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  | Количество рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы | ед. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Площадь уничтоженных посевов дикорастущих наркосодержащих растений | га. | 2,0 | 2,5 | 125,0 |
|  | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения на территории Парабельского района" |  |  |  |  |
|  | Снижение количества лиц пострадавших и погибших в результате ДТП | % | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество участников ЮИД | чел. | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
|  | Среднее значение по выполнению показателей Программы: |  |  |  | 75,0 |

Первый заместитель Главы района –

Управляющий Делами 															Д.А. Барсагаев