АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции постановления Администрации Парабельского района от 25.05.2017 № 367а, 20.09.2017 № 657а, 22.02.2018 № 101а, 12.03.2018 № 128а, 22.11.2019 № 628а, 31.03.2022 № 172а, 10.03.2023 № 123а, 07.03.2024 № 113а, 28.02.2025 № 112а)

28.12.2016 					 	                                                             №  728а

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района»

В целях создания условий для противодействия терроризму и усиления антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества, обеспечения высокого уровня безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Парабельский район», руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района» согласно приложению.

- 2. Контроль за исполнением оставляю за собой.

И.о. Главы района								              ЕА. Рязанова

Приложение к постановлению

Администрации Парабельского района

от 28.12.2016 № 728а

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района»

1. Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Парабельского района (далее – Администрация района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации сельских поселений Парабельского района (далее Администрации сельских поселений) по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | МКУ Отдел образования Администрации Парабельского района (далее – Отдел образования), МКУ Отдел культуры Администрации Парабельского района (далее – Отдел культуры), общественные объединения правоохранительной направленности, подрядчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Повышение уровня и качества жизни населения, накопление человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Профилактика терроризма и экстремизма. 2. Профилактика правонарушений. 3. Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения. 4. Профилактика предупреждения и обнаружения пожаров в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения | Показатели задач |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  | 2025 год |
|  | 1. Количество совершенных террористических актов, ед. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | 2.Снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах, % |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 3. Снижение количества лиц пострадавших и погибших в результате ДТП, % |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 4. Снижение количества лиц пострадавших и погибших в результате пожаров в жилых помещениях, % |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Профилактика и противодействие террористической деятельности и экстремистской деятельности на территории Парабельского района 2. Профилактика правонарушений на территории Парабельского района. 3. Безопасность дорожного движения на территории Парабельского района. 4. Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  | Всего | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  | районный бюджет | 7133,5 | 490 |  |  |  | 1065 |  | 5578,5 |  |
|  | областной бюджет | 220 | - |  |  |  | 120 |  | 100 |  |
|  | Итого | 7353,5 | 490 |  |  |  | 1185 |  | 5678,5 |  |

2.Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

- 2.1. Профилактика терроризма и экстремизма

- Одной из составляющих профилактики преступлений и правонарушений является противодействие проявлениям угрозы террористической опасности и экстремизма. Главная задача профилактики преступлений данной категории является недопущение террористических актов и проявлений экстремизма. Согласно Федеральным законам от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» к основным принципам противодействия терроризму и экстремизму относятся: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций, защита прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму и экстремизму; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района отнесено к вопросам местного значения.

- В результате проверок муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений культуры в 2024г. по вопросам обеспечения безопасности было выявлено ряд недостатков.

- Религиозных организаций и объединений экстремисткой направленности на территории Парабельского района не выявлено.

- Преступлений террористического характера на территории района не зарегистрировано.

- Заведомо ложных сообщений об актах терроризма ст.207 УК РФ не зарегистрировано.

Массовых акций, распространения агитационных материалов, направленных на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также идей насилия не возникало.

2.2. Профилактика правонарушений

- Анализ статистических данных 2024 года о состоянии административной практики и криминогенной обстановки на территории МО «Парабельский район», предоставляемых из МО МВД России «Парабельское» показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности по профилактике правонарушений принимаемых мер в указанном направлении недостаточно.

- Так по итогам 12 месяцев 2024 года МО МВД России «Парабельское» зарегистрировано 151 преступление, что на 18,82 % меньше, чем в отчетной периоде 2023 года (186).

- В структуре тяжкой и особо тяжкой преступности количество выявленных преступлений против личности снизилось на 40% - 3 (АППГ-5).

- Число выявленных преступлений превентивного характера, которые способствуют предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против личности в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизилось на 24% -19 (АППГ-25).

- В сфере МТТ произошло увеличение регистрации тяжкой и особо тяжкой преступности на 108% с 25 до 52.

- В отчетном периоде зарегистрировано снижение на 62,5% преступлений по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» - 9 (АППГ-24).

- За 12 месяцев 2024 года на 41,67% снизилась регистрация преступных посягательств против собственности (с 36 до 21).

- За 2024 год увеличилось число зарегистрированных преступлений совершенных в общественных местах 13 (АППГ-11), при этом уменьшилось на улице 12 (АППГ-20).

- Количество привлеченных к уголовной ответственности лиц, категории ранее совершивших преступление уменьшилось со 102 до 77 человек. Удельный вес в общем массиве расследованных преступлений составил 63,64% (АППГ-68,63%). Основным фактором толкающих ранее судимых лиц к совершению преступлений является отсутствие постоянного источника дохода.

- Несовершеннолетними 0 (АППГ-6)

- Число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось – 24 (АППГ-30).

- По незаконному обороту наркотических средств и их прекурсоров, имеется 8 преступлений (АППГ-2).

- Выявлено 2 преступления по линии экономической направленности.

- По преступлениям, связанным с незаконным хранением, ношением и перевозкой оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ выявлено 5 (-2) преступлений.

- Не на должном уровне налажена совместная оперативно-служебная деятельность по раскрытию и расследованию преступлений. Так удельный вес раскрытых уголовных дел по сравнению с прошлым годом снизился на 34,62% (с 69,57% до 34,62%).

- Проблемным направлением является наличие большого количества вакантных должностей в МО МВД России «Парабельское». Отсутствием возможности сотрудниками патрулирования в районе в вечернее время, недостаточного внимания участковых уполномоченных в Парабельском, Нарымском, Заводском, Старицинском и Новосельцевском сельских поселениях.

- Привлечение института граждан и общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка не имеет должного эффекта, как в поселениях, так и в районе.

- Федеральным законом Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» органам местного самоуправления предоставлено право оказывать поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создавать условия для деятельности народных дружин, в том числе в виде материального стимулирования деятельности народных дружинников за счет средств соответствующих бюджетов.

2.3. Профилактика безопасности дорожного движения и 
формирования законопослушного поведения

- К приоритетным направлениям деятельности необходимо отнести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

- В Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» сформулированы основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения:

- - приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности;

- - соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения;

- - программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог относятся к вопросам местного значения МО «Парабельский район».

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" установлено, что меры по повышению безопасности дорожного движения включают в себя разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам повышения безопасности дорожного движения, а также реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, участия в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального района, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.

- Анализ динамики основных показателей аварийности в МО «Парабельский район» за 2023г. и   2024г. свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), травматизма имеет тенденцию увеличения.

- Согласно статистическим данным ОГИБДД МО МВД России «Парабельское» динамика изменений показателей аварийности  составляет:

| - Показатели | - декабрь 2023г | - декабрь 2024г | - +/- к прошлому году |
| --- | --- | --- | --- |
| - Всего ДТП | - 113 | - 105 | - -7,08% |
| - ДТП с пострадавшими | - 7 | - 8 | - +14,48% |
| - Погибло в результате ДТП | - 3 | - 1 | - -2 |
| - Ранено в результате ДТП | - 4 | - 10 | - +250% |
| - ДТП с участием детей | - 0 | - 1 | - +1 |
| - Ранено детей в результате ДТП | - 0 | - 1 | - +1 |
| - ДТП с пострадавшими, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | - 1 | - 4 | - +3 |
| - Повреждено ТС | - 196 | - 192 | - -4 |
| - Выявлено мест концентрации ДТП | - 0 | - 0 | - 0 |

- Одним из основных факторов обуславливающим высокий уровень аварийности на дорогах и улично-дорожной сети муниципалитета выступает:

- -небрежное отношение к требованиям безопасности дорожного движения и правилам дорожного движения со стороны участников дорожного движения

- В результате значительного увеличения количества автотранспорта существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортного потока, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов.

- В данных условиях необходимо развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения в целях снижения роста аварийности на улично-дорожной сети на территории муниципалитета.

- 2.4. Профилактика предупреждения и обнаружения пожаров в жилых помещениях.

- За 2024 год на территории Парабельского района произошло 42 (из них 8 лесных пожаров), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 38 из них 9 лесных (далее АППГ). За 12 месяцев 2024 г. погиб 1 человек.

- Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Парабельскому району на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия направленные на отработку действий в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций, также основным принципом в организации данной работы является профилактика и оказание помощи в устранении выявленных нарушений на месте, либо в кратчайшие сроки.

- Не маловажным фактором в профилактике является посещение на дому многодетных детей и семей, находящихся в социально опасном положении, с разъяснениями вопросов соблюдения требований пожарной безопасности. Основной целью этих мероприятий является предупреждение пожаров и снижение детской гибели и травматизма на пожарах.

- В этой связи, приоритетной задачей остается оборудование максимального количества мест проживания семей указанной категории автономными пожарными извещателями и оказанию помощи по ремонту электрооборудования, печного отопления.

- Автономный дымовой пожарный извещатель (сокращенно - АДПИ) — это эффективный прибор для предупреждения и обнаружения возгораний. АДПИ - реагирует на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом своевременно предупредить жильцов об угрозе пожара. Громкость и частота звука извещателя, способны разбудить даже крепко спящего человека.

3.Цель и задачи Программы, показатели задач Программы

Целью Программы является повышение уровня безопасности населения на территории МО «Парабельский район».

Для достижения поставленной цели поставлены 4 задачи:

Задача 1. Профилактика терроризма и экстремизма;

Задача 2. Профилактика правонарушений;

Задача 3. Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения.

Задача 4. Повышения уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

| Показатели задач | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |
| 1. Количество совершенных террористических актов, ед. | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 «Профилактика правонарушений» |  |  |  |
| 2.Снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах, % | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3 «Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения» |  |  |  |
| 3. Снижение количества лиц пострадавших и погибших в результате ДТП, % | 1 | 1 | 1 |
| Задача 4. «Повышения уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| 4. Снижение количества лиц пострадавших и погибших при пожарах в жилых помещениях, % | 1 | 1 | 1 |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

| NN пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Профилактика и противодействие террористической деятельности и экстремисткой деятельности на территории Парабельского района» | Всего | 552,559 | - | - | 552,559 | - | Администрация района, Администрации сельских поселений Парабельского района (по согласованию) |
|  |  | 2023 год | 72,503 | - | - | 72,503 | - |  |
|  |  | 2024 год | 320,056 | - | - | 320,056 | - |  |
|  |  | 2025 год | 160 |  |  | 160 |  |  |
| 2 | Задача 2 «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории Парабельского района» | Всего | 1157,497 | - | - | 1157,497 | - | Администрация района, Администрации сельских поселений Парабельского района (по согласованию) |
|  |  | 2023 год | 397,497 | - | - | 397,497 | - |  |
|  |  | 2024 год | 380 | - | - | 380 | - |  |
|  |  | 2025 год | 380 | - | - | 380 | - |  |
| 3 | Задача 3 «Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Безопасность Дорожного движения на территории Парабельского района» | Всего | 109,944 | - | - | 109,944 | - | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Администрации сельских поселений Парабельского района (по согласованию) |
|  |  | 2023 год | 20 | - | - | 20 | - |  |
|  |  | 2024 год | 44,944 | - | - | 44,944 | - |  |
|  |  | 2025 год | 45 | - | - | 45 | - |  |
| 4. | Задача 4 «Профилактика предупреждения и обнаружения пожаров в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 5533,5 | - | 220 | 5313,5 | - | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Администрации сельских поселений Парабельского района (по согласованию) |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2024 год | 440 | - | 120 | 320 | - |  |
|  |  | 2025 год | 5093,5 | - | 100 | 4993,5 | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 7353,5 | - | 220 | 7133,5 | - |  |
|  |  | 2023 год | 490 | - | - | 490 | - |  |
|  |  | 2024 год | 1185 | - | 120 | 1065 | - |  |
|  |  | 2025 год | 5678,5 | - | 100 | 5578,5 | - |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного и областного бюджетов по главным распорядителям средств районного бюджета

| № пп | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия подпрограммы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств районного бюджета (тыс. рублей) | Объем финансирования за счет средств областного бюджета (тыс. рублей) | Участники – главные распорядители средств районного бюджета (ГРБС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Администрация Парабельского района | Администрации сельских поселений (по согласованию) | Отдел образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика и противодействие террористической деятельности и экстремисткой деятельности на территории Парабельского района » |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Мероприятия общей направленности» | Всего | 150 | - | 150 | - | - |
|  |  | 2023 год | 50 | - | 50 | - | - |
|  |  | 2024 год | 50 | - | 50 | - | - |
|  |  | 2025 год | 50 | - | 50 | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Приобретение, установка, обслуживание камер наружного наблюдения» | Всего | 111,5 | - | 111,5 | - | - |
|  |  | 2023 год | 50 | - | 50 | - | - |
|  |  | 2024 год | 30 | - | 30 | - | - |
|  |  | 2025 год | 31,5 | - | 31,5 | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 «Организация технического оснащения средствами фото-видео фиксации по местам массового пребывания и потенциальным объектам террористических посягательств района» | Всего | 38,5 | - | 38,5 | - | - |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 год | 20 | - | 20 | - | - |
|  |  | 2025 год | 18,5 |  | 18,5 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие (задача): Защитные профилактические мероприятия на уязвимых объектах инфраструктуры муниципального образования "Парабельский район". | Всего | 372,559 |  | 372,559 | - | - |
|  |  | 2023 год | 12,503 | - | 12,503 | - | - |
|  |  | 2024 год | 260,056 | - | 260,056 | - | - |
|  |  | 2025 год | 100 | - | 100 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. «Защитные профилактические мероприятия на уязвимых объектах инфраструктуры муниципального образования «Парабельский район». | Всего | 12,503 | - | 12,503 | - | - |
|  |  | 2023 год | 12,503 | - | 12,503 | - | - |
|  |  | 2024 год | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2025 год | 0 | - | 0 | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 2. «Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, проведение Межрегионального фестиваля коренных народов Сибири «Этюды севера». | Всего | 195 | - | 195 | - | - |
|  |  | 2023 год | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2024 год | 95 | - | 95 | - | - |
|  |  | 2025 год | 100 | - | 100 | - | - |
| 2.3. | Мероприятие 3. «Административная защищенность здания Администрации Парабельского района (установка шлагбаума)». | Всего | 160 | - | 160 | - | - |
|  |  | 2023 год | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2024 год | 160 | - | 160 | - | - |
|  |  | 2025 год | 0 | - | 0 | - | - |
| 2.4 | Мероприятие 4. «Профилактика экстремизма на территории Парабельского района среди молодежи». | Всего | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2023 год | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2024 год | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2025 год | 0 | - | 0 | - | - |
| 2.5 | Мероприятие 5. «Работа с молодежью, относящейся к "группе риска"». | Всего | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2023 год | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2024 год | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2025 год | 0 | - | 0 | - | - |
| 2.6 | Мероприятие 6. «Профилактика форм зависимого поведения в молодежной среде». | Всего | 5,056 | - | 5,056 | - | - |
|  |  | 2023 год | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2024 год | 5,056 | - | 5,056 | - | - |
|  |  | 2025 год | 0 | - | 0 | - | - |
| 2.7 | Мероприятие 7. «Противодействие пропагандистскому воздействию на население (выявление и изъятие изданий из библиотечных фондов, содержащих информацию террористического, экстремистского и деструктивного характера, в том числе фальсифицирующую историю России на всех этапах ее становления и развития и дискредитирующую ее политику)». | Всего | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2023 год | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2024 год | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2025 год | 0 | - | 0 | - | - |
| 2.8 | Мероприятие 8. «Мониторинг размещаемой информации в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в социальных сетях и мессенджерах, материалов, характеризующих информационные потребности и умонастроения целевых групп». | Всего | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2023 год | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2024 год | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2025 год | 0 | - | 0 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории муниципального образования «Парабельский район»» | Всего | 30 | - | 30 | - | - |
|  |  | 2023 год | 10 | - | 10 | - | - |
|  |  | 2024 год | 10 | - | 10 | - | - |
|  |  | 2025 год | 10 | - | 10 | - | - |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Подготовка печатных материалов» | Всего | 30 | - | 30 | - | - |
|  |  | 2023 год | 10 | - | 10 | - | - |
|  |  | 2024 год | 10 | - | 10 | - | - |
|  |  | 2025 год | 10 | - | 10 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Профилактика правонарушений в масштабах Парабельского муниципального района» | Всего | 455 | - | 70 | 385 | - |
|  |  | 2023 год | 100 | - | 0 | 100 | - |
|  |  | 2024 год | 175 | - | 35 | 140 | - |
|  |  | 2025 год | 180 | - | 35 | 145 | - |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Организация проведения рейдовых мероприятий по охране общественного порядка и предупреждения административных правонарушений» | Всего | 70 | - | 70 | - | - |
|  |  | 2023 год | 0 | - | 0 | 0 | - |
|  |  | 2024 год | 35 | - | 35 | - | - |
|  |  | 2025 год | 35 | - | 35 | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 «Разработка и внедрение системы стимулирования работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Стимулирование таких работодателей» | Всего | 125 | - | - | 125 | - |
|  |  | 2023 год | 50 | - | - | 50 | - |
|  |  | 2024 год | 50 | - | - | 50 | - |
|  |  | 2025 год | 25 | - | - | 25 | - |
| 1.3 | Мероприятие 3 «Организация работ по уничтожению посевов дикорастущих наркосодержащих растений» | Всего | 260 | - | - | 260 | - |
|  |  | 2023 год | 50 | - | - | 50 | - |
|  |  | 2024 год | 90 | - | - | 90 | - |
|  |  | 2025 год | 120 | - | - | 120 | - |
| 2 | Основное мероприятие «Совершенствование института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений» | Всего | 66,494 | - | 66,494 | - | - |
|  |  | 2023 год | 36,494 | - | 36,494 | - | - |
|  |  | 2024 год | 20 | - | 20 | - | - |
|  |  | 2025 год | 10 | - | 10 | - | - |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Совершенствование системы общественной правоохранительной деятельности и стимулирование участников общественной правоохранительной деятельности» | Всего | 66,494 | - | 66,494 | - | - |
|  |  | 2023 год | 36,494 | - | 36,494 | - | - |
|  |  | 2024 год | 20 | - | 20 | - | - |
|  |  | 2025 год | 10 | - | 10 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие «Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции» | Всего | 636,003 | - | 636,003 | - | - |
|  |  | 2023 год | 261,003 | - | 261,003 | - | - |
|  |  | 2024 год | 185 | - | 185 | - | - |
|  |  | 2025 год | 190 | - | 190 | - | - |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Привлечение участников общественной правоохранительной деятельности и общественных организаций для проведения регулярных рейдов» | Всего | 46,106 | - | 46,106 | - | - |
|  |  | 2023 год | 16,106 | - | 16,106 | - | - |
|  |  | 2024 год | 15 | - | 15 | - | - |
|  |  | 2025 год | 15 | - | 15 | - | - |
| 3.2 | Мероприятие 2 «Развитие, совершенствование и стимулирование казачьего общества» | Всего | 504,39501 | - | 504,39501 | - | - |
|  |  | 2023 год | 159,39501 | - | 159,39501 | - | - |
|  |  | 2024 год | 170 | - | 170 | - | - |
|  |  | 2025 год | 175 | - | 175 | - | - |
| 3.3 | Мероприятие 4 «Материально-техническое оснащение деятельности граждан, оказывающих содействие в охране общественного порядка» | Всего | 85,50199 | - | 85,50199 | - | - |
|  |  | 2023 год | 85,50199 | - | 85,50199 | - | - |
|  |  | 2024 год | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2025 год | 0 | - | 0 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения на территории Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 «Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Всего | 89,944 | - | - | - | 89,944 |
|  |  | 2023 год | 20 | - | - | - | 20 |
|  |  | 2024 год | 34,944 | - | - | - | 34,944 |
|  |  | 2025 год | 35 | - | - | - | 35 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Развитие движения отрядов «Юных инспекторов дорожного движения», мотоклубов» | Всего | 89,944 | - | - | - | 89,944 |
|  |  | 2023 год | 20 | - | - | - | 20 |
|  |  | 2024 год | 34,944 | - | - | - | 34,944 |
|  |  | 2025 год | 35 | - | - | - | 35 |
| 2 | Основное мероприятие «Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах района» | Всего | 20 | - | 20 | - | - |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 год | 10 | - | 10 | - | - |
|  |  | 2025 год | 10 | - | 10 | - | - |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Размещение информационных материалов профилактической направленности» | Всего | 20 | - | 20 | - | - |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 год | 10 | - | 10 | - | - |
|  |  | 2025 год | 10 | - | 10 | - | - |
| Подпрограмма 4 «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 «Профилактика предупреждения и обнаружения пожаров в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности Парабельского района». | Всего | 440 | 220 | 220 | - | - |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 год | 240 | 120 | 120 | - | - |
|  |  | 2025 год | 200 | 100 | 100 | - | - |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Оказание помощи малоимущим, многодетным семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях» | Всего | 440 | 220 | 220 | - | - |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 год | 240 | 120 | 120 | - | - |
|  |  | 2025 год | 200 | 100 | 100 | - | - |
| 2. | Основное мероприятие «Гражданская оборона» | Всего | 5093,5 | - | 5093,5 | - | - |
|  |  | 2023 год | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | 2024 год | 200 | - | 200 | - | - |
|  |  | 2025 год | 4893,5 | - | 4893,5 | - | - |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Создание и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Всего | 400 | - | 400 | - | - |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |
|  |  | 2024 год | 200 | - | 200 | - | - |
|  |  | 2025 год | 200 | - | 200 | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 2 «Установка и обслуживание централизованной системы оповещения населения через ЕДДС Парабельского района» | Всего | 4693,5 | - | 4693,5 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2025 год | 4693,5 | - | 4693,5 |  |  |
|  | Итого по программе | Всего | 7133,5 | 220 | 6878,556 | 385 | 89,944 |
|  |  | 2023 год | 490 | - | 370 | 100 | 20 |
|  |  | 2024 год | 1065 | 120 | 1010,056 | 140 | 34,944 |
|  |  | 2025 год | 5578,5 | 100 | 5498,5 | 145 | 35 |

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы,

в т.ч. анализ рисков реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы Администрация Парабельского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Участник мероприятий муниципальной программы:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Соисполнители Программы:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Программы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета.

Первый заместитель Главы -

Управляющий делами				                                                              Д.А. Барсагаев

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения Парабельского района»

Подпрограмма

«Профилактика и противодействие террористической и экстремисткой деятельности на территории Парабельского района»

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Профилактика и противодействие террористической и экстремисткой деятельности на территории Парабельского района » (далее – Подпрограмма 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Отдел образования, Отдел культуры, общественные объединения правоохранительной направленности, подрядчики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |
|  | Количество совершенных террористических актов, ед. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Задача подпрограммы | Задача «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задачи |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
|  | Задача 1 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. количество публикаций в СМИ, ед. |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |
|  | районный бюджет | 552,559 |  |  |  | 72,72,503 |  | 320,056 | 160 |
|  | всего по источникам | 552,559 | 72, 503 |  |  |  |  | 320,056 | 160 |

2.Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1

- Одной из составляющих профилактики преступлений и правонарушений является противодействие проявлениям угрозы террористической опасности и экстремизма. Главная задача профилактики преступлений данной категории является недопущение террористических актов и проявлений экстремизма. Согласно Федеральным законам от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" к основным принципам противодействия терроризму и экстремизму относятся: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций, защита прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму и экстремизму; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района отнесено к вопросам местного значения.

- В результате проверок муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений культуры в 2024 г. по вопросам обеспечения безопасности было выявлено ряд недостатков.

- Религиозных организаций и объединений экстремисткой направленности на территории Парабельского района не выявлено.

- Преступлений террористического характера на территории района не зарегистрировано.

- Заведомо ложных сообщений об актах терроризма ст.207 УК РФ не зарегистрировано.

Массовых акций, распространения агитационных материалов, направленных на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также идей насилия не возникало.

3.Цель и задачи Подпрограммы 1, показатели цели и задач Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 1 является профилактика терроризма и экстремизма. Подпрограмма 2 предлагает решение следующей задачи: «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма».

| Показатели цели и задач | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель Подпрограммы 1 – Профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |
| Количество совершенных террористических актов, ед. | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1: Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |
| 1. количество публикаций в СМИ, ед. | 3 | 3 | 3 |

4.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1

| NN пп | Наименование задачи, ВЦП (основного мероприятия), мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
|  | Задача 1 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Мероприятия общей направленности» | Всего | 150 | - | - | 150 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 50 | - | - | 50 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 50 | - | - | 50 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 50 | - | - | 50 | - |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. «Приобретение, установка, обслуживание камер наружного наблюдения» | Всего | 111,5 | - | - | 111,5 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 50 | - | - | 50 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 30 | - | - | 30 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 31,5 | - | - | 31,5 | - |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. «Организация технического оснащения средствами фото-видео фиксации по местам массового пребывания и потенциальным объектам террористических посягательств района» | Всего | 38,5 | - | - | 38,5 |  |  |  | х |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 20 | - | - | 20 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 18,5 | - | - | 18,5 | - |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Защитные профилактические мероприятия на уязвимых объектах инфраструктуры муниципального образования «Парабельский район» | Всего | 372,559 | - | - | 372,559 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 12,503 | - | - | 12,503 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 260,056 | - | - | 260,056 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 100 | - | - | 100 | - |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. «Защитные профилактические мероприятия на уязвимых объектах инфраструктуры муниципального образования «Парабельский район» | Всего | 12,503 | - | - | 12,503 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 12,503 | - | - | 12,503 | - |  |  | х |
|  |  | 2024 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2. «Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, проведение Межрегионального фестиваля коренных народов Сибири «Этюды севера» | Всего | 195 | - | - | 195 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 95 | - | - | 95 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 100 | - | - | 100 | - |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3. «Административная защищенность здания Администрации Парабельского района (установка шлагбаума)» | Всего | 160 | - | - | 160 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 160 | - | - | 160 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 4. «Профилактика экстремизма на территории Парабельского района среди молодежи». | Всего | 0 | - | - | 0 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 5. «Работа с молодежью, относящейся к "группе риска"». | Всего | 0 | - | - | 0 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 6. «Профилактика форм зависимого поведения в молодежной среде». | Всего | 5,056 | - | - | 5,056 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 5,056 | - | - | 5,056 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 7. «Противодействие пропагандистскому воздействию на население (выявление и изъятие изданий из библиотечных фондов, содержащих информацию террористического, экстремистского и деструктивного характера, в том числе фальсифицирующую историю России на всех этапах ее становления и развития и дискредитирующую ее политику)». | Всего | 0 | - | - | 0 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 8. «Мониторинг размещаемой информации в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в социальных сетях и мессенджерах, материалов, характеризующих информационные потребности и умонастроения целевых групп». | Всего | 0 | - | - | 0 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории муниципального образования «Парабельский район»» | Всего | 30 | - | - | 30 |  |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Подготовка печатных материалов» | Всего | 30 | - | - | 30 |  |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | Всего | 552,559 | - | - | 552,559 | - | х | х | х |
|  |  | 2023 год | 72,503 | - | - | 72,503 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 320,056 | - | - | 320,056 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 160 | - | - | 160 | - |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 1,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Соисполнители Подпрограммы 1 Администрация Парабельского района и Администрации сельских поселений:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 1, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 1 на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Участник мероприятий Подпрограммы 1:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 1, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 1 на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Соисполнители Подпрограммы 1:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 1, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение мероприятий подпрограммы.

Приложение 1

к Подпрограмме 1

Перечень

организационных мероприятий Подпрограммы 1

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения района: -по уровням террористической опасности; -об ответственности по заведомо ложному сообщению о террористической угрозе; -об уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни | Администрация района |
| 2 | Организация мониторинга молодежных сообществ, групп социальных сетей по своевременному выявлению деструктивно настроенных групп и социальной напряженности | Администрация района |
| 3 | Проведение обследований потенциальных объектов террористических посягательств на предмет соответствия условиям АТЗ | Администрация района |
| 4 | Актуализация районного перечня мест массового пребывания людей и потенциальных объектов террористических посягательств | Администрация района |
| 5 | Организация и проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений района, с лицами ответственными по АТЗ, профилактики терроризма, национального и религиозного экстремизма, анализа состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений в районе по выявлению зон межнациональной и религиозной напряженности деструктивно настроенных групп | Администрация района |
| 6 | Проведение совместных совещаний отдела образования, руководителей образовательных учреждений и представителей надзорных органов по итогам приемки образовательных учреждений к учебному году | Администрация района |
| 7 | Проведение плановых тренировочных эвакуаций обучающихся, персонала образовательных учреждений условным террористическим угрозам | Администрация района |
| 8 | Проведение проверок действий руководителей потенциальных объектов террористических посягательств при возникновении условных угроз террористического характера либо установления условного уровня террористической опасности | Администрация района |
| 9 | Проведение в образовательных учреждениях района комплекса мероприятий направленных на профилактику нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости | Отдел образования |
| 10 | Проведение массовых мероприятий, укрепляющих национальное соседство, толерантность, духовно-нравственно и патриотическое воспитание молодежи района | Отдел культуры, Администрация района |
| 11 | Организация мониторинга возможных социальных напряжений сезонных групп прибывающих трудовых мигрантов | Администрация района |
| 12 | Организационное и нормативно-правовое обеспечение коллегиальных органов антитеррористической направленности муниципалитета и информационное сопровождение работы комиссии | Администрация района |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения  Парабельского района»

Подпрограмма

«Профилактика правонарушений на территории Парабельского района» муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Профилактика правонарушений на территории Парабельского района » (далее – Подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Отдел образования, Отдел культуры, общественные объединения правоохранительной направленности, подрядчики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
|  | 1.Снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах, % |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 «Развитие общественной правоохранительной деятельности»; Задача 2 «Создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам»; Задача 3 «Сокращение незаконного оборота наркотических веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
|  | Задача 1 «Развитие общественной правоохранительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. количество рейдов, ед. |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Задача 2 «Создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. количество рабочих мест, ед. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Задача 3 «Сокращение незаконного оборота наркотических веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Площадь уничтожаемых посевов дикорастущих наркосодержащих растений, га. |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
|  | районный бюджет | 1157,497 |  |  | 3 397,497 |  | 380 |  | 380 |
|  | всего по источникам | 1157,497 | 397,497 |  |  |  | 380 |  | 380 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 2

- Анализ статистических данных 2024 года о состоянии административной практики и криминогенной обстановки на территории МО «Парабельский район», предоставляемых из МО МВД России «Парабельское» показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности по профилактике правонарушений принимаемых мер в указанном направлении недостаточно.

- Так по итогам 12 месяцев 2024 года МО МВД России «Парабельское» зарегистрировано 151 преступление, что на 18,82 % меньше, чем в отчетной периоде 2023 года (186).

- В структуре тяжкой и особо тяжкой преступности количество выявленных преступлений против личности снизилось на 40% - 3 (АППГ-5).

- Число выявленных преступлений превентивного характера, которые способствуют предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против личности в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизилось на 24% -19 (АППГ-25).

- В сфере МТТ произошло увеличение регистрации тяжкой и особо тяжкой преступности на 108% с 25 до 52.

- В отчетном периоде зарегистрировано снижение на 62,5% преступлений по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» - 9 (АППГ-24).

- За 12 месяцев 2024 года на 41,67% снизилась регистрация преступных посягательств против собственности (с 36 до 21).

- За 2024 год увеличилось число зарегистрированных преступлений совершенных в общественных местах 13 (АППГ-11), при этом уменьшилось на улице 12 (АППГ-20).

- Количество привлеченных к уголовной ответственности лиц, категории ранее совершивших преступление уменьшилось со 102  до 77 человек. Удельный вес в общем массиве расследованных преступлений составил 63,64% (АППГ-68,63%). Основным фактором толкающих ранее судимых лиц к совершению преступлений является отсутствие постоянного источника дохода.

- Несовершеннолетними 0 (АППГ-6)

- Число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения уменьшилось – 24 (АППГ-30).

- По незаконному обороту наркотических средств и их прекурсоров, имеется 8 преступлений (АППГ-2).

- Выявлено  2 преступления по линии экономической направленности.

- По преступлениям связанным с незаконным хранением, ношением и перевозкой оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ выявлено 5 (-2) преступлений.

- Не на должном уровне налажена совместная оперативно-служебная деятельность по раскрытию и расследованию преступлений. Так удельный вес раскрытых уголовных дел по сравнению с прошлым годом снизился на 34,62% (с 69,57% до 34,62%).

- Проблемным направлением является наличие большого количества вакантных должностей в МО МВД России «Парабельское». Отсутствием возможности сотрудниками патрулирования в районе в вечернее время, недостаточного внимания участковых уполномоченных в Парабельском, Нарымском, Заводском, Старицинском и Новосельцевском сельских поселениях.

- Привлечение института граждан и общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка не имеет должного эффекта, как в поселениях так и в районе.

- Федеральным законом Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» органам местного самоуправления предоставлено право оказывать поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создавать условия для деятельности народных дружин, в том числе в виде материального стимулирования деятельности народных дружинников за счет средств соответствующих бюджетов.

3. Цель и задачи Подпрограммы 2, показатели цели и задач Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является профилактика правонарушений. Подпрограмма 2 предлагает решение следующих задач:

Задача 1 «Развитие общественной правоохранительной деятельности»;

Задача 2 «Создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам»;

Задача 3 «Сокращение незаконного оборота наркотических веществ».

| Показатели цели и задач | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель Подпрограммы 2 – Профилактика правонарушений |  |  |  |
| 1.Снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах, % | 1 | 1 | 1 |
| Задача 1: Развитие общественной правоохранительной деятельности |  |  |  |
| 1. количество рейдов, ед. | 3 | 3 | 3 |
| Задача 2: Создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам |  |  |  |
| 2. количество рабочих мест, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3: Сокращение незаконного оборота наркотических веществ |  |  |  |
| 3. Площадь уничтожаемых посевов дикорастущих наркосодержащих растений , га. | 2 | 2 | 2 |

4.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2

| NN пп | Наименование задачи, ВЦП (основного мероприятия), мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
|  | Задача 1 «Развитие общественной правоохранительной деятельности» Задача 3 «Сокращение незаконного оборота наркотических веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Профилактика правонарушений в масштабах Парабельского муниципального района» | Всего | 455 | - | - | 455 | - | Сельские поселения |  | х |
|  |  | 2023 год | 100 | - | - | 100 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 175 | - | - | 175 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 180 | - | - | 180 | - |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Организация проведения рейдовых мероприятий по охране общественного порядка и предупреждения административных правонарушений» | Всего | 70 | - | - | 70 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 35 | - | - | 35 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 35 | - | - | 35 | - |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 «Разработка и внедрение системы стимулирования работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Стимулирования таких работодателей» | Всего | 125 |  |  | 125 |  | Сельские поселения |  | х |
|  |  | 2023 год | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 «Организация работ по уничтожению посевов дикорастущих наркосодержащих растений» | Всего | 260 | - | - | 260 | - | Сельские поселения |  | х |
|  |  | 2023 год | 50 | - | - | 50 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 90 | - | - | 90 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 120 | - | - | 120 | - |  |  |  |
|  | Задача 2 ««Создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Совершенствование института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений» | Всего | 66,494 | - | - | 66,494 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 36,494 | - | - | 36,494 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 20 | - | - | 20 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Совершенствование системы общественной правоохранительной деятельности и стимулирование участников общественной правоохранительной деятельности» | Всего | 66,494 | - | - | 66,494 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 36,494 | - | - | 36,494 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 20 | - | - | 20 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции» | Всего | 636,003 | - | - | 636,003 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 261,003 | - | - | 261,003 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 185 | - | - | 185 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 190 | - | - | 190 | - |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Привлечение участников общественной правоохранительной деятельности и общественных организаций для проведения регулярных рейдов» | Всего | 46,106 | - | - | 46,106 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 16,106 | - | - | 16,106 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 15 | - | - | 15 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 15 | - | - | 15 | - |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 «Развитие, совершенствование и стимулирование казачьего общества» | Всего | 504,39501 | - | - | 504,39501 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 159,39501 | - | - | 159,39501 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 170 | - | - | 170 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 175 | - | - | 175 | - |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 4 «Материально-техническое оснащение деятельности граждан, оказывающих содействие в охране общественного порядка» | Всего | 85,50199 | - | - | 85,50199 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 85,50199 | - | - | 85,50199 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | Всего | 1157,497 | - | - | 1157,497 | - | Сельские поселения | х | х |
|  |  | 2023 год | 397,497 | - | - | 397,497 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 380 | - | - | 380 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 380 | - | - | 380 | - |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 2,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Соисполнители Подпрограммы 2 Администрация Парабельского района и Администрации сельских поселений:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 2 на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Участник мероприятий Подпрограммы 2:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 2, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 2 на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Соисполнители Подпрограммы 2:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 2, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение мероприятий подпрограммы.

Приложение 1

к Подпрограмме 2

Перечень

организационных мероприятий Подпрограммы 2

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие общественной правоохранительной деятельности | Администрация района |
| 2 | Содействие комплексу мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и алкогольной продукции | Администрации сельских поселений |
| 3 | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, несовершеннолетних, исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних | Отдел образования, Комиссия по делам несовершеннолетних |
| 4 | Предупредительно профилактические мероприятия по предупреждению уличной преступности и мошеннических действий в отношении лиц преклонного возраста | МО МВД России «Парабельское» |
| 5 | Обеспечение взаимодействия и повышение готовности к реагированию служб района по охране общественного порядка при проведении значимых массовых мероприятий федерального, областного, районного и межпоселенческого характера | Администрация района |
| 6 | Организационное и нормативно-правовое сопровождение коллегиальных органов района: -по профилактике правонарушений; -антинаркотической комиссии; -комиссии по делам несовершеннолетних; -административной комиссии | Администрация района |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения «МО Парабельский район»

Подпрограмма

«Безопасность дорожного движения

на территории  Парабельского района»

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Безопасность дорожного движения на территории Парабельского района» (далее – Подпрограмма 3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация района, Отдел образования, Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Отдел культуры, общественные объединения правоохранительной направленности, подрядчики, МО МВД России «Парабельское» |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | Снижение количества лиц пострадавших и погибших в результате ДТП, % |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача подпрограммы | Задача: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задачи |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | Задача: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  | Количество участников ЮИД, чел. |  | 80 | 80 | 80 |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2023 | 2024 |  | 2025 |
|  | районный бюджет | 109,944 | 20 | 44,944 |  | 45 |
|  | всего по источникам | 109,944 | 20 | 44,944 |  | 45 |

2.Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 3

- К приоритетным направлениям деятельности необходимо отнести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

- В Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" сформулированы основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения:

- - приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности;

- - соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения;

- - программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог относятся к вопросам местного значения МО «Парабельский район».

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" установлено, что меры по повышению безопасности дорожного движения включают в себя разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам повышения безопасности дорожного движения, а также реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, участия в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального района, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.

- Анализ динамики основных показателей аварийности в МО «Парабельский район» за 2023г. и 2024г. свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), травматизма и смертности имеет тенденцию увеличения.

- Согласно статистическим данным ОГИБДД МО МВД России «Парабельское» динамика изменений показателей аварийности  составляет:

| - Показатели | - декабрь 2023г | - декабрь 2024г | - +/- к прошлому году |
| --- | --- | --- | --- |
| - Всего ДТП | - 113 | - 105 | - -7,08% |
| - ДТП с пострадавшими | - 7 | - 8 | - +14,48% |
| - Погибло в результате ДТП | - 3 | - 1 | - -2 |
| - Ранено в результате ДТП | - 4 | - 10 | - +250% |
| - ДТП с участием детей | - 0 | - 1 | - +1 |
| - Ранено детей в результате ДТП | - 0 | - 1 | - +1 |
| - ДТП с пострадавшими, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | - 1 | - 4 | - +3 |
| - Повреждено ТС | - 196 | - 192 | - -4 |
| - Выявлено мест концентрации ДТП | - 0 | - 0 | - 0 |

- Одним из основных факторов обуславливающим высокий уровень аварийности на дорогах и улично-дорожной сети муниципалитета выступает:

- -небрежное отношение к требованиям безопасности дорожного движения и правилам дорожного движения со стороны участников дорожного движения

- В результате значительного увеличения количества автотранспорта существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортного потока, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов.

- В данных условиях необходимо развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения в целях снижения роста аварийности на улично-дорожной сети на территории муниципалитета.

3.Цель и задачи Подпрограммы 3, показатели цели и задач Подпрограммы 3

Целью Подпрограммы 3 является профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения. Подпрограмма 3 предлагает решение следующей задачи: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

| Показатели цели и задач | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель Подпрограммы 3 – Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения |  |  |  |
| Снижение количества лиц пострадавших и погибших в результате ДТП, % | 1 | 1 | 1 |
| Задача 1 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |
| Количество участников ЮИД, чел. | 80 | 80 | 80 |

4.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3

| NN пп | Наименование задачи, ВЦП (основного мероприятия), мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
|  | Задача Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах района» | Всего | 20 | - | - | 20 | - | Отдел образования |  | х |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Размещение информационных материалов профилактической направленности» | Всего | 20 | - | - | 20 | - | Отдел образования |  | х |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Формирование правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Всего | 89,944 | - | - | 89,944 | - | Отдел образования |  | х |
|  |  | 2023 год | 20 | - | - | 20 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 34,944 | - | - | 34,944 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 35 | - | - | 35 | - |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Развитие движения отрядов «Юных инспекторов дорожного движения», мотоклубов» | Всего | 89,944 | - | - | 89,944 | - | Отдел образования |  | х |
|  |  | 2023 год | 20 | - | - | 20 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 34,944 | - | - | 34,944 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 35 | - | - | 35 | - |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 3 | Всего | 109,944 | - | - | 109,944 | - | Отдел образования | х | х |
|  |  | 2023 год | 20 | - | - | 20 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 44,944 | - | - | 44,944 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 45 | - | - | 45 | - |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 3,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 3

Соисполнители Подпрограммы 3 Администрация Парабельского района и Администрации сельских поселений:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 3, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 3 на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 3.

Участник мероприятий Подпрограммы 3:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 3, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 3 на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3.

Соисполнители Подпрограммы 3:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 3, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение мероприятий подпрограммы.

Приложение 1

к Подпрограмме 3

Перечень

организационных мероприятий Подпрограммы 3

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационное и нормативно-правовое обеспечение комиссии по БДД, информационное сопровождение деятельности комиссии | Администрация района |
| 2 | Рассмотрение причин и условий, роста административных правонарушений, имущественного вреда, вреда жизни и здоровья участников дорожного движения | Администрация района |
| 3 | Проведение акций «Внимание - Дети!», «Внимание-пешеход!», «Зебра», «Детское кресло», «Нетрезвый водитель» других пропагандистских компаний и акций среди участников дорожного движения | МО МВД России «Парабельское» |
| 4 | Приобретение и распространение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для дошкольных и общеобразовательных учреждений района | Отдел образования |
| 5 | Проведение профилактических рейдов на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций с вручением памяток пешеходам и водителям | МО МВД России «Парабельское» |
| 6 | Организация и проведение в образовательных учреждениях района занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Отдел образования |
| 7 | Актуализация в муниципальных образовательных учреждениях района средств обучения безопасному поведению на дорогах школьников | Отдел образования |
| 8 | Организация и проведение инструктажей работников образовательных учреждений района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения перед началом учебного года | Отдел образования |
| 9 | Проведение родительских собраний по темам безопасного поведения детей на дорогах и применения световозвращающих элементов | Отдел образования |
| 10 | Проведение конкурса рисунков «Дорога безопасности» среди обучающихся образовательных учреждений района | МО МВД России «Парабельское» |
| 11 | Проведение актуализации паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений района до начала учебного года | Отдел образования |
| 12 | Проведение комиссионных обследований маршрутов общественного транспорта, улично-дорожной инфраструктуры, ледовых переправ | Администрация района, МО МВД России «Парабельское» |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения «МО Парабельский район»

Подпрограмма

«Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Подпрограмма 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Томской области подрядчики, МО МВД России «Парабельское» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Профилактика предупреждения и обнаружения пожаров в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
|  | Снижение количества лиц пострадавших и погибших в результате пожара, % |  |  | - |  | 1 |  | 1 |
| Задача подпрограммы | Задача1: «Оказание малоимущим, многодетным семьям и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымных пожарных извещателей в жилых помещениях, восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» Задача 2: «Установка централизованной системы оповещения населения через ЕДДС Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задачи |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
|  | Задача 1: установка автономных дымных пожарных извещателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество извещателей, шт. |  |  | - |  | 210 |  | 240 |
|  | Задача 2: Установка систем оповещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество, шт. |  |  | - |  | - |  | 7 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
|  | областной бюджет | 220 | - |  | 120 |  | 100 |  |
|  | Районный бюджет | 5313,5 | - |  | 320 |  | 4993,5 |  |
|  | всего по источникам | 5533,5 | - |  | 440 |  | 5093,5 |  |

2.Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 4

- К приоритетным направлениям деятельности необходимо отнести мероприятия по противопожарной безопасности.

- проведение профилактических мероприятий в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности;

- проведение профилактических мероприятий, связанных с оказанием помощи гражданам в повышении уровня пожарной безопасности занимаемых ими жилых помещений;

- проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности объектов жилого сектора.

- Профилактическая работа в жилых домах осуществляется при проведении рейдов и поквартирных обходов; пропагандистских мероприятий (размещение на информационных стендах в подъездах информации о происшедших пожарах, основных причинах их возникновения, мерах пожарной безопасности, проведение бесед, лекций, распространение наглядных материалов), а также сходов и собраний граждан в муниципальном образовании в соответствии со статьей 25.1 и статьей 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

- За 2024 год на территории Парабельского района произошло 42 (из них 8 лесных пожаров), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 38 из них 9 лесных (далее АППГ). За 12 месяцев 2024 г. погиб  1 человек.

- Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Парабельскому району на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия направленные на отработку действий в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций, также основным принципом в организации данной работы является профилактика и оказание помощи в устранении выявленных нарушений на месте, либо в кратчайшие сроки.

- Не маловажным фактором в профилактике является посещение на дому многодетных детей и семей, находящихся в социально опасном положении, с разъяснениями вопросов соблюдения требований пожарной безопасности. Основной целью этих мероприятий является предупреждение пожаров и снижение детской гибели и травматизма на пожарах.

- В этой связи, приоритетной задачей остается оборудование максимального количества мест проживания семей указанной категории автономными пожарными извещателями и оказанию помощи по ремонту электрооборудования, печного отопления.

- Автономный дымовой пожарный извещатель (сокращенно - АДПИ) - это эффективный прибор для предупреждения и обнаружения возгораний. АДПИ - реагирует на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом своевременно предупредить жильцов об угрозе пожара. Громкость и частота звука извещателя, способны разбудить даже крепко спящего человека.

- Одним из основных факторов обуславливающим высокий уровень пожаров в жилых помещениях выступает:

- -небрежное отношение к требованиям противопожарной безопасности

- В данных условиях необходимо развитие системы обеспечения противопожарной безопасности в целях снижения пожаров на территории муниципалитета.

3. Цель и задачи Подпрограммы 4, показатели цели и задач Подпрограммы 4

Целью Подпрограммы 4 является профилактика предупреждения и обнаружения пожаров в жилых помещениях. Подпрограмма 4 предлагает решение следующей задачи: установка автономных дымных пожарных извещателей, установка и обслуживание централизованной системы оповещения населения через ЕДДС Парабельского района, восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

| Показатели цели и задач | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель Подпрограммы 4 – профилактика предупреждения и обнаружения пожаров в жилых помещениях. |  |  |  |
| Снижение количества лиц пострадавших и погибших в результате пожаров в помещениях, чел. | 1 | 1 | 1 |
| Задача 1. Установка автономных дымных пожарных извещателей. |  |  |  |
| Количество пожарных извещателей, шт. | - | 210 | 240 |
| Задача 2: Установка систем оповещения |  |  |  |
| Количество, шт. | - | - | 7 |

4.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4

| NN пп | Наименование задачи, ВЦП (основного мероприятия), мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
|  | Задача установка автономных дымных пожарных извещателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности Парабельского района» | Всего | 440 | 0 | 220 | 220 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 240 | 0 | 120 | 120 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 200 | 0 | 100 | 100 | - |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Оказание помощи малоимущим, многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях» | Всего | 440 | - | 220 | 220 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 240 | - | 120 | 120 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 200 | - | 100 | 100 | - |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Гражданская оборона» | Всего | 5093,5 | - | - | 5093,5 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 200 | - | - | 200 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 4893,5 | - | - | 4893,5 | - |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Создание и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Всего | 400 | - | - | 400 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 200 | - | - | 200 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 200 | - | - | 200 | - |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 «Установка и обслуживание централизованной системы оповещения населения через ЕДДС Парабельского района» | Всего | 4693,5 | - | - | 4693,5 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 0 | - |  | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | - |  | 0 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 4693,5 | - | - | 4693,5 | - |  |  |  |
|  | Итого по программе 4 | Всего | 5533,5 | - | 220 | 5313,5 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 440 | - | 120 | 320 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 5093,5 | - | 100 | 4993,5 | - |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 4,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 4

Соисполнители Подпрограммы 4 Администрация Парабельского района и Администрации сельских поселений:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 4, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 4;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 4 на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 4;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 4;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 4.

Участник мероприятий Подпрограммы 4:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 4, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 3 на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3.

Соисполнители Подпрограммы 4:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 4, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета.

Приложение 1

к Подпрограмме 4

Перечень

организационных мероприятий Подпрограммы 4

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационное и нормативно-правовое обеспечение комиссии по профилактике правонарушений, информационное сопровождение деятельности комиссии | Администрация района |
| 2 | Рассмотрение причин и условий, роста пожаров, имущественного вреда, вреда жизни и здоровья лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, неблагополучных семей | Администрация района |
| 3 | Посещение мест проживания одиноких престарелых граждан, неблагополучных семей, лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; | МО МВД России «Парабельское», 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Томской области |
| 4 | Приобретение и установка автономных дымных пожарных извещателей и жилых помещениях | Главы поселений |
| 5 | Проведение разъяснительной работы с жильцами, оперативного принятия мер по устранению выявленных нарушений, вынесения вопросов обеспечения пожарной безопасности на рассмотрение очередных собраний собственников жилых помещений; | МО МВД России «Парабельское», 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Томской области |
| 6 | Профилактические мероприятия, связанные с оказанием помощи гражданам в повышении уровня пожарной безопасности занимаемых ими жилых помещений | Отдел образования |
| 7 | Представителями средств массовой информации - для освещения проводимых мероприятий в СМИ, привлечения внимания общественности к проблемам обеспечения пожарной безопасности. | Администрация района |
| 8 | Информационное освещение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах жилого сектора в средствах массовой информации, в там числе направленных на доведение до проживающего на территории муниципального образования населения информации о необходимых действиях при обнаружении пожара; | Администрация района, 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Томской области |
| 9 | Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Администрация района |

Первый заместитель Главы -

Управляющий делами				                                                              Д.А. Барсагаев