Приложение к постановлению

Администрации Парабельского района

от   20.11.2019г.    №  628а

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района на 2019 – 2023 гг»

1. Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Парабельского района (далее – Администрация района) |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации сельских поселений Парабельского района (далее Администрации сельских поселений) по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | МКУ Отдел образования Администрации Парабельского района (далее – Отдел образования), МКУ Отдел культуры Администрации Парабельского района (далее – Отдел культуры), общественные объединения правоохранительной направленности, подрядчики |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Повышение уровня и качества жизни населения, накопление человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Профилактика терроризма и экстремизма. 2. Профилактика правонарушений. 3. Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения | Показатели задач |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | 1. Количество совершенных террористических актов, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.Снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах, % |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3. Снижение количества лиц пострадавших и погибших в результате ДТП, % |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Профилактика терроризма и экстремизма. 2. Профилактика правонарушений. 3. Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | районный бюджет | 900 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|  | Итого | 900 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

2.Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

- 2.1. Профилактика терроризма и экстремизма

- Одной из составляющих профилактики преступлений и правонарушений является противодействие проявлениям угрозы террористической опасности и экстремизма. Главная задача профилактики преступлений данной категории является недопущение террористических актов и проявлений экстремизма. Согласно Федеральным законам от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" к основным принципам противодействия терроризму и экстремизму относятся: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций, защита прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму и экстремизму; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района отнесено к вопросам местного значения.

- В результате проверок муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений культуры в 2019г по вопросам обеспечения безопасности было выявлено ряд недостатков.

- Религиозных организаций и объединений экстремисткой направленности на территории Парабельского района не выявлено.

- Преступлений террористического характера на территории района не зарегистрировано.

- Заведомо ложных сообщений об актах терроризма ст.207 УК РФ не зарегистрировано.

Массовых акций, распространения агитационных материалов направленных на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а так же идей насилия не возникало.

2.2. Профилактика правонарушений

- Анализ статистических данных 2018 года о состоянии административной практики и криминогенной обстановки на территории МО «Парабельский район», предоставляемых из МО МВД России «Парабельское» показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности по профилактике правонарушений принимаемых мер в указанном направлении недостаточно.

- Основную часть преступлений, зарегистрированных на территории Парабельского района составляют преступления имущественного блока. Наибольший удельный вес из зарегистрированных преступлений составляют кражи.

- В 2018 году имеется снижение преступления категории грабёж на 75%, категории преступления разбой на  территории района не зарегистрировано.

- Возросла регистрация фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с 4 до 6 из которых 3 случая причинения тяжкого вреда здоровью повлекших смерть потерпевшего.

- Лицами, ранее совершавшими преступления в отчетном периоде совершено 101 преступление их удельный вес в числе расследованных преступлений составил – 69,8%, при ср. обл. показателе – 70,3 %. Основным фактором толкающих ранее судимых лиц к совершению преступлений является отсутствие постоянного источника дохода.

- В 2018 году на улицах Парабельского района совершено 43 преступления снижение составило 17 преступлений.

- Основной вид уличных преступлений кражи, угоны и повреждения имущества граждан.

- По незаконному обороту наркотических средств и их прекурсоров, имеется 4 преступления,  Из незаконного оборота изъято 359 грамм наркотических веществ.

- Выявлено 2 преступления по линии экономической направленности.

- По преступлениям связанным с незаконным хранением, ношением и перевозкой оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ выявлено 18 (+14) преступлений, изъято 8 единиц огнестрельного оружия. Из незаконного оборота изъято 328 единиц боеприпасов к огнестрельному оружию и 3288 граммов взрывчатых веществ.

- Рост количества преступлений в общественных местах, а также рост общего количества зарегистрированных преступлений, связан с кадровыми решениями по личному составу сотрудников МО МВД России «Парабельское». Отсутствием возможности МО МВД России «Парабельское» патрулирования в районе в вечернее время, недостаточного внимания участковых уполномоченных в Парабельском, Нарымском, Заводском, Старицинском и Новосельцевском сельских поселениях.

- Привлечение института граждан и общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка не имеет должного эффекта, как в поселениях так и в районе.

- Федеральным законом Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" органам местного самоуправления предоставлено право оказывать поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создавать условия для деятельности народных дружин, в том числе в виде материального стимулирования деятельности народных дружинников за счет средств соответствующих бюджетов.

2.3. Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения

- К приоритетным направлениям деятельности необходимо отнести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

- В Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" сформулированы основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения:

- - приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности;

- - соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения;

- - программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог относятся к вопросам местного значения МО «Парабельский район».

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" установлено, что меры по повышению безопасности дорожного движения включают в себя разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам повышения безопасности дорожного движения, а также реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, участия в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального района, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.

- Анализ динамики основных показателей аварийности в МО «Парабельский район» за 2018г и 6 месяцев 2019г свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), травматизма и смертности имеет тенденцию снижения.

- Согласно статистическим данным ОГИБДД МО МВД России «Парабельское» динамика изменений показателей аварийности  составляет:

| - Показатели | - Июнь 2018г | - Июнь 2019г | - +/- к прошлому году |
| --- | --- | --- | --- |
| - Всего ДТП | - 52 | - 46 | - -6 |
| - ДТП с пострадавшими | - 4 | - 1 | - -3 |
| - Погибло в результате ДТП | - 2 | - 1 | - -1 |
| - Ранено в результате ДТП | - 3 | - 1 | - -2 |
| - ДТП с участием детей | - 1 | - 0 | - -1 |
| - Ранено детей в результате ДТП | - 1 | - 0 | - -1 |
| - ДТП с пострадавшими, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Повреждено ТС | - 100 | - 98 | - -11 |
| - Выявлено мест концентрации ДТП | - 0 | - 0 | - 0 |

- Одним из основных факторов обуславливающим высокий уровень аварийности на дорогах и улично-дорожной сети муниципалитета  выступает :

- -небрежное отношение к требованиям безопасности дорожного движения и правилам дорожного движения со стороны участников дорожного движения

- В результате значительного увеличения количества автотранспорта существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортного потока, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов.

- В данных условиях необходимо развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения в целях снижения роста аварийности на улично-дорожной сети на территории муниципалитета.

3.Цель и задачи Программы, показатели задач Программы

Целью Программы является повышение уровня безопасности населения на территории МО «Парабельский район».

Для достижения поставленной цели поставлены 3 задачи:

Задача 1. Профилактика терроризма и экстремизма;

Задача 2. Профилактика правонарушений;

Задача 3. Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения.

| Показатели задач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество совершенных террористических актов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 2.Снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3 «Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения» |  |  |  |  |  |
| 3. Снижение количества лиц пострадавших и погибших в результате ДТП, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

| NN пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Профилактика и противодействие террористической деятельности и экстремисткой деятельности на территории Парабельского района » | Всего | 425 | - | - | 425 | - | Администрация района, Администрации сельских поселений Парабельского района (по согласованию) |
|  |  | 2019 год | 85 | - | - | 85 | - |  |
|  |  | 2020 год | 85 | - | - | 85 | - |  |
|  |  | 2021 год | 85 | - | - | 85 | - |  |
|  |  | 2022 год | 85 | - | - | 85 | - |  |
|  |  | 2023 год | 85 | - | - | 85 | - |  |
| 2 | Задача 2 «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории Парабельского района » | Всего | 375 | - | - | 375 | - | Администрация района, Администрации сельских поселений Парабельского района (по согласованию) |
|  |  | 2019 год | 75 | - | - | 75 | - |  |
|  |  | 2020 год | 75 | - | - | 75 | - |  |
|  |  | 2021 год | 75 | - | - | 75 | - |  |
|  |  | 2022 год | 75 | - | - | 75 | - |  |
|  |  | 2023 год | 75 | - | - | 75 | - |  |
| 3 | Задача 3 «Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Безопасность Дорожного движения на территории Парабельского района» | Всего | 100 | - | - | 100 | - | Администрация района, Администрации сельских поселений Парабельского района (по согласованию) |
|  |  | 2019 год | 20 | - | - | 20 | - |  |
|  |  | 2020 год | 20 | - | - | 20 | - |  |
|  |  | 2021 год | 20 | - | - | 20 | - |  |
|  |  | 2022 год | 20 | - | - | 20 | - |  |
|  |  | 2023 год | 20 | - | - | 20 | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 900 | - | - | 900 | - |  |
|  |  | 2019 год | 180 | - | - | 180 | - |  |
|  |  | 2020 год | 180 | - | - | 180 | - |  |
|  |  | 2021 год | 180 | - | - | 180 | - |  |
|  |  | 2022 год | 180 | - | - | 180 | - |  |
|  |  | 2023 год | 180 | - | - | 180 | - |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета по главным распорядителям средств районного бюджета

| № пп | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия подпрограммы | Срок исполнения |  | Объем финансирования за счет средств районного бюджета (тыс. рублей) | Участники – главные распорядители средств районного бюджета (ГРБС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Администрация Парабельского района |  | Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика и противодействие террористической деятельности и экстремисткой деятельности на территории Парабельского района » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Подготовка и опубликование материалов в СМИ района, направленных на информирование населения о безопасном поведении при возникновении угроз террористического характера» | Всего |  | 25 | 5 |  | - |  |
|  |  | 2019 год |  | 5 | 5 |  | - |  |
|  |  | 2020 год |  | 5 | 5 |  | - |  |
|  |  | 2021 год |  | 5 | 5 |  | - |  |
|  |  | 2022 год |  | 5 | 5 |  | - |  |
|  |  | 2023 год |  | 5 | 5 |  | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 «Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения службы ЕДДС» | Всего |  | 150 | 150 |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 «Организация технического оснащения средствами фото-видео фиксации по местам массового пребывания и потенциальным объектам террористических посягательств района | Всего |  | 125 | 125 |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  | 25 | 25 |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 «Стимулирование сдачи населением, незаконно хранящегося оружия и боеприпасов» | Всего |  | 125 | 125 |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  | 25 | 25 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Развитие общественной правоохранительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Организация проведения рейдовых мероприятий по охране общественного порядка и предупреждения административных правонарушений» | Всего | 125 |  |  | 125 |  |  |
|  |  | 2019 год | 25 |  |  | 25 |  |  |
|  |  | 2020 год | 25 |  |  | 25 |  |  |
|  |  | 2021 год | 25 |  |  | 25 |  |  |
|  |  | 2022 год | 25 |  |  | 25 |  |  |
|  |  | 2023 год | 25 |  |  | 25 |  |  |
|  | Задача 2 «Создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Стимулирование работодателей по рабочим местам для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам» | Всего |  | 125 | - |  | 125 |  |
|  |  | 2019 год |  | 25 | - |  | 25 |  |
|  |  | 2020 год |  | 25 | - |  | 25 |  |
|  |  | 2021 год |  | 25 | - |  | 25 |  |
|  |  | 2022 год |  | 25 | - |  | 25 |  |
|  |  | 2023 год |  | 25 | - |  | 25 |  |
| 3 | Задача 3 «Сокращение незаконного оборота наркотических веществ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Выявление и уничтожение очагов дикорастущих наркосодержащих растений» | Всего |  | 75 | - |  | 75 |  |
|  |  | 2019 год |  | 15 | - |  | 15 |  |
|  |  | 2020 год |  | 15 | - |  | 15 |  |
|  |  | 2021 год |  | 15 | - |  | 15 |  |
|  |  | 2022 год |  | 15 | - |  | 15 |  |
|  |  | 2023 год |  | 15 | - |  | 15 |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 «Профилактика нарушений законодательства о гражданстве» | Всего |  | 50 |  |  | 50 |  |
|  |  | 2019 год |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  | 2020 год |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  | 2021 год |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  | 2022 год |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  | 2023 год |  | 10 |  |  | 10 |  |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения на территории Парабельского района » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача « |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Размещение в СМИ района и на сайте органа местного самоуправления информационно-пропагандистской продукции, направленной на повышение культуры поведения участников дорожного движения» | Всего |  | 50 | 50 |  | - |  |
|  |  | 2019 год |  | 10 | 10 |  | - |  |
|  |  | 2020 год |  | 10 | 10 |  | - |  |
|  |  | 2021 год |  | 10 | 10 |  | - |  |
|  |  | 2022 год |  | 10 | 10 |  | - |  |
|  |  | 2023 год |  | 10 | 10 |  | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 «Развитие движения отрядов «Юных инспекторов дорожного движения» | Всего |  | 50 | 50 |  | - |  |
|  |  | 2019 год |  | 10 | 10 |  | - |  |
|  |  | 2020 год |  | 10 | 10 |  | - |  |
|  |  | 2021 год |  | 10 | 10 |  | - |  |
|  |  | 2022 год |  | 10 | 10 |  | - |  |
|  |  | 2023 год |  | 10 | 10 |  | - |  |
|  | Итого по программе | Всего |  | 900 | 650 |  | 250 |  |
|  |  | 2019 год |  | 180 | 130 |  | 50 |  |
|  |  | 2020 год |  | 180 | 130 |  | 50 |  |
|  |  | 2021 год |  | 180 | 130 |  | 50 |  |
|  |  | 2022 год |  | 180 | 130 |  | 50 |  |
|  |  | 2023 год |  | 180 | 130 |  | 50 |  |

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы,

в т.ч. анализ рисков реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы Администрация Парабельского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Участник мероприятий муниципальной программы:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Соисполнители Программы:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Программы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета.

Заместитель Главы района -

Управляющий делами								      А.А. Костарев

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения Парабельского района»

Подпрограмма

«Профилактика и  противодействие террористической и экстремисткой  деятельности на территории Парабельского района »

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Профилактика и противодействие террористической и экстремисткой деятельности на территории Парабельского района » (далее – Подпрограмма 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Отдел образования, Отдел культуры, общественные объединения правоохранительной направленности, подрядчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  | Количество совершенных террористических актов, ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Задача подпрограммы | Задача «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задачи |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  | Задача 1 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. количество публикаций в СМИ, ед. |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
|  | районный бюджет | 425 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |
|  | всего по источникам | 425 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |

2.Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1

- Одной из составляющих профилактики преступлений и правонарушений является противодействие проявлениям угрозы террористической опасности и экстремизма. Главная задача профилактики преступлений данной категории является недопущение террористических актов и проявлений экстремизма. Согласно Федеральным законам от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" к основным принципам противодействия терроризму и экстремизму относятся: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций, защита прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму и экстремизму; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района отнесено к вопросам местного значения.

- В результате проверок муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений культуры в 2019г по вопросам обеспечения безопасности было выявлено ряд недостатков.

- Религиозных организаций и объединений экстремисткой направленности на территории Парабельского района не выявлено.

- Преступлений террористического характера на территории района не зарегистрировано.

- Заведомо ложных сообщений об актах терроризма ст.207 УК РФ не зарегистрировано.

Массовых акций, распространения агитационных материалов направленных на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а так же идей насилия не возникало.

3.Цель и задачи Подпрограммы 1, показатели цели и задач Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 1 является профилактика терроризма и экстремизма. Подпрограмма 2 предлагает решение следующей задачи: «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма».

| Показатели цели и задач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Подпрограммы 1 – Профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |
| Количество совершенных террористических актов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1: Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |
| 1. количество публикаций в СМИ, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

4.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1

| NN пп | Наименование задачи, ВЦП (основного мероприятия), мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | Задача 1 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Подготовка и опубликование материалов в СМИ района, направленных на информирование населения о безопасном поведении при возникновении угроз террористического характера» | всего | 25 | - | - | 25 | - |  |  | х |
|  |  | 2019 год | 5 | - | - | 5 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 5 | - | - | 5 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 5 | - | - | 5 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 5 | - | - | 5 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 5 | - | - | 5 | - |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 «Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения службы ЕДДС» | всего | 150 | - | - | 150 | - |  |  | х |
|  |  | 2019 год | 30 | - | - | 30 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 30 | - | - | 30 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 30 | - | - | 30 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 30 | - | - | 30 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 30 | - | - | 30 | - |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 «Организация технического оснащения средствами фото-видео фиксации по местам массового пребывания и потенциальным объектам террористических посягательств района» | всего | 125 | - | - | 125 | - |  |  | х |
|  |  | 2019 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 «Стимулирование сдачи населением, незаконно хранящегося оружия и боеприпасов» | всего | 125 | - | - | 125 | - | Администрации сельских поселений |  | х |
|  |  | 2019 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | всего | 425 | - | - | 425 | - | х | х | х |
|  |  | 2019 год | 85 | - | - | 85 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 85 | - | - | 85 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 85 | - | - | 85 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 85 | - | - | 85 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 85 | - | - | 85 | - |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 1,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Соисполнители Подпрограммы 1 Администрация Парабельского района и Администрации сельских поселений:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 1, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 1 на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Участник мероприятий Подпрограммы 1:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 1, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 1 на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Соисполнители Подпрограммы 1:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 1, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение мероприятий подпрограммы.

Приложение 1

к Подпрограмме 1

Перечень

организационных мероприятий Подпрограммы 1

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения района: -по уровням террористической опасности; -об ответственности по заведомо ложному сообщению о террористической угрозе; -об уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни | Администрация района |
| 2 | Организация мониторинга молодежных сообществ, групп социальных сетей по своевременному выявлению деструктивно настроенных групп и социальной напряженности | Администрация района |
| 3 | Проведение обследований потенциальных объектов террористических посягательств на предмет соответствия условиям АТЗ | Администрация района |
| 4 | Актуализация районного перечня мест массового пребывания людей и потенциальных объектов террористических посягательств | Администрация района |
| 5 | Организация и проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений района, с лицами ответственными по АТЗ, профилактики терроризма, национального и религиозного экстремизма, анализа состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений в районе по выявлению зон межнациональной и религиозной напряженности деструктивно настроенных групп | Администрация района |
| 6 | Проведение совместных совещаний отдела образования, руководителей образовательных учреждений и представителей надзорных органов по итогам приемки образовательных учреждений к учебному году | Администрация района |
| 7 | Проведение плановых тренировочных эвакуаций обучающихся, персонала образовательных учреждений условным террористическим угрозам | Администрация района |
| 8 | Проведение проверок действий руководителей потенциальных объектов террористических посягательств при возникновении условных угроз террористического характера либо установления условного уровня террористической опасности | Администрация района |
| 9 | Проведение в образовательных учреждениях района комплекса мероприятий направленных на профилактику нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости | Отдел образования |
| 10 | Проведение массовых мероприятий, укрепляющих национальное соседство, толерантность, духовно-нравственно и патриотическое воспитание молодежи района | Отдел культуры, Администрация района |
| 11 | Организация мониторинга возможных социальных напряжений сезонных групп прибывающих трудовых мигрантов | Администрация района |
| 12 | Организационное и нормативно-правовое обеспечение коллегиальных органов антитеррористической направленности муниципалитета и информационное сопровождение работы комиссии | Администрация района |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения  Парабельского района»

Подпрограмма

«Профилактика правонарушений на территории Парабельского района» муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Профилактика правонарушений на территории Парабельского района » (далее – Подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Отдел образования, Отдел культуры, общественные объединения правоохранительной направленности, подрядчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  | 1.Снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах, % |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 «Развитие общественной правоохранительной деятельности»; Задача 2 «Создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам»; Задача 3 «Сокращение незаконного оборота наркотических веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  | Задача 1 «Развитие общественной правоохранительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. количество рейдов, ед. |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Задача 2 «Создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. количество рабочих мест, ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Задача 3 «Сокращение незаконного оборота наркотических веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Площадь уничтожаемых посевов дикорастущих наркосодержащих растений , га. |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
|  | районный бюджет | 375 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |
|  | всего по источникам | 375 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 2

- Анализ статистических данных 2018 года о состоянии административной практики и криминогенной обстановки на территории МО «Парабельский район», предоставляемых из МО МВД России «Парабельское» показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности по профилактике правонарушений принимаемых мер в указанном направлении недостаточно.

- Основную часть преступлений, зарегистрированных на территории Парабельского района составляют преступления имущественного блока. Наибольший удельный вес из зарегистрированных преступлений составляют кражи.

- В 2018 году имеется снижение преступления категории грабёж на 75%, категории преступления разбой на  территории района не зарегистрировано.

- Возросла регистрация фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с 4 до 6 из которых 3 случая причинения тяжкого вреда здоровью повлекших смерть потерпевшего.

- Лицами, ранее совершавшими преступления в отчетном периоде совершено 101 преступление их удельный вес в числе расследованных преступлений составил – 69,8%, при ср. обл. показателе – 70,3 %. Основным фактором толкающих ранее судимых лиц к совершению преступлений является отсутствие постоянного источника дохода.

- В 2018 году на улицах Парабельского района совершено 43 преступления снижение составило 17 преступлений.

- Основной вид уличных преступлений кражи, угоны и повреждения имущества граждан.

- По незаконному обороту наркотических средств и их прекурсоров, имеется 4 преступления,  Из незаконного оборота изъято 359 грамм наркотических веществ.

- Выявлено 2 преступления по линии экономической направленности.

- По преступлениям связанным с незаконным хранением, ношением и перевозкой оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ выявлено 18 (+14) преступлений, изъято 8 единиц огнестрельного оружия. Из незаконного оборота изъято 328 единиц боеприпасов к огнестрельному оружию и 3288 граммов взрывчатых веществ.

- Рост количества преступлений в общественных местах, а также рост общего количества зарегистрированных преступлений, связан с кадровыми решениями по личному составу сотрудников МО МВД России «Парабельское». Отсутствием возможности МО МВД России «Парабельское» патрулирования в районе в вечернее время, недостаточного внимания участковых уполномоченных в Парабельском, Нарымском, Заводском, Старицинском и Новосельцевском сельских поселениях.

- Привлечение института граждан и общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка не имеет должного эффекта, как в поселениях так и в районе.

- Федеральным законом Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" органам местного самоуправления предоставлено право оказывать поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создавать условия для деятельности народных дружин, в том числе в виде материального стимулирования деятельности народных дружинников за счет средств соответствующих бюджетов.

3.Цель и задачи Подпрограммы 2, показатели цели и задач Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является профилактика правонарушений. Подпрограмма 2 предлагает решение следующих задач:

Задача 1 «Развитие общественной правоохранительной деятельности»;

Задача 2 «Создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам»;

Задача 3 «Сокращение незаконного оборота наркотических веществ».

| Показатели цели и задач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Подпрограммы 2 – Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |
| 1.Снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 1: Развитие общественной правоохранительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1. количество рейдов, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Задача 2: Создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам |  |  |  |  |  |
| 2. количество рабочих мест, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3: Сокращение незаконного оборота наркотических веществ |  |  |  |  |  |
| 3. Площадь уничтожаемых посевов дикорастущих наркосодержащих растений , га. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

4.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2

| NN пп | Наименование задачи, ВЦП (основного мероприятия), мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | Задача 1 «Развитие общественной правоохранительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 ««Организация проведения рейдовых мероприятий по охране общественного порядка и предупреждения административных правонарушений» | всего | 125 | - | - | 125 | - |  |  | х |
|  |  | 2019 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
| 2 | Задача 2 ««Создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Стимулирование работодателей по рабочим местам для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к обязательным работам» | всего | 125 | - | - | 125 | - |  |  | х |
|  |  | 2019 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 25 | - | - | 25 | - |  |  |  |
| 3 | Задача 3 «Сокращение незаконного оборота наркотических веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Выявление и уничтожение очагов дикорастущих наркосодержащих растений» | всего | 75 | - | - | 75 | - |  |  | x |
|  |  | 2019 год | 15 | - | - | 15 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 15 | - | - | 15 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 15 | - | - | 15 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 15 | - | - | 15 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 15 | - | - | 15 | - |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 «Профилактика нарушений законодательства о гражданстве» | всего | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | всего | 375 | - | - | 375 | - | х | х | х |
|  |  | 2019 год | 75 | - | - | 75 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 75 | - | - | 75 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 75 | - | - | 75 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 75 | - | - | 75 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 75 | - | - | 75 | - |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 2,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Соисполнители Подпрограммы 2 Администрация Парабельского района и Администрации сельских поселений:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 2 на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Участник мероприятий Подпрограммы 2:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 2, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 2 на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Соисполнители Подпрограммы 2:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 2, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение мероприятий подпрограммы.

Приложение 1

к Подпрограмме 2

Перечень

организационных мероприятий Подпрограммы 2

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие общественной правоохранительной деятельности | Администрация района |
| 2 | Содействие комплексу мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и алкогольной продукции | Администрации сельских поселений |
| 3 | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, несовершеннолетних, исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних | Отдел образования, Комиссия по делам несовершеннолетних |
| 4 | Предупредительно профилактические мероприятия по предупреждению уличной преступности и мошеннических действий в отношении лиц преклонного возраста | МО МВД России «Парабельское» |
| 5 | Обеспечение взаимодействия и повышение готовности к реагированию служб района по охране общественного порядка при проведении значимых массовых мероприятий федерального, областного, районного и межпоселенческого характера | Администрация района |
| 6 | Организационное и нормативно-правовое сопровождение коллегиальных органов района: -по профилактике правонарушений; -антинаркотической комиссии; -комиссии по делам несовершеннолетних; -административной комиссии | Администрация района |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения «МО Парабельский район»

Подпрограмма

«Безопасность дорожного движения

на территории  Парабельского района  »

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Безопасность дорожного движения на территории Парабельского района » (далее – Подпрограмма 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация района, Администрации сельских поселений, (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Отдел образования, Отдел культуры, общественные объединения правоохранительной направленности, подрядчики, МО МВД России «Парабельское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  | Снижение количества лиц пострадавших и погибших в результате ДТП, % |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Задача подпрограммы | Задача: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задачи |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  | Задача: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участников ЮИД, чел. |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
|  | районный бюджет | 100 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |
|  | всего по источникам | 100 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |

2.Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 3

- К приоритетным направлениям деятельности необходимо отнести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

- В Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" сформулированы основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения:

- - приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности;

- - соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения;

- - программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог относятся к вопросам местного значения МО «Парабельский район».

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" установлено, что меры по повышению безопасности дорожного движения включают в себя разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам повышения безопасности дорожного движения, а также реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, участия в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального района, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.

- Анализ динамики основных показателей аварийности в МО «Парабельский район» за 2018г и 6 месяцев 2019г свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), травматизма и смертности имеет тенденцию снижения.

- Согласно статистическим данным ОГИБДД МО МВД России «Парабельское» динамика изменений показателей аварийности  составляет:

| - Показатели | - Июнь 2018г | - Июнь 2019г | - +/- к прошлому году |
| --- | --- | --- | --- |
| - Всего ДТП | - 52 | - 46 | - -6 |
| - ДТП с пострадавшими | - 4 | - 1 | - -3 |
| - Погибло в результате ДТП | - 2 | - 1 | - -1 |
| - Ранено в результате ДТП | - 3 | - 1 | - -2 |
| - ДТП с участием детей | - 1 | - 0 | - -1 |
| - Ранено детей в результате ДТП | - 1 | - 0 | - -1 |
| - ДТП с пострадавшими, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Повреждено ТС | - 100 | - 98 | - -11 |
| - Выявлено мест концентрации ДТП | - 0 | - 0 | - 0 |

- Одним из основных факторов обуславливающим высокий уровень аварийности на дорогах и улично-дорожной сети муниципалитета  выступает :

- -небрежное отношение к требованиям безопасности дорожного движения и правилам дорожного движения со стороны участников дорожного движения

- В результате значительного увеличения количества автотранспорта существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортного потока, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов.

- В данных условиях необходимо развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения в целях снижения роста аварийности на улично-дорожной сети на территории муниципалитета.

3.Цель и задачи Подпрограммы 3, показатели цели и задач Подпрограммы 3

Целью Подпрограммы 3 является профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения. Подпрограмма 3 предлагает решение следующей задачи: Формирование законопослушного  поведения участников дорожного движения

| Показатели цели и задач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Подпрограммы 3 – Профилактика безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения |  |  |  |  |  |
| Снижение количества лиц пострадавших и погибших в результате ДТП, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 1 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Количество участников ЮИД, чел. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

4.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3

| NN пп | Наименование задачи, ВЦП (основного мероприятия), мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | Задача 1 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Размещение в СМИ района и на сайте органа местного самоуправления информационно-пропагандистской продукции, направленной на повышение культуры поведения участников дорожного движения» | всего | 50 | - | - | 50 | - |  |  | х |
|  |  | 2019 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 «Развитие движения отрядов «Юных инспекторов дорожного движения» | всего | 50 | - | - | 50 | - |  |  | х |
|  |  | 2019 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 | всего | - | - | - | - | - |  |  | х |
|  |  | 2019 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 | всего | - | - | - | - | - |  |  | х |
|  |  | 2019 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 3 | всего | 100 | - | - | 100 | - | х | х | х |
|  |  | 2019 год | 20 | - | - | 20 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 20 | - | - | 20 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 20 | - | - | 20 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 20 | - | - | 20 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 20 | - | - | 20 | - |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 3,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 3

Соисполнители Подпрограммы 3 Администрация Парабельского района и Администрации сельских поселений:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 3, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 3 на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 3.

Участник мероприятий Подпрограммы 3:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 3, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 3 на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3.

Соисполнители Подпрограммы 3:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 3, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение мероприятий подпрограммы.

Приложение 1

к Подпрограмме 3

Перечень

организационных мероприятий Подпрограммы 3

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационное и нормативно-правовое обеспечение комиссии по БДД, информационное сопровождение деятельности комиссии | Администрация района |
| 2 | Рассмотрение причин и условий, роста административных правонарушений, имущественного вреда, вреда жизни и здоровья участников дорожного движения | Администрация района |
| 3 | Проведение акций «Внимание - Дети!», «Внимание-пешеход!», «Зебра», «Детское кресло», «Нетрезвый водитель» других пропагандистских компаний и акций среди участников дорожного движения | МО МВД России «Парабельское» |
| 4 | Приобретение и распространение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для дошкольных и общеобразовательных учреждений района | Отдел образования |
| 5 | Проведение профилактических рейдов на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций с вручением памяток пешеходам и водителям | МО МВД России «Парабельское» |
| 6 | Организация и проведение в образовательных учреждениях района занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Отдел образования |
| 7 | Актуализация в муниципальных образовательных учреждениях района средств обучения безопасному поведению на дорогах школьников | Отдел образования |
| 8 | Организация и проведение инструктажей работников образовательных учреждений района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения перед началом учебного года | Отдел образования |
| 9 | Проведение родительских собраний по темам безопасного поведения детей на дорогах и применения световозвращающих элементов | Отдел образования |
| 10 | Проведение конкурса рисунков «Дорога безопасности» среди обучающихся образовательных учреждений района | МО МВД России «Парабельское» |
| 11 | Проведение актуализации паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений района до начала учебного года | Отдел образования |
| 12 | Проведение комиссионных обследований маршрутов общественного транспорта, улично-дорожной инфраструктуры, ледовых переправ | Администрация района, МО МВД России «Парабельское» |

Принятые и реализуемые

в Муниципальном образовании Парабельский район долговременные целевые программы  по противодействию (профилактике) терроризма и экстремизма

Постановлением  Администрации  Парабельского  района № 628а от 20.11.2019г  утверждена и  реализуется в текущем году Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района» на 2020- 2023года Данная программа  включает   в себя  подпрограмму:

- профилактика и противодействие  террористической и  экстремисткой  деятельности  на территории Парабельского района

Объем запланированного  финансирования на 2020 составляет  85 тыс. рублей;

Выделено: 85 тыс. рублей, 55 тыс.  рублей оптимизировано  на иные расходы бюджета МО «Парабельский район»

Освоено: 35 тыс. рублей.

Профилактика правонарушений:

Развитие общественной правоохранительной деятельности -10.0 тыс руб

Уничтожение  наркосодержащих 20.0 тыс руб.

Стимулирование работодателей  по рабочим местам лиц освободившихся  ИК

– 50 .0 тыс рублей

Безопасность ДД :

Развитие ЮИД- 10.0 тыс  рублей

Пропагандистская  продукция  Баннеры -10. 0 тыс. рублей

Оптимизация  расходов бюджета  согласно постановления  Администрации Парабельского района № 207а от 27.04.2020г

______     Д.А. Барсагаев

05.11.2020г