АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2023г.											                  №  357а

Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция энергетического хозяйства               МУП Нарымское ЖКХ»

В целях дальнейшего и устойчивого социально-экономического развития Парабельского района, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Парабельского района, их формирования и реализации, а также проведения и критерии оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации Парабельского района от 29.04.2015 № 341а,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Реконструкция энергетического хозяйства МУП «Нарымское ЖКХ» согласно приложению.

- Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы муниципального образования по ЖКХ, строительству, промышленности, транспорту, связи – архитектора района        И.М. Андриива.

Глава района		             							                 Е.А. Рязанова

Приложение к постановлению

Администрации Парабельского района

от 03.07.2023г.   № 357а

Муниципальная программа

«Реконструкция энергетического хозяйства МУП Нарымское ЖКХ»

1.Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | - Муниципальная программа « Реконструкция энергетического хозяйства МУП Нарымское ЖКХ » (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Экономический отдел и отдел по обеспечению инфраструктуры коммунального хозяйства Администрации Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы (мероприятий) | Проектные и строительные организации, Администрация Нарымского сельского поселения Парабельского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение энергоэффективности и обеспечение развития энергетической инфраструктуры. 2. Повышение уровня благоустройства территорий. 3. Повышение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели целей |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |
|  | 1. Доля энергетического хозяйства МУП Нарымское ЖКХ приведенное в нормативное состояние, % |  |  |  | 10 |  |  | 30 |  | 50 |  | 70 | 100 |  |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 - Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. Задача 2 - Энергосбережение и обеспечение модернизации энергетической инфраструктуры на территории Нарымского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |
|  | Капитальный ремонт дизель-генераторных установок марки ДГ-72М, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №2 с. Нарым пер. Садовый, Парабельский район, Томская область, ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №4 п. Шпалозавод, ул. Центральная, Парабельский район, Томская область, ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №4 с. Нарым, ул. Школьная, Парабельский район, Томская область, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП 63 кВа п. Шпалозавод, ул. Новая, Парабельский район, Томская область, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП 160 кВа п. Шпалозавод, ул. Пионерская, Парабельский район, Томская область, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция воздушной линии 10 кВ, с заменой на самонесущий изолированный провод, % |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 50 |  | 75 |  | 100 |
|  | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ, с заменой на самонесущий изолированный провод, % |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 50 |  | 75 |  | 100 |
|  | Замена опор линии электропередач 10 кВ находящихся в аварийном состоянии, % |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 50 |  | 75 |  | 100 |
|  | Замена опор линии электропередач 0,4 кВ находящихся в аварийном состоянии, % |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 50 |  | 75 |  | 100 |
|  | Установка исправного прибора учета расхода топлива на ДЭС, ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка опломбированного прибора учета электроэнергии на собственные нужды, ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка опломбированных приборов учета на отпуск электрической энергии на все ТП, % |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 50 |  | 75 |  | 100 |
|  | Замена приборов учета у потребителей с выносом на опоры |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 60 |  | 80 |  | 100 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации) тыс. рублей |  | всего | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 259010,36 | 17092,53 |  |  | 57467,3175 |  |  | 73548,9775 |  | 55450,7675 |  | 55450,7675 |  |
|  | районный бюджет | 59552,2 | 4325,83 |  |  | 13213,6225 |  |  | 16634,8425 |  | 12688,9525 |  | 12688,9525 |  |
|  | МУП Нарымского ЖКХ (по согласованию) | 893,00 | 893,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | всего по источникам | 319455,56 | 22311,36 |  |  | 70680,94 |  |  | 90183,82 |  | 68139,72 |  | 68139,72 |  |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

На сегодняшний день Нарымское сельское поселение Парабельского района (далее - поселение)  относится к технологически изолированным территориям Томской области – территориям, не присоединённым к Единой энергетической системе России. В поселении энергоснабжение потребителей происходит от децентрализованного источника электроэнергии: дизельной электростанции (далее – ДЭС). Тарифы на электрическую энергию (мощность) устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области на основании плановых смет энергоснабжающей организации с учетом действующего законодательства в области тарифного регулирования.

На ДЭС с. Нарым Парабельского района Томской области установлены четыре дизель-генераторных установки (далее – ДГУ) марки ДГ-72М (2 шт.), ДГА-315 (2 шт.). Данные дизель-генераторные установки вырабатывают электрический ток напряжением 0,4 кВ.

На каждый населенный пункт выделена отдельная линия 10 кВ и отдельный повышающий трансформатор. На ДЭС установлены 4 повышающих трансформатора мощностью: 630 кВА (2 шт), 160 кВА, 315 кВА.

Также от ДЭС выходит линия 0,4 кВ, основной задачей которой является снабжения электрической энергией населения.

На основании правоустанавливающих документов общая протяженность воздушной линии 10 кВ составляет 49,22 км. Воздушными линиями 0,4 кВ, протяженность которых составляет 36,03 км, осуществляется электроснабжение потребителей.

Система электроснабжения поселения и питающихся от него поселков находится в неудовлетворительном техническом состоянии, не позволяющем обеспечивать надежное и качественное электроснабжение, так как большая часть трансформаторных подстанций, значительная часть воздушных линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ полностью выработали свой эксплуатационный ресурс.

Не проведение модернизации системы электроснабжения Нарымского сельского поселения может в краткосрочной перспективе привести к возникновению аварийных ситуаций, связанных с частичным либо полным прекращением подачи электрической энергии потребителям включая 2 средние общеобразовательные школы, врачебная амбулатория, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 дома культуры, 6 котельных, библиотека, 2 почтовых отделения, ветеринарный участок, музей, пожарное депо, магазины и другие социальные объекты, станцию водоподготовки, а также население.

3. Цели и задачи Программы, показатели задач Программы

Целями Программы являются:

1. Повышение энергоэффективности и обеспечение развития энергетической инфраструктуры.

2. Повышение уровня благоустройства территорий.

3. Повышение качества предоставляемых услуг

Программа предполагает решение следующих задач:

Энергосбережение и  обеспечение модернизации энергетической инфраструктуры на территории Нарымского сельского поселения.

- Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов.

| Показатели задач | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт дизель-генераторных установок марки ДГ-72М, ед. | 1 |  | 1 |  |  |
| Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №2 с. Нарым пер. Садовый, Парабельский район, Томская область, ед. |  | 1 |  |  |  |
| Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №4 п. Шпалозавод, ул. Центральная, Парабельский район, Томская область, ед. |  | 1 |  |  |  |
| Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №4 с. Нарым, ул. Школьная, Парабельский район, Томская область, ед. |  |  | 1 |  |  |
| Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП 63 кВа п. Шпалозавод, ул. Новая, Парабельский район, Томская область, ед. | 1 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП 160 кВа п. Шпалозавод, ул. Пионерская, Парабельский район, Томская область, ед. | 1 |  |  |  |  |
| Реконструкция воздушной линии 10 кВ, с заменой на самонесущий изолированный провод, % |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ, с заменой на самонесущий изолированный провод, % |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Замена опор линии электропередач 10 кВ находящихся в аварийном состоянии, % |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Замена опор линии электропередач 0,4 кВ находящихся в аварийном состоянии, % |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Установка исправного прибора учета расхода топлива на ДЭС, ед. |  | 1 |  |  |  |
| Установка опломбированного прибора учета электроэнергии на собственные нужды, ед. |  | 1 |  |  |  |
| Установка опломбированных приборов учета на отпуск электрической энергии на все ТП, % |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Замена приборов учета у потребителей с выносом на опоры | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

Сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

| - N п/п | - Наименование показателя | - Ед. изм. | - Пункт Федерального плана статистических работ | - Периодичность сбора данных | - Временные характеристики показателя | - Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | - Метод сбора информации | - Ответственный за сбор данных по показателю | - Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| Задача 1 - Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. - Задача 2 - Энергосбережение и обеспечение модернизации энергетической инфраструктуры на территории Нарымского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Капитальный ремонт дизель-генераторных установок марки ДГ-72М | - % | - - | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Отчет | - Отдел ОИМХ | - 1 квартал следующего года |
| - 1.2 | - Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №2 с. Нарым пер. Садовый, Парабельский район, Томская область | - % | - - | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Отчет | - Отдел ОИМХ | - 1 квартал следующего года |
| - 1.3 | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №4 п. Шпалозавод, ул. Центральная, Парабельский район, Томская область | - % | - - | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Отчет | - Отдел ОИМХ | - 1 квартал следующего года |
| - 1.4 | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №4 с. Нарым, ул. Школьная, Парабельский район, Томская область | - % | - - | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Отчет | - Отдел ОИМХ | - 1 квартал следующего года |
| - 1.5 | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП 63 кВа п. Шпалозавод, ул. Новая, Парабельский район, Томская область | - % | - - | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Отчет | - Отдел ОИМХ | - 1 квартал следующего года |
| - 1.6 | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП 160 кВа п. Шпалозавод, ул. Пионерская, Парабельский район, Томская область | - % | - - | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Отчет | - Отдел ОИМХ | - 1 квартал следующего года |
| - 1.7 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ, с заменой на самонесущий изолированный провод | - % | - - | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Отчет | - Отдел ОИМХ | - 1 квартал следующего года |
| - 1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ, с заменой на самонесущий изолированный провод | - % | - - | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Отчет | - Отдел ОИМХ | - 1 квартал следующего года |
| - 1.9 | Замена опор линии электропередач 10 кВ находящихся в аварийном состоянии | - % | - - | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Отчет | - Отдел ОИМХ | - 1 квартал следующего года |
| - 1.10 | Замена опор линии электропередач 0,4 кВ находящихся в аварийном состоянии | - % | - - | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Отчет | - Отдел ОИМХ | - 1 квартал следующего года |
| - 1.11 | Установка исправного прибора учета расхода топлива на ДЭС | - % | - - | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Отчет | - Отдел ОИМХ | - 1 квартал следующего года |
| - 1.12 | Установка опломбированного прибора учета электроэнергии на собственные нужды | - % | - - | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Отчет | - Отдел ОИМХ | - 1 квартал следующего года |
| - 1.13 | Установка опломбированных приборов учета на отпуск электрической энергии на все ТП | - % | - - | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Отчет | - Отдел ОИМХ | - 1 квартал следующего года |
| - 1.14 | Замена приборов учета у потребителей с выносом на опоры | - % | - - | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Отчет | - Отдел ОИМХ | - 1 квартал следующего года |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

| NN пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласовании) | областного бюджета (по согласовании) | районного бюджета | МУП Нарымского ЖКХ (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1 - Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. Задача 2 - Энергосбережение и обеспечение модернизации энергетической инфраструктуры на территории Нарымского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Программа «Реконструкция энергетического хозяйства МУП Нарымское ЖКХ» | Всего | 319455,56 | 0 | 259010,36 | 59552,2 | 893,00 | Отдел ОИМХ Администрации Парабельского района |
|  |  | 2023 год | 22311,36 | 0 | 17092,53 | 4325,83 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 70680,94 | 0 | 57467,31 | 13213,6225 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 90183,82 | 0 | 73548,9775 | 16634,8425 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 68139,72 | 0 | 55480,76 | 12688,9525 | 0 |  |
|  |  | 2027 год | 68139,72 | 0 | 55450,76 | 12688,9525 | 0 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 319455,56 | 0 | 259010,36 | 59552,2 | 893,00 |  |
|  |  | 2023 год | 22311,36 | 0 | 17092,53 | 4325,83 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 70680,94 | 0 | 57467,31 | 13213,6225 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 90183,82 | 0 | 73548,9775 | 16634,8425 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 68139,72 | 0 | 55480,76 | 12688,9525 | 0 |  |
|  |  | 2027 год | 68139,72 | 0 | 55450,76 | 12688,9525 | 0 |  |

Потребность в ресурсном обеспечении Программы

| № | Задачи подпрограммы | Наименование мероприятия подпрограммы |  | Наименование ГРБС | Коды бюджетной классификации (в условиях текущего финансового года) |  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования районного бюджета на действующие расходные обязательства (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели конечного результата реализации ВЦП (основного мероприятия) (исходный уровень) по годам реализации |  | Софинансирование на очередной финансовый год из других источников (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Рз, прзд |  | КЦСР |  | Вид |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет(по согласованию) | Областной бюджет(по согласованию) |  |  | МУП Нарымского ЖКХ (по согласованию) |  |  |
| Программа «Реконструкция энергетического хозяйства МУП Нарымское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы «1. Повышение энергоэффективности и обеспечение развития энергетической инфраструктуры. 2. Повышение уровня благоустройства территорий. 3. Повышение качества предоставляемых услуг». » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. 2.Энергосбережение и обеспечение модернизации энергетической инфраструктуры на территории Нарымского сельского поселения. | - Капитальный ремонт дизель-генераторных установок марки ДГ-72М | Администрация Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  | 3726,63 |  | 0 |  | 3726,63 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2023-1 2024-0 2025-1 2026-0 2027-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №2 с. Нарым пер. Садовый, Парабельский район, Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 226,03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2023-0 2024-1 2025-0 2026-0 2027-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №4 п. Шпалозавод, ул. Центральная, Парабельский район, Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 213,64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2023-0 2024-1 2025-0 2026-0 2027-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №4 с. Нарым, ул. Школьная, Парабельский район, Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 219,26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2023-0 2024-0 2025-1 2026-0 2027-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП 63 кВа п. Шпалозавод, ул. Новая, Парабельский район, Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2023-1 2024-0 2025-0 2026-0 2027-0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,00 |
| 6 |  | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП 160 кВа п. Шпалозавод, ул. Пионерская, Парабельский район, Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2023-1 2024-0 2025-0 2026-0 2027-0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,00 |
| 7 |  | Реконструкция воздушной линии 10 кВ, с заменой на самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 4526,55 |  | 4526,55 |  | 4526,55 |  | 4526,55 |  |  |  |  | 2023-0 2024-25 2025-50 2026-75 2027-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ, с заменой на самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 926,4375 |  | 926,4375 |  | 926,4375 |  | 926,4375 |  |  |  |  | 2023-0 2024-25 2025-50 2026-75 2027-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Замена опор линии электропередач 10 кВ находящихся в аварийном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5780,3925 |  | 5780,3925 |  | 5780,3925 |  | 5780,3925 |  |  |  |  | 2023-0 2024-25 2025-50 2026-75 2027-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Замена опор линии электропередач 0,4 кВ находящихся в аварийном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 856,3725 |  | 856,3725 |  | 856,3725 |  | 856,3725 |  |  |  |  | 2023-0 2024-25 2025-50 2026-75 2027-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Установка исправного прибора учета расхода топлива на ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2023-0 2024-1 2025-0 2026-0 2027-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Установка опломбированного прибора учета электроэнергии на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2023-0 2024-1 2025-0 2026-0 2027-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Установка опломбированных приборов учета на отпуск электрической энергии на все ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  | 2023-0 2024-25 2025-50 2026-75 2027-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Замена приборов учета у потребителей с выносом на опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,2 |  | 571,2 |  | 571,2 |  | 571,2 |  | 571,2 |  |  |  |  | 2023-20 2024-40 2025-60 2026-80 2027-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе «Реконструкция энергетического хозяйства МУП Нарымское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4325,83 |  | 13213,6225 |  | 16634,8425 |  | 12688,9525 |  | 12688,9525 |  |  |  | х |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 893,00 |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета по главным распорядителям средств районного бюджета

| № пп | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия подпрограммы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств районного бюджета (тыс. рублей) | Участники – главные распорядители средств районного бюджета (ГРБС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация Парабельского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа « Реконструкция энергетического хозяйства МУП Нарымское ЖКХ » |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 - Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. Задача 2 - Энергосбережение и обеспечение модернизации энергетической инфраструктуры на территории Нарымского сельского поселения. |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт дизель-генераторных установок марки ДГ-72М | всего | 7453,26 | 7453,26 |
|  |  | 2023 год | 3726,63 | 3726,63 |
|  |  | 2024 год | - | - |
|  |  | 2025 год | 3726,63 | 3726,63 |
|  |  | 2026 год | - | - |
|  |  | 2027 год | - | - |
| 1.2 | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №2 с. Нарым пер. Садовый, Парабельский район, Томская область | Всего | 226,03 | 226,03 |
|  |  | 2023 год | - | - |
|  |  | 2024 год | 226,03 | 226,03 |
|  |  | 2025 год | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - |
|  |  | 2027 год | - | - |
| 1.3 | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №4 п. Шпалозавод, ул. Центральная, Парабельский район, Томская область | Всего | 213,64 | 213,64 |
|  |  | 2023 год | - | - |
|  |  | 2024 год | 213,64 | 213,64 |
|  |  | 2025 год | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - |
|  |  | 2027 год | - | - |
| 1.4 | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП №4 с. Нарым, ул. Школьная, Парабельский район, Томская область | Всего | 219,26 | 219,26 |
|  |  | 2023 год | - | - |
|  |  | 2024 год | - | - |
|  |  | 2025 год | 219,26 | 219,26 |
|  |  | 2026 год | - | - |
|  |  | 2027 год | - | - |
| 1.5 | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП 63 кВа п. Шпалозавод, ул. Новая, Парабельский район, Томская область | Всего | 0 | 0 |
|  |  | 2023 год | - | - |
|  |  | 2024 год | - | - |
|  |  | 2025 год | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - |
|  |  | 2027 год | - | - |
| 1.6 | Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения ТП 160 кВа п. Шпалозавод, ул. Пионерская, Парабельский район, Томская область | Всего | 0 | 0 |
|  |  | 2023 год | - | - |
|  |  | 2024 год | - | - |
|  |  | 2025 год | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - |
|  |  | 2027 год | - | - |
| 1.7 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ, с заменой на самонесущий изолированный провод | Всего | 18106,20 | 18106,20 |
|  |  | 2023 год | - | - |
|  |  | 2024 год | 4526,55 | 4526,55 |
|  |  | 2025 год | 4526,55 | 4526,55 |
|  |  | 2026 год | 4526,55 | 4526,55 |
|  |  | 2027 год | 4526,55 | 4526,55 |
| 1.8 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ, с заменой на самонесущий изолированный провод | Всего | 3705,75 | 3705,75 |
|  |  | 2023 год | - | - |
|  |  | 2024 год | 926,4375 | 926,4375 |
|  |  | 2025 год | 926,4375 | 926,4375 |
|  |  | 2026 год | 926,4375 | 926,4375 |
|  |  | 2027 год | 926,4375 | 926,4375 |
| 1.9 | Замена опор линии электропередач 10 кВ находящихся в аварийном состоянии | Всего | 23121,57 | 23121,57 |
|  |  | 2023 год | - | - |
|  |  | 2024 год | 5780,3925 | 5780,3925 |
|  |  | 2025 год | 5780,3925 | 5780,3925 |
|  |  | 2026 год | 5780,3925 | 5780,3925 |
|  |  | 2027 год | 5780,3925 | 5780,3925 |
| 1.10 | Замена опор линии электропередач 0,4 кВ находящихся в аварийном состоянии | Всего | 3425,49 | 3425,49 |
|  |  | 2023 год | - | - |
|  |  | 2024 год | 856,3725 | 856,3725 |
|  |  | 2025 год | 856,3725 | 856,3725 |
|  |  | 2026 год | 856,3725 | 856,3725 |
|  |  | 2027 год | 856,3725 | 856,3725 |
| 1.11 | Установка исправного прибора учета расхода топлива на ДЭС | Всего | 80 | 80 |
|  |  | 2023 год | - | - |
|  |  | 2024 год | 80 | 80 |
|  |  | 2025 год | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - |
|  |  | 2027 год | - | - |
| 1.12 | Установка опломбированного прибора учета электроэнергии на собственные нужды | Всего | 5 | 5 |
|  |  | 2023 год | - | - |
|  |  | 2024 год | 5 | 5 |
|  |  | 2025 год | - | - |
|  |  | 2026 год | - | - |
|  |  | 2027 год | - | - |
| 1.13 | Установка опломбированных приборов учета на отпуск электрической энергии на все ТП | Всего | 140 | 140 |
|  |  | 2023 год | 28 | 28 |
|  |  | 2024 год | 28 | 28 |
|  |  | 2025 год | 28 | 28 |
|  |  | 2026 год | 28 | 28 |
|  |  | 2027 год | 28 | 28 |
| 1.14 | Замена приборов учета у потребителей с выносом на опоры | Всего | 2856 | 2856 |
|  |  | 2023 год | 571,2 | 571,2 |
|  |  | 2024 год | 571,2 | 571,2 |
|  |  | 2025 год | 571,2 | 571,2 |
|  |  | 2026 год | 571,2 | 571,2 |
|  |  | 2027 год | 571,2 | 571,2 |
|  | Итого по Программе « Реконструкция энергетического хозяйства МУП Нарымское ЖКХ » | Всего | 59552,2 | 59552,2 |
|  |  | 2023 год | 4325,8 | 4325,8 |
|  |  | 2024 год | 13213,6225 | 13213,6225 |
|  |  | 2025 год | 16634,8425 | 16634,8425 |
|  |  | 2026 год | 12688,9525 | 12688,9525 |
|  |  | 2027 год | 12688,9525 | 12688,9525 |

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы,

в т.ч. анализ рисков реализации муниципальной программы

Соисполнители Программы – Экономический отдел и отдел обеспечения инфраструктуры муниципального хозяйства Администрации Парабельского района:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляют ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляют подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организуют размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Участники мероприятий Программы:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Программы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств бюджетов всех уровней.

И.о Заместителя Главы -

Управляющий Делами	           	           		 			                       	      С.В. Карлина