АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции Постановления Администрации Парабельского района от 17.03.2016 № 122а, 20.05.2016 № 277а, 12.08.2016 № 466а, 14.10.2016 № 586а, 20.03.2017 № 177а, 18.07.2017 № 527а, 05.03.2019 № 115а, 25.04.2019 № 245а, 12.09.2019 № 485а, 04.02.2020 № 44а, 20.03.2020 № 128а, 19.06.2020 № 279а, 16.03.2021 № 114а, 29.07.2021 № 368а, 31.03.2022 № 170а, 28.06.2022 № 327а, 13.03.2023 № 131а, 16.02.2024 № 84а)

03.12.2015									                                 № 919 а

Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию предпринимательства  и занятости населения в Парабельском районе»

В целях развития малого и среднего предпринимательства Парабельского района в сфере производства и реализации собственной продукции, работ и услуг, а также создания правовых, экономических и организационных условий для обеспечения государственных гарантий в области содействия занятости населения и защиты от безработицы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Содействие развитию предпринимательства  и занятости населения в Парабельском районе», согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать постановление администрации Парабельского района от 07.12.2012 № 1019а «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе на 2013-2017 годы»» утратившим силу»;

3. Контроль за исполнением возложить на Первого заместителя Главы района Е.А. Рязанову.

Глава района							            	А.Л. Карлов

Приложение

к постановлению Администрации Парабельского района

от 03.12.2015  № 919 а

Муниципальная программа

«Содействие развитию предпринимательства и занятости населения

в Парабельском районе»

1. Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | «Содействие развитию предпринимательства и занятости населения в Парабельском районе» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Экономический отдел Администрации Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрации сельских поселений (по согласованию), субъекты предпринимательства Парабельского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня развития малого и среднего предпринимательства, эффективная занятость населения и развития трудовых ресурсов в Парабельском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |
|  | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. |  |  | 180 |  |  | 138 |  |  | 138 |  |  | 138 |  |  |  | 138 |  |
|  | 2. Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении,% |  |  | 2.5 |  |  | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  |  | 1,7 |  |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 «Развитие и поддержка предпринимателей в Парабельском районе» Задача 2 «Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |
|  | Задача 1 «Развитие и поддержка предпринимателей в Парабельском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество субъектов предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, ед. |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | 2.Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, ед. |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Задача 2 «Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество трудоустроенных человек, ед. |  |  |  | 24 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 2. Количество трудоустроенных несовершеннолетних детей в летний период, ед. |  |  |  | 45 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе» Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | - | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 3924,41788 | 1012,6774 |  |  |  |  | 1891,1063 |  |  | 1020,63418 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | районный бюджет | 4836,49082 | 1647,77458 |  |  |  |  | 1232,48624 |  |  | 1531,00 |  |  | 425,23 |  |  |  | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | - | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |
|  | всего по источникам | 8760,9087 | 2660,45198 |  |  |  |  | 3123,59254 |  |  | 2551,63418 |  |  | 425,23 |  |  |  | 0,00 |

2. Характеристика и основные проблемы сферы предпринимательства и занятости населения в Парабельском районе

Развитие малого предпринимательства Правительством Российской Федерации отнесено к наиболее значимым направлениям деятельности органов власти всех уровней для решения проблем социально-экономического развития и смягчения социальных проблем.

Малое и среднее предпринимательство оказывает существенное влияние на развитие экономики района, решение социальных проблем, увеличение численности занятых работников. Бизнес способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет, расширяет ассортимент товаров и услуг, а в соответствии с запросами потребителей формирует конкурентную среду и поддерживает активность населения.

Настоящая Программа направлена:

на регулирование отношений между субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, органами местного самоуправления;

на повышение эффективности и системности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

- разрешение ряда проблем в развитии малого и среднего предпринимательства:

- недостатка собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса;

- информационную ограниченность;

- недостатка квалифицированных трудовых кадров, особенно в отношении рабочих специальностей;

- недостатка высокого уровня предпринимательской культуры.

Согласно Закону Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» с 1 января 2012 года мероприятия по содействию занятости населения, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, и государственных учреждений службы занятости населения являются расходными обязательствами субъекта Российской Федерации.

Программа представляет собой комплекс социально-экономических, организационных мероприятий и государственных услуг в области содействия занятости населения, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения и защиты от безработицы в новых условиях финансирования.

На рынке труда Парабельского района сохраняется структурное несоответствие между спросом и предложением рабочей силы (профессиональное, территориальное). В сельской местности безработица имеет застойный характер: Основными причинами такого положения являются: структурные различия экономики сельских поселений Парабельского района Томской области, особенности расселения, демографический состав населения, профессиональный и образовательный уровень трудовых ресурсов; низкая трудовая мобильность населения.

По состоянию на 1 января 2018 г. численность населения в Парабельском районе составила 12 368 человека, в том числе в разрезе сельских поселений:

Заводское сельское поселение - 1 084 человек;

Нарымское сельское поселение - 1 849 человек;

Новосельцевское сельское поселение - 843 человек;

Парабельское сельское поселение - 8 049 человек;

Старицинское сельское поселение - 543 человека.

Инвестиционная политика направлена на формирование благоприятного инвестиционного климата и решения следующих основных задач:

- повышение уровня благосостояния населения;

- сохранение действующих и создание новых рабочих мест.

Продолжаются позитивные процессы в развитии демографической ситуации. Однако для Парабельского района Томской области характерны сокращение численности населения в трудоспособном возрасте и увеличение его среднего возраста.

Рост производства, реализация стандартных и дополнительных мероприятий по содействию занятости населения оказали положительное влияние на ситуацию на рынке труда: увеличивается численность занятого населения и снижается уровень общей и регистрируемой безработицы (по большинству показателей, связанных с безработицей, ситуацию удалось стабилизировать и приблизить к докризисному уровню).

3. Цель и задачи программы

Основной целью Программы является повышение уровня развития малого и среднего предпринимательства, эффективная занятость населения и развитие трудовых ресурсов в Парабельском районе.

Для достижения цели необходимо решить задачи по нескольким направлениям деятельности:

Задача 1 «Развитие и поддержка предпринимателей  в Парабельском районе»;

Задача 2 «Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики».

| Показатели задач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Развитие и поддержка предпринимателей в Парабельском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество субъектов предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, ед. | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, ед. | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Задача 2 «Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество трудоустроенных человек, ед. | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2. Количество трудоустроенных несовершеннолетних детей в летний период, ед. | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| NN пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1 «Развитие и поддержка предпринимателей в Парабельском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе» | Всего | 5180,88122 | - | 3924,41788 | 1256,46334 | - | Экономический отдел Администрации Парабельского района |
|  |  | 2021 год | 1192,6774 | - | 1012,6774 | 180,00 | - |  |
|  |  | 2022 год | 2216,33964 | - | 1891,1063 | 325,23334 | - |  |
|  |  | 2023 год | 1346,63418 | - | 1020,63418 | 326,00 | - |  |
|  |  | 2024 год | 425,23 | - | 0,00 | 425,23 | - |  |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 2 | Задача 2 «Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения Парабельского района» | Всего | 3580,02748 | - | - | 3580,02748 | - | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Администрации сельских поселений Парабельского района |
|  |  | 2021 год | 1467,77458 | - | - | 1467,77458 | - |  |
|  |  | 2022 год | 907,2529 | - | - | 907,2529 | - |  |
|  |  | 2023 год | 1205,00 | - | - | 1205,00 | - |  |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 8760,9087 | - | 3924,41788 | 4836,49082 | - |  |
|  |  | 2021 год | 2660,45198 | - | 1012,6774 | 1647,77458 | - |  |
|  |  | 2022 год | 3123,59254 | - | 1891,1063 | 1232,48624 | - |  |
|  |  | 2023 год | 2551,63418 | - | 1020,63418 | 1531,00 | - |  |
|  |  | 2024 год | 425,23 | - | 0,00 | 425,23 | - |  |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета по главным распорядителям средств районного бюджета

| № пп | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия подпрограммы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств районного бюджета (тыс. рублей) | Участники – главные распорядители средств районного бюджета (ГРБС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация Парабельского района | Администрации сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе» |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в Парабельском районе» | Всего | 1 146,46334 | 1 146,46334 | - |
|  |  | 2021 год | 170,00 | 170,00 | - |
|  |  | 2022 год | 325,23334 | 325,23334 | - |
|  |  | 2023 год | 326,00 | 326,00 | - |
|  |  | 2024 год | 325,23 | 325,23 | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие «Софинансирование части затрат, связанных с реализацией предпринимательского проекта по поддержке стартующего бизнеса» | Всего | 288,00 | 288,00 | - |
|  |  | 2021 год | 60,00 | 60,00 | - |
|  |  | 2022 год | 76,00 | 76,00 | - |
|  |  | 2023 год | 76,00 | 76,00 | - |
|  |  | 2024 год | 76,00 | 76,00 | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии на обеспечение затрат стоимости электроэнергии, вырабатываемой дизельной электростанцией» | Всего | 210,0 | 210,0 | - |
|  |  | 2021 год | 60,00 | 60,00 | - |
|  |  | 2022 год | 50,00 | 50,00 | - |
|  |  | 2023 год | 50,00 | 50,00 | - |
|  |  | 2024 год | 50,00 | 50,00 | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие «Организация ежегодных конкурсов инвестиционных проектов» | Всего | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.4 | Мероприятие «Субсидирование % ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства » | Всего | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.5 | Мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого среднего предпринимательства» | Всего | 273,46334 | 273,46334 | - |
|  |  | 2021 год | 50,00 | 50,00 | - |
|  |  | 2022 год | 74,23334 | 74,23334 | - |
|  |  | 2023 год | 75,00 | 75,00 | - |
|  |  | 2024 год | 74,23 | 74,23 | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.6 | Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на осуществление компенсации части затрат, связанных с производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий» | Всего | 375,00 | 375,00 | - |
|  |  | 2021 год | - | - | - |
|  |  | 2022 год | 125,00 | 125,00 | - |
|  |  | 2023 год | 125,00 | 125,00 | - |
|  |  | 2024 год | 125,00 | 125,00 | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности» | Всего | 10,00 | 10,00 | - |
|  |  | 2021 год | 10,00 | 10,00 | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.1 | Мероприятие «Проведение семинаров, конференций, круглых столов для субъектов МСП, в т.ч. для физических лиц применяющих специальный налоговый режим (самозанятых граждан)» | Всего | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.2 | Мероприятие «Организация конкурса «Лучший по профессии» | Всего | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.3 | Мероприятие «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках» | Всего | 10,00 | 10,00 | - |
|  |  | 2021 год | 10,00 | 10,00 | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.4 | Мероприятие «Проведение ежегодного Дня предпринимателя в районе» | Всего | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство, на возмещение части затрат, связанных с приобретением маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов, холодильного оборудования, льдогенераторов» | Всего | 100,00 | 100,00 | - |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2024 год | 100,00 | 100,00 | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.1 | Мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство, на возмещение части затрат, связанных с приобретением маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов, холодильного оборудования, льдогенераторов» | Всего | 100,00 | 100,00 | - |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2024 год | 100,00 | 100,00 | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения Парабельского района» |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Организация оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» | Всего | 1380,00 | - | 1380,00 |
|  |  | 2021 год | 400,00 | - | 400,00 |
|  |  | 2022 год | 430,00 | - | 430,00 |
|  |  | 2023 год | 550,00 | - | 550,00 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | 0,00 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Организация летнего трудоустройства несовершеннолетних детей» | Всего | 2200,02748 | - | 2200,02748 |
|  |  | 2021 год | 1067,77458 | - | 1067,77458 |
|  |  | 2022 год | 477,2529 | - | 477,2529 |
|  |  | 2023 год | 655,00 | - | 655,00 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | 0,00 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | 0,00 |

- Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в т.ч. анализ рисков реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы Администрация Парабельского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Участник мероприятий муниципальной программы:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Соисполнители Программы:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Программы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение мероприятий по муниципальной программе.

Заместитель Главы района -					А.А. Костарев

Управляющий делами

Приложение 1

к муниципальной программе «Содействие развитию предпринимательства и занятости населения в Парабельском районе»

Подпрограмма

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе» (далее – Подпрограмма 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Экономический отдел Администрации Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Экономический отдел Администрации Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Администрации сельских поселений (по согласованию), субъекты предпринимательства Парабельского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |
|  | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. |  | 180 |  | 138 |  | 138 |  | 138 |  |  | 138 |
|  | 2. Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении,% |  | 2.5 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  | 1,7 |
| Задача подпрограммы | Задача 1 «Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» Задача 2 «Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности» Задача 3 «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
|  | Задача 1 «Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество субъектов предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, ед. |  | 3 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 2. Количество проведенных конкурсов |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Задача 2 «Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество мероприятий, нацеленных на популяризацию идеи собственного бизнеса |  | 3 |  | 6 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 2. Количество семинаров, конференций, круглых столов |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Задача 3 «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество субъектов предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2021 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 3924,41788 |  | 1012,6774 | 1891,1063 | 1020,63418 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | районный бюджет | 1256,46334 |  | 180,00 | 325,23334 | 326,00 |  | 425,23 |  | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  | всего по источникам | 5180,88122 |  | 1192,6774 | 2216,33964 | 1346,63418 |  | 425,23 |  | 0 |  |  |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1

Администрацией Парабельского района ведется работа по стимулированию создания новых и развитию существующих субъектов малого предпринимательства, а также по развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на территории района.

Необходимо обеспечение постоянного взаимодействия со средствами массовой информации по пропаганде положительного опыта по поддержке предпринимательской деятельности, освещению проблем развития отрасли, реализации системного подхода в создании позитивного имиджа предпринимателя.

Существенным элементом создания благоприятного климата для развития предпринимательства являются совместные действия в области социальной политики, развития экономики поселения, занятости, социальной и правовой защиты работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Программа предусматривает содействие организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении деловых встреч и конференций, публичных лекций, направленных на укрепление взаимодействия предпринимательской общественности с органами местного самоуправления, а также с органами государственной власти и управления, контролирующими органами.

3. Цель и задачи Подпрограммы  1, показатели цели и задач Подпрограммы 1

Основной целью Программы является повышение уровня развития малого и среднего предпринимательства, эффективная занятость населения и развитие трудовых ресурсов в Парабельском районе.

Для достижения цели необходимо решить задачи по нескольким направлениям деятельности:

Задача 1 «Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности»

Задача 2 «Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности»

Задача 3 «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Парабельского района»

| Показатели задач | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество субъектов предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, ед. | 3 | 3 | - | - | - |
| 2. Количество проведенных конкурсов | 3 | 5 | 4 | - | - |
| Задача 2 «Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество мероприятий, нацеленных на популяризацию идеи собственного бизнеса | 3 | 5 | 5 | - | - |
| 2. Количество семинаров, конференций, круглых столов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Задача 3 «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Парабельского района» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество субъектов предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, ед. | 0 | 5 | - | - | - |

- Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1

| NN пп | Наименование задачи, ВЦП (основного мероприятия), мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | Задача 1 «Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в Парабельском районе» | Всего | 5070,88122 |  | 3924,41792 | 1146,46334 | - | МКУ Администрация Парабельского района |  | х |
|  |  | 2021 год | 1182,6774 | - | 1012,6774 | 170,00 |  |  |  | х |
|  |  | 2022 год | 2216,33964 | - | 1891,10634 | 325,23334 | - |  |  | х |
|  |  | 2023 год | 1346,63418 | - | 1020,63418 | 326,00 | - |  |  | х |
|  |  | 2024 год | 325,23 |  | 0,00 | 325,23 | - |  |  | х |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  | х |
| 1.1.1 | Мероприятие «Софинансирование части затрат, связанных с реализацией предпринимательского проекта по поддержке стартующего бизнеса» | Всего | 2992,01623 | - | 2704,01623 | 288,00 | - |  | Количество получателей субсидий, ед. | х |
|  |  | 2021 год | 771,28205 | - | 711,28205 | 60,00 | - |  |  | 2 |
|  |  | 2022 год | 1520,00 | - | 1444,00 | 76,00 | - |  |  | 2 |
|  |  | 2023 год | 624,73418 | - | 548,73418 | 76,00 | - |  |  | 3 |
|  |  | 2024 год | 76,00 | - | 0,00 | 76,00 | - |  |  | 3 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 1 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии на обеспечение затрат стоимости электроэнергии, вырабатываемой дизельной электростанцией» | Всего | 403,4162 | - | 193,4162 | 210,00 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 161,39535 | - | 101,39535 | 60,00 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 92,90656 | - | 42,90656 | 50,00 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 99,11429 | - | 49,11429 | 50,00 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 50,00 | - | 0,00 | 50,00 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Организация ежегодных конкурсов инвестиционных проектов» | Всего | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  | Количество получателей субсидий, ед. | Х |
|  |  | 2021 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2023 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
| 1.1.4 | Мероприятие «Субсидирование % ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства » | Всего | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  | Количество получателей субсидий, ед. | Х |
|  |  | 2021 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2023 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
| 1.1.5 | Мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого среднего предпринимательства» | Всего | 1070,39667 | - | 796,93333 | 273,46334 | - |  | Количество получателей субсидий, ед. | Х |
|  |  | 2021 год | 250,00 | - | 200,00 | 50,00 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 371,16667 | - | 296,93333 | 74,23334 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 375,00 | - | 300,00 | 75,00 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 74,23 | - | 0,00 | 74,23 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 1 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на осуществление компенсации части затрат, связанных с производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий» | Всего | 605,05212 | - | 230,05212 | 375,0 | - |  |  | Х |
|  |  | 2021 год | - | - | - | - | - |  | Количество получателей субсидий, ед. | - |
|  |  | 2022 год | 232,26641 | - | 107,26641 | 125,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2023 год | 247,78571 | - | 122,78571 | 125,00 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 125,00 | - | 0,00 | 125,00 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |
| 2 | Задача 2 «Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности» | Всего | 10,00 | - | - | 10,00 | - |  |  | Х |
|  |  | 2021 год | 10,00 | - | - | 10,00 | - |  |  | Х |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | Х |
|  |  | 2023 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | Х |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | Х |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | Х |
| 2.1.1 | Мероприятие «Проведение семинаров, конференций, круглых столов для субъектов МСП, в т.ч. для физических лиц применяющих специальный налоговый режим (самозанятых граждан)» | Всего | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  | Количество получателей субсидий, ед. | Х |
|  |  | 2021 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2023 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация конкурса «Лучший по профессии» | Всего | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  | Количество получателей субсидий, ед. | Х |
|  |  | 2021 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2023 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
| 2.1.3 | Мероприятие «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках» | Всего | 10,00 | - | - | 10,00 | - |  | Количество получателей субсидий, ед. | Х |
|  |  | 2021 год | 10,00 | - | - | 10,00 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие «Проведение ежегодного Дня предпринимателя в районе» | Всего | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  | Количество получателей субсидий, ед. | Х |
|  |  | 2021 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2023 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
| 3 | Задача 3 «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство, на возмещение части затрат, связанных с приобретением маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов, холодильного оборудования, льдогенераторов» | Всего | 100,00 | - | 0,00 | 100,00 | - |  |  | Х |
|  |  | 2021 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  | Х |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  | Х |
|  |  | 2023 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | Х |
|  |  | 2024 год | 100,00 | - | - | 100,00 | - |  |  | Х |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | Х |
| 1.3.1 | Мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство, на возмещение части затрат, связанных с приобретением маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов, холодильного оборудования, льдогенераторов» | Всего | 100,00 | - | 0,00 | 100,00 | - |  | Количество получателей субсидий, ед. | х |
|  |  | 2021 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 100,00 | - | 0,00 | 100,00 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  | 1 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | Всего | 5180,88122 | - | 3924,41788 | 1256,46334 | - | х | х | х |
|  |  | 2021 год | 1192,6774 | - | 1012,6774 | 180,00 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 2216,33964 | - | 1891,1063 | 325,23334 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 1346,63418 | - | 1020,63418 | 326,00 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 425,23 | - | 0,00 | 425,23 | - |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |

Заместитель Главы района-

- Управляющий делами															А.А. Костарев

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 1,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Соисполнители Подпрограммы 1 экономический отдел Администрации Парабельского района и Администрации сельских поселений:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 1 на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Участник мероприятий Подпрограммы 1:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 1, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 1 на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Соисполнители Подпрограммы 1:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 1, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение мероприятий Подпрограммы 1.

Приложение 2

к муниципальной программе «Содействие развитию предпринимательства  и занятости населения в Парабельском районе»

Подпрограмма

«Содействие занятости населения Парабельского района»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Содействие развитию предпринимательства и занятости населения в Парабельском районе» (далее – Подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Экономический отдел Администрации Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Экономический отдел Администрации Парабельского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Содействие занятости населения и защиты от безработицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
|  | 1. Численность зарегистрированных безработных граждан |  |  | 180 |  | 129 |  | 129 |  | 129 |  | 129 |  |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 «Повышение занятости и социальная защита от безработицы населения в Парабельском районе» Задача 2 «Организация летнего трудоустройства несовершеннолетних детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
|  | Задача 1 «Повышение занятости и социальная защита от безработицы населения в Парабельском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество трудоустроенных человек, ед. |  | 24 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15- |
|  | Задача 2 «Организация летнего трудоустройства несовершеннолетних детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество трудоустроенных несовершеннолетних детей в летний период, ед. |  | 45 |  |  | 35 |  |  | 35 |  | 35 |  | 35 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2021 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | областной бюджет (по согласованию) | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | районный бюджет | 3580,02748 |  |  | 1467,77458 |  | 907,2529 |  | 1205,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | всего по источникам | 3580,02748 |  |  | 1467,77458 |  | 907,2529 |  | 1205,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 2

Основой разработки Подпрограммы является анализ существующей ситуации на рынке труда и тенденций социально-экономического развития района. Муниципальная подпрограмма «Содействия занятости населения Парабельского района» станет эффективным инструментарием для позитивного воздействия на регистрируемый рынок труда. Для своевременного решения проблем проводится мониторинг его показателей. В соответствии с меняющимися условиями и ситуацией на рынке труда, будут вноситься изменения в цели, задачи и мероприятия программы

Подпрограмма позволит содействовать обеспечению системного и целостного подхода к регулированию ситуации, складывающейся на рынке труда Парабельского района, планомерному проведению работы в области обеспечения гарантий, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Ситуацию на рынке труда Парабельского района можно охарактеризовать как стабильную, управляемую и прогнозируемую.

3. Цель и задачи Подпрограммы 2, показатели задач Подпрограммы 2

Основной целью Подпрограммы 2 является содействие занятости населения и защиты от безработицы в Парабельском районе.

Для достижения цели необходимо решить задачи по нескольким направлениям деятельности:

Задача 1 «Повышение занятости и социальная защита от безработицы населения  в Парабельском районе»

Задача 2 «Организация летнего трудоустройства несовершеннолетних детей»

| Показатели задач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Повышение занятости и социальная защита от безработицы населения в Парабельском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество трудоустроенных человек, ед. | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Задача 2 «Организация летнего трудоустройства несовершеннолетних детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество трудоустроенных несовершеннолетних детей в летний период, ед. | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2

| NN пп | Наименование задачи, ВЦП (основного мероприятия), мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации (ежегодно) |
| 1 | Задача 1 «Повышение занятости и социальная защита от безработицы населения в Парабельском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Организация оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» | Всего | 1380,00 | - | - | 1380,00 | - | Администрации сельских поселений Парабельского района |  | Количество трудоустроенных человек | х |
|  |  | 2021 год | 400,00 | - | - | 400,00 | - |  |  |  | 24 |
|  |  | 2022 год | 430,00 | - | - | 430,00 | - |  |  |  | 15 |
|  |  | 2023 год | 550,00 |  |  | 550,00 |  |  |  |  | 15 |
|  |  | 2024 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |
| 2 | Задача 2 «Организация летнего трудоустройства несовершеннолетних детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2 «Организация летнего трудоустройства несовершеннолетних детей» | Всего | 2200,02748 | - | - | 2200,02748 | - | Администрации сельских поселений Парабельского района |  | Количество трудоустроенных несовершеннолетних детей в летний период | х |
|  |  | 2021 год | 1067,77458 | - | - | 1067,77458 | - |  |  |  | 45 |
|  |  | 2022 год | 477,2529 | - | - | 477,2529 | - |  |  |  | 35 |
|  |  | 2023 год | 655,00 | - | - | 655,00 | - |  |  |  | 35 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  |  | - |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  |  | - |
|  | Итого | Всего | 3580,02748 | - | - | 3580,02748 | - | х |  | х | х |
|  |  | 2021 год | 1467,77458 | - | - | 1467,77458 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 907,2529 | - | - | 907,2529 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 1205,00 | - | - | 1205,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 2,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Соисполнитель Подпрограммы 2 экономический отдел Администрации Парабельского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 2, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 2 на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Участник мероприятий Подпрограммы 2:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 2, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 2 на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Соисполнители Подпрограммы 2:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 2, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение мероприятий по Подпрограмме 2.

Заместитель Главы района –

Управляющий делами									А.А. Костарев